国家标准化管理委员会文件

国标委农〔2014〕87号

国家标准委关于印发《国家农业标准化示范

项目绩效考核办法（试行）》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局，水利部、农业部、国家林业局、国家粮食局、国家烟草专卖局、中华全国供销合作总社：

现将《国家农业标准化示范项目绩效考核办法（试行）》印发你们，请各地和有关部门结合实际，认真组织实施。实施的经验及问题望及时向国家标准委农业食品部反馈。

国家标准委

2014年12月22日

国家农业标准化示范项目绩效考核办法

（试行）

国家标准化管理委员会

二〇一四年十二月

为加强国家级农业标准化示范项目（以下简称示范项目）的绩效管理，构建科学高效、符合实际的绩效考核体系，根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）和《国家农业标准化示范区管理办法（试行）》，制定本办法。

一、考核原则

坚持实事求是，客观公正，科学高效；坚持以定量考核为主，定量与定性相结合。

二、考核对象

中央财政支持的在建国家级农业标准化示范项目。

三、考核管理

国家标准化管理委员会负责示范项目绩效考核的统一管理工作；国家标准化管理委员会委托各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团标准化行政主管部门（以下简称省级标准化行政主管部门）负责本地区示范项目绩效考核的组织实施工作，委托国务院各有关部门负责本部门示范项目绩效考核的组织实施工作。

四、考核内容

绩效考核内容由项目决策、项目管理、项目结果三个一级指标组成，其中项目决策20分、项目管理30分、项目结果50分。二、三级指标详见《示范项目绩效考核指标评分表》（见附件）。

全部三级指标的考核内容和评分，可参照《国家农业标准化示范区管理办法（试行）》中的《国家农业标准化示范区项目目标考核评价表》。

五、考核程序

（一）示范项目建设承担单位应在每年11月前对照本办法进行自查，形成自查报告，并将自查报告报省级标准化行政主管部门和国务院有关部门。

（二）省级标准化行政主管部门和国务院有关部门要及时对自查报告进行审核，经审核通过可以进行绩效考核的，通知承担单位具体考核时间。经审核不能进行绩效考核的，要提出存在的问题和改进意见。

（三）经审核可以进行绩效考核的示范项目，省级标准化行政主管部门和国务院有关部门按照《示范项目绩效考核指标评分表》的内容，组织相关专家成立考核组进行绩效考核。

（四）示范区绩效考核工作完成后，省级标准化行政主管部门和国务院有关部门于每年12月15日前以示范区为单位分别将其自查报告、示范项目绩效考核指标评分表和示范项目绩效考核报告等材料报送国家标准化管理委员会。

（五）国家标准化管理委员会建立绩效考核抽查复核制度，结合各省级标准化行政主管部门和国务院有关部门报送的材料，对考核对象和考核结果实施抽查复核。抽查复核工作由国家标准化管理委员会组织专家成立抽查复核组进行，对抽查复核中发现的问题及时反馈给所在地省级标准化行政主管部门和国务院有关部门，并限期整改，整改结果经省级标准化行政主管部门和国务院有关部门确认后报送国家标准化管理委员会。

六、考核等级的确定

（一）依据考核分数和抽查复核组意见，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格4个等级：

考核总分在90分（含）以上且抽查复核组无异议的示范项目绩效考核等级可定为优秀，优秀示范区的比例不高于示范区总数的20%；

考核总分在80分（含）以上且抽查复核组无异议的示范项目绩效考核等级可定为良好；

考核总分在60分（含）以上80分以下且抽查复核组无异议的示范项目绩效考核等级为合格；

考核总分在60分以下且抽查复核组无异议的示范项目绩效考核等级为不合格。

（二）示范项目在工作中成绩突出，或获得省部级以上表彰、通报表扬，或在应对重大突发事件中处置得当的，可在考核等级结果基础上申请提升一级（最高等级为优秀）。由省级标准化行政主管部门和国务院有关部门向国家标准化管理委员会提出书面申请并附相关材料，经国家标准化管理委员会审核后确定。考核等级提升后，考核总分不变。

（三）绩效考核实行一票否决。示范项目及其承担单位、参加单位在示范项目建设过程中出现重大质量安全事故、挪用截留专项资金等违法违规行为的，造成严重后果或恶劣影响的，其绩效考核等级直接定为“不合格”。

七、考核结果的运用

（一）国家标准化管理委员会对省级标准化行政主管部门和国务院有关部门报送的材料审核，并结合抽查复核组意见形成绩效考核结果后，将绩效考核结果予以公布。

（二）对绩效考核成绩为优秀和良好的，给予表扬并继续给予经费等支持；对绩效考核成绩合格的，继续给予经费支持；对绩效考核成绩不合格的，提出批评并减少经费等支持。

八、其他

（一）考核组和抽查复核组的专家应当来自农业龙头企业、科研机构、检测机构、高等院校、政府部门、行业协会等；应当具有高级以上（含高级）专业技术职称，或者具有与高级以上专业技术职称相对应的职务；应当熟悉或从事农业标准化工作，具有相关领域的专业知识；应当是我国境内依法设立的法人组织任职的人员；应当遵守本办法的考核原则，严禁收受考核对象的财物及礼品。考核组和抽查复核组的专家人数不超过9人且为单数。

（二）对考核结果有异议的示范项目，可在考核结果公布之日起1个月内，由示范项目建设承担单位向省级标准化行政主管部门和国务院有关部门提出书面申诉。省级标准化行政主管部门和国务院有关部门收到申诉后，应组织开展相关调查，并将调查报告报国家标准化管理委员会。国家标准化管理委员会对调查报告审核后，提出采纳或不采纳的结论，并根据采纳的结论调整绩效考核结果予以公布。

附件：国家农业标准化示范项目绩效考核指标评分表

附件

国家农业标准化示范项目绩效考核指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |  | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1.5分），目标量化（1.5分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 项目服务对象 | 2 |  | 服务对象是否明确 | 服务对象是农业、农村、农民（2分），其他（0-1分） |
|  |  |  |  | 项目考核体系 | 2 |  | 考核体系是否符合经济社会发展规划和各地、部门年度工作计划 | 符合经济社会发展规划（1分），符合各地、各部门年度工作计划（1分） |
|  |  |  |  | 项目实施计划 | 4 |  | 项目是否符合申报条件;申报、批复程序是非符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（1.5分）;申报、批复程序符合相关管理办法（1.5分）；项目实施调整履行相应手续(1分) |
|  |  | 资金分配 | 8 | 项目预算安排 | 2 |  | 是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 项目分配结果 | 6 |  | 资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 | 资金分配符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |  | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 |  | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |  | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） |
|  |  | 组织管理 | 15 | 组织结构 | 1.5 |  | 是否有组织机构，人员结构是否合理；是否有技术机构，人员结构是否符合要求 | 成立组织机构，人员结构合理，有独立办公室，有专职人员，有明确分工（0.7分）；设立技术机构，人员结构符合要求，有技术总责任人，技术运行能力强（0.8分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 1.5 |  | 是否有计划、实施与控制；部门是否分工协作；是否有工作机制 | 实施方案和年度计划科学合理，便于实施控制,有工作总结，有完善的过程控制和持续改进方案（0.8分）；部门分工明确，沟通协调机制健全，效果良好（0.3分）；有明确的激励制度，能及时反映/兑现激励结果，农工对激励反应积极（0.4分） |
|  |  |  |  | 市场监管力度 | 2.5 |  | 是否进行生产投入品监管；服务体系是否建立 | 有年度监管文件、工作计划和实施监管记录文件，无违法记录（1分）；建立了能够实施规模化服务的专门体系，形成“统、分”结合的服务机制，组织化程度高，反应快，统一服务率80%以上（1.5） |
|  |  |  |  | 政策保障 | 1.5 |  | 是否出台了示范区建设的相关政策 | 出台了相关政策,支持力度大,作用显著（1.5） |
|  |  |  |  | 档案记录 | 5 |  | 是否有投入品记录；是否有实施过程记录；是否有加工记录 | 有投入品记录，记录完备，票证齐全（1分）;有实施过程记录,记录完整，真实，清晰,能明显体现关键控制点（1.5分）；有加工记录，包括：产品初加工的记录顺序明确且过程完整,质量定期检验计划与检验结束记录齐全，并有相关检验报告（1.5分）;产品的贮运、加工与销售去向记录明了，过程中的转换记录清晰（1分） |
|  |  |  |  | 过程控制 | 3 |  | 是否有关键控制点的监管；是否有监督主体与实施主体；是否建立过程监督机制 | 过程关键控制点明晰、完整，有系统的监管方案和措施，有详细的关键控制监管记录（1分）；监督与实施主体分离,监督主体资质具备，有明确的工作职责和相关制度（1分）；监管制度的操作性强，人员自律性高，被监管人员对监管的反映良好（1分） |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 25 | 标准体系建设 | 4 |  | 标准制(修)订人员结构是否合理;标准配套是否齐全，各项标准是否现行有效;标准是否具有实用性 | 标准制(修)订人员结构合理,具备良好资质(1分);标准配套齐全，各项标准现行有效(2分);标准应用满意率≥85%(1分) |
|  |  |  |  | 标准化生产 覆盖率 | 2.5 |  | 实施标准化生产的面积(数量)/示范区面积（数量） | 根据实施标准化生产的面积占示范区面积的比重计算得分 |
|  |  |  |  | 示范带动规模 | 12 |  | 农业企业是否具有一定发展规模,是否具有一定的加工能力或水平;是否形成了品牌或通过了认证;是否成立了专业化协会,专业化协会与外部联系是否紧密 | 有多家企业，有明显龙头企业，并带动形成了当地的支柱产业,产业群基本形成，经济增长显著(2分);形成产业链并可完全"消化"区内原产品,或短链产业在国内形成了较大市场规模(3分);有1个以上品牌产品或有1个以上产品通过认证(3分);形成了行业协会和专业化服务组织,组织运行机制较好,容纳农户规模占示范区总农户90%以上(2分);协会与企业有直接供销关系或能够直销本协会产品,与相关部门合作良好(2分) |
|  |  |  |  | 农业标准化 队伍建设 | 2.5 |  | 是否形成了一支精干的农业标准化人才队伍 | 形成了一支10人以上的农业标准化人才队伍，且都经过标准化培训（应有证明材料）（2.5分） |
|  |  |  |  | 标准化培训 | 4 |  | 是否有培训师资队伍；培训资料是否齐备有效；培训实施情况是否良好 | 有培训教师资源调查表，有培训师资相关证明文件，有受聘文件和老师签字，培训师资队伍结构合理（1分）；培训材料内容紧密围绕示范区标准,材料配套齐全，适用性强（1分）；有完整培训计划并按期实施,平均培训率90%以上,有完整培训记录，平均满意度80%以上（2分） |
|  |  | 项目效果 | 25 | 经济效益 | 12 |  | 农民是否增收;市场效益是否良好；整体是否增长 | 人均收入平均年增幅10%以上（4.5分）；产品商品化率100%，产业化增值率高，投资收益率显著（3.5分）；示范区内农业标准化覆盖率90%以上，且农产品质量合格率95%以上（4分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 |  | 农业标准化意识是否已经形成；农产品安全性是否提高 | 农民标准意识明显提高，区内标准化意识已经形成，有农业标准化推动的成功经验（3分）；安全性有保障，社会声誉良好，无不安全事件（3分） |
|  |  |  |  | 生态效益 | 7 |  | 农药年用量减少幅度是否明显；对生态环境改善作用是否显著 | 能够严格执行有关规定，杜绝禁用药品流入,年农药用量较三年前平均下降30%以上（5分）；有建设前和验收期的产地环境质量检测报告，比较结果明显向良性化发展（2分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

国家标准化管理委员会办公室              2014年12月22日印发