
北京市地方标准    
                                       编  号：DB11/X X X X－202X
                                                        代  替：DB11/T 1629-2019


投标施工组织设计编制规程
The bid construction organization and design procedures

（初审稿）
202×－××－××发布                     202×－××－××实施

北京市住房和城乡建设委员会
北京市市场监督管理局

北京市地方标准
投标施工组织设计编制规程
The bid construction organization and design procedures

编  号：DB11/X XXX-202X
代  替：DB11/T 1629-2019
主编单位：北京市建设工程招标投标和造价管理协会
北京市第三建筑工程有限公司
北京城建科技促进会

批准部门：北京市市场监督管理局
施行日期：202×年×月×日
202× 北京

前 言
根据北京市市场监督管理局关于印发《2025年北京市地方标准修订项目计划(第一批)》（京市监函〔2025〕18号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进技术标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。
本规程的主要内容是：1总则、2术语、3基本规定、4编制内容、5排版格式。
本规程修订的主要技术内容是：
1 进一步明确细化了本规程的适用范围；
2 增加了工程总承包、城市更新项目、智慧工地创建、智能化评标等内容和要求；
3 将原标准第4章名称“编制要求”修改为“编制内容”。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送北京市建设工程招标投标和造价管理协会（通信地址：北京市海淀区羊坊店路1幢8层808室；邮政编码：100038；电子邮箱：peixun@bcebca.org.cn；电话：010-87774096）。

本规程主编单位： 北京市建设工程招标投标和造价管理协会

北京市第三建筑工程有限公司

北京城建科技促进会

本规程参编单位： 北京京城招建设工程咨询有限公司

国信国际工程咨询集团股份有限公司

北京建工集团有限责任公司

北京城建集团有限责任公司

中国新兴建设开发有限责任公司

北京城建亚泰建设集团有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

中航建设集团有限公司

中铁建工集团有限公司

北京城建北方集团有限公司

北京城建十六建筑工程有限责任公司

北京城建一建设发展有限公司

北京六建集团有限责任公司

北京市设备安装工程集团有限公司

北京建工四建工程建设有限公司

本规程主要起草人员：吴佐民、唐腾骅、杨芳、武阳、于敏、刘扬、翟霜梅、张伟、王猛、郭婷婷、白岩鹤、尹强、侯博、唐晓红、白云、王晓娜、孙占海、胡玉环、张翊、陈硕晖、齐翰、张怡、史自卫、李作军、李邱、李响、陈贺。

本规程主要审查人员： 

目   次
1

1 总  则

2

2 术  语

3

3 基本规定

5

4 编制内容

5

4.1 编制依据

5

4.2 工程概况

5

4.3 工程重难点分析

5

4.4 现场组织管理机构

5

4.5 施工部署

5

 
4.6 施工准备

6

4.7 资源投入计划

6

4.8 施工现场总平面布置

6

4.9 主要施工方案和技术措施

7

4.10 协调管理及保障措施

7

4.11 综合风险管理体系及保障措施

7

4.12 质量管理体系及保证措施

7

4.13 安全管理体系及保障措施

8

4.14 绿色文明施工管理体系及保障措施

8

4.15 进度管理体系及保障措施

8

4.16 成本管理体系及保障措施

8

4.17 科技创新与智慧引领

9

5 排版格式

9

5.1 一般规定

9

5.2 暗标电子化排版格式

10

5.3 暗标非电子化排版格式

11

附录A  图表格式

17

本规程用词说明

附：18

条文说明




Contents 
1 General provisions
1
2 Terms
2
3 Basic requirements
3
4 Compilation content
5
4.1 Compilation foundations
5

4.2 Project profile
5

4.3 Analysis of major difficulties
5

4.4 Management organization
5

4.5 Construction management
5

4.6 Construction preparation
5

4.7 Resource commitment Plan
6

4.8 General layout of construction site
6

4.9 Main construction scheme and technical measures
6

4.10 Coordinate management and guarantee measures
7

4.11 Comprehensive risk management system and guarantee measures
7
4.12 Quality management system and assurance measures
7

4.13 Security management system and guarantee measures
7
4.14 Green civilized construction management system and guarantee measures
8
4.15 Progress management system and guarantee measures
8

4.16 Cost management system and guarantee measures
8

4.17 Technological innovation and intelligent leadership
8
5 Format
9
5.1 General provisions
9

5.2 Format requirements for closed biding electronic version
9

5.3 Format requirements for closed biding print version
10

Appendix A  Tabular form
11
Description of terms in this protocol
17
Appendix: Explanation of provisions
18


总  则

为规范北京市投标施工组织设计文件的编制，促进招投标市场的公平竞争，体现投标人的技术实力和节能减排绿色投标的理念，制定本规程。

本规程适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑工程和市政工程的工程总承包、施工总承包、专业承包和专业分包项目的招标投标活动。
投标施工组织设计的编制除应符合本规程外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

术  语
投标施工组织设计 Bid construction organization design
投标人在投标阶段，根据招标文件的实质性要求，结合企业自身条件、资源配备、技术水平和管理能力等因素编制的施工组织设计。本规程中简称“投标施组”。

明标Open biding 

投标施组中，可体现投标人相关信息，文件编制的格式不做统一要求的投标形式。

暗标 Closed biding 

投标施组中，不体现投标人的任何信息，文件编制的格式应符合招标文件要求的投标形式。
智能化评标Assisted bid evaluation
基于人工智能、大数据等现代信息技术，利用电子信息系统辅助评标委员会对投标施组进行客观化、智能化的评审。
基本规定

本规程适用于采用电子化或非电子化的投标施工组织设计的编制。
投标施组编制应符合招标文件规定内容，响应招标文件要求。

投标施组包括下列内容：

1 编制依据；

2 工程概况；

3 工程重难点分析；

4 现场组织管理机构；

5 施工部署；

6 施工准备； 

7 资源投入计划；

8 施工现场总平面布置；

9 主要施工方案和技术措施；

10 协调管理及保障措施；

11 综合风险管理体系及保障措施；

12 质量管理体系及保证措施；

13 安全管理体系及保障措施；

14 绿色文明施工管理体系及保障措施；

15 进度管理体系及保障措施；

16 成本管理体系及保障措施；

17 科技创新与智慧引领。
招标人应根据工程项目特点、规模和复杂程度在招标文件中明确投标施组的编制要求：
投标施组包含本规程第3.0.3条的部分或全部内容。

采用电子化投标时，投标施组的编制应符合招标文件中模块编制要求。
对投标施组设置篇幅要求的，篇幅要求应符合相关政策规定，投标施组篇幅超出规定要求时，应同时设置对相应投标文件采取的惩戒方式。
投标人应在满足招标文件规定要求的前提下，结合自身技术实力和管理水平，编制内容适用、可行、经济合理且具有竞争性的投标施组。
工程总承包项目，投标人还应按招标文件要求，在投标施组中编制总体实施方案、项目实施策略、项目管理计划等内容，明确各阶段目标、任务分工和协调机制。
投标人宜编制科技创新与智慧引领方案，方案应满足工厂化生产、装配化施工、智慧化管理的要求。
投标施组承载的信息应满足招标市场与施工现场的信息同源要求。
投标施组的编制应突出重点、简明扼要、注重实效。采用电子化投标时，投标施组的篇幅为各模块页码之和，采用非电子化投标时，投标施组的篇幅为总页数。
采用智能化评标时，投标施组内容应与评标要求匹配，满足信息化评审要求。
投标施组内容不得侵犯他人知识产权，在编制投标施组时不得抄袭其他单位的专利及研发技术等。

编制内容

编制依据
投标施组应依据招标文件、国家及地方法律法规、标准等进行编制。

投标施组应考虑工程项目施工场地和周边的条件，工程地质、水文、气象等自然因素，进行针对性的编制。

工程概况

投标人应在充分研读招标文件的基础上，总结工程概况。

工程概况主要内容应包括工程项目招标基本信息、招标文件要求、设计概况和现场踏勘情况等。

工程重难点分析
投标人应根据工程项目的建设规模、所处环境、施工周期和建筑特征，总结工程特点。
工程重难点应根据工程特点、投标人的施工能力和施工条件分析确定，并提出相应的对策和解决措施。

现场组织管理机构 

投标人应针对招标文件要求、施工内容、自身综合能力等，合理设置现场组织管理机构。

现场组织管理机构的设立，应层级合理、职责明确，人员资质满足项目实施需求。
施工部署

投标人应根据招标项目规模、工期要求及技术标准，结合自身综合能力编制施工部署。

施工部署应结合施工区段划分、总体施工顺序、资源投入、施工进度和施工现场平面布置等进行综合策划。 

施工准备

投标人应根据自身资源情况编制适用的施工准备方案。

施工准备包括施工人员、施工技术、施工机械、施工物资、临时设施和作业条件等。

资源投入计划

投标人应根据施工部署、工期安排、施工方案等，确定劳动力投入计划。劳动力投入计划应包括各阶段劳动力计划、保证措施等，劳动力投入计划宜分工种、分阶段制定。

投标人应根据招标范围、分部分项的工作内容，确定拟投入的主要施工设备、拟配备的试验和检测仪器设备。拟投入的施工设备、拟配备的试验和检测仪器设备应满足工程需要。

投标人应根据施工部署、工期安排、施工方案等，确定拟投入的主要材料，并制定配置投入计划。

施工现场总平面布置
施工现场总平面布置应包括生产区、辅助施工生产区、生活区、办公区等各类设施、交通道路、临时用水、临时用电、消防设施等内容，并附文字说明。
施工现场总平面布置应根据工程情况绘制，能够有效反映施工阶段的现场管理。 

施工现场总平面布置图应图示清晰，不能用示意说明，符合相关建筑制图标准。

主要施工方案和技术措施
在现行施工技术标准中有规定的，常规性施工工艺和施工方法，投标人不宜在投标施组中做详细叙述。现行施工技术标准中不包含的施工工艺和施工方法，投标人应在投标施组中进行详细叙述。

投标人应根据施工进度计划安排，针对性地编制季节性施工措施。
投标人应在投标施组中明确危险性较大的分部分项工程，并针对超过一定规模的危险性较大分部分项工程编制专项施工方案。
投标施组中对项目管理目标影响较大、技术难度较大、安全风险较大的分部分项工程施工工艺宜进行说明。

投标人采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在投标施组中编制专项方案，明确“四新”的相关指标及要求。
投标施组应响应招标文件中成品保护的有关规定，各分部分项工程的成品保护措施宜全面，各专业工种之间成品保护措施应合理可行。
投标人在工程交付、撤离后签定的保修服务措施和承诺，应响应招标文件相关要求。

协调管理及保障措施
投标人应制定与建设单位、设计单位、监理单位等相关各方协调配合的保障措施。
投标人应根据招标文件中总承包管理的要求，编制总承包管理方案。

采用工程总承包模式招标的项目，投标人编制的总承包管理方案应统筹设计、采购、施工等各环节，实现各阶段、各单位的深度融合与协同。
采用施工总承包模式招标的项目，投标人编制的总承包管理方案应包括对暂估价专业分包工程、发包人发包专业工程和发包人提供的材料等进行协调、配合、服务及管理的措施。
综合风险管理体系及保障措施
投标人应根据招标文件中给出的风险因素及相关要求，建立安全质量状况评估管理体系，编制安全质量状况评估制度。
投标施组中应列举工程项目的工程规模、周边环境、预期用途、人员密集情况、超规模危大工程种类和数量等因素，并明确工程项目综合风险等级。
投标人应根据工程项目综合风险分级，有针对性地编制紧急情况的处理措施及应急预案。

质量管理体系及保证措施
投标人应响应招标文件对质量管理目标的要求，建立质量管理体系。
质量管理体系及保证措施应有针对性，包括质量管理组织机构及职责、考核奖惩措施、质量管理程序、分部分项工程的质量管理措施、工程质量通病的防治、样板引路管理、工程创优措施等。
安全管理体系及保障措施
投标人应响应招标文件对安全生产标准化管理目标的要求，建立安全管理体系。

安全生产管理及保障措施应有针对性，包括重点部位安全管理、安全日常管理、交通安全管理、职业健康安全管理与防护措施、安全生产教育培训计划、安全生产费用使用计划等。
消防、保卫管理措施应有针对性，现场消防措施包括消防通道、消防设施、器材的配备、可燃物质的存放、明火作业的管理措施等；现场保卫措施包括保卫设施、队伍配备、人员配备、要害部位防范、进场人员检查、社会的联防措施等。
绿色文明施工管理体系及保障措施

投标人应响应招标文件对绿色文明施工管理目标的要求，建立绿色文明施工管理体系。

投标人应制定绿色施工策划方案及主要措施。 
进度管理体系及保障措施

施工进度计划应响应招标文件要求，确定工期目标及关键节点工期，阐述进度计划的总体安排。
工期保障措施宜包含施工组织、资源配备、资金投入等各项保证措施。
施工进度计划宜采用横道图或网络图，施工进度计划图示应清晰，关键线路及节点工期明确。

成本管理体系及保障措施

投标人应响应招标文件对成本管理的要求，建立成本管理体系。

投标人应制定资金保障措施，成本控制措施和风险防控措施。
成本管理应与进度、质量、安全和环境管理协调进行。

科技创新与智慧引领

投标人应响应招标文件对科技创新与智慧工地创建的要求，综合自身及项目实际情况，编制科技创新和智慧工地的实施方案。

投标人应制定落实科技创新和智慧工地创建引领的保障措施。
排版格式
一般规定 

投标施组的编制格式应符合招标文件的要求。
投标施组明标及暗标编制应符合招标文件对于排版格式的要求。

投标施组暗标中不得出现任何空白页、涂改、行间插字或删除痕迹，除投标施组正文中的插图表和本规程附录A外，其他部分内容应为黑色。 

投标施组暗标不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
投标施组除采用文字表述外还应包括下列图表，图表样式详见本规程附录A。 

拟投入本工程的主要施工设备表；
拟配备本工程的试验和检测仪器设备表；
劳动力计划表（图）； 

计划开、竣工日期和施工进度横道图或网络图； 

施工总平面图； 

临时用地表。 

暗标电子化排版格式 

本规程附录A应按具体内容，并入各章节相关模块中。 
字体应采用宋体。章、节字号应为三号居中；正文字号应为小四号。行距应为22磅，段前段后间距应为0。页边距应为20mm。 

不得出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式应采用阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置，页码应采用宋体小五号。
各章或各模块之间应分页编排。 

投标施组暗标未采用模块化评审时，应在正文前加文件总目录，应标明投标文件标题内容和对应的页号，目录宜写到二级标题并做好与正文对应内容的跳转链接；采用模块化评审时，各模块正文前可不加目录。
所有正文文字、页码均应为黑色，图、表中字体、字号、颜色、行间距等排版格式可由投标人自定。
各章或各模块中施工进度网络图、横道图、施工总平面图等较大图表可使用A3版面，并统一附在各章或各模块的最后。 

暗标非电子化排版格式 

本规程附录A应按具体内容统一附在投标施组最后。 

字体应采用宋体。章、节字号应为三号居中；正文字号应为小四号。行距应为22磅，段前段后间距均应设为0。页边距上侧、下侧、右侧应为20mm，左侧应为25mm。 

投标施组不得出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式应采用阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置，页码格式应采用宋体小五号，页码应当连续设置（包括目录、正文和附图表）。 

各章之间应分页编排页码应连续，不得加分页纸。
投标施组应在正文前加文件总目录，应标明投标文件标题内容和对应的页号，目录宜写到二级标题。 

所有正文文字、页码均应为黑色，图、表中字体、字号、颜色、行间距等排版格式可由投标人自定。 

正文部分应采用黑色打印，正文中的插图表和本规程附录A可采用彩色打印。所有文字和图表部分统一宜用70克A4白色复印纸双面打印装订。施工进度网络图、横道图、施工总平面图等比较大的图表可使用A3白色复印纸，应将复印纸折叠成A4纸大小，并统一装订在全册的最后。 

所有“投标施组暗标”应合并装订成一册，左侧装订，装订方式应牢固、美观，应采用胶装方式装订，不得采用活页方式装订。
正本封皮设置及盖章要求，封面填写项目名称、投标人名称、日期，并加盖公章及法人章。侧面及封底应空白。 

副本封皮应采用70克A4白纸，不得出现任何文字与标识。侧面及封底应空白。

附录A  图表格式
A.0.1 拟投入本工程的主要施工设备表样式见表A.0.1。

表A.0.1  拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造 年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 


A.0.2 拟配备本工程的试验和检测仪器设备样式见表A.0.2。 

表A.0.2  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名    称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用途
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


A.0.3 劳动力计划表样式见表A.0.3。
表A.0.3  劳动力计划表
单位：人
	    阶段
工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 


A.0.4  计划开、竣工日期和施工进度横道图或网络图
投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期；
施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

A.0.5  施工现场总平面布置图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
A.0.6 临时用地表样式见表A.0.6。

表A.0.6  临时用地表
	用 途 
	面 积（㎡） 
	位 置 
	需用时间 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 


本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格,非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
北京市地方标准

投标施组编制规程

The bid construction organization and design procedures


                   编  号：DB11/X X X X
代  替：DB11/T 1629-2019
条文说明

202X  北  京

目   次

1 总  则
21
2 术  语
22
3 基本规定
23
4 编制内容
24

4.2 工程概况
..24

4.8 施工现场总平面布置
24
4.12 质量管理体系及保证措施
24

4.13 安全管理体系及保障措施
25

4.14 绿色文明施工管理体系及保障措施
25

4.15 进度管理体系及保障措施
26

4.17 科技创新与智慧引领
26

Contents
1 General provisions
21
2 Terms
22
3 Basic requirements
23
4 Compilation content
24
4.2 Project profile
24

4.8 General layout of construction site
24
4.12 Quality management system and assurance measures
24

4.13 Security management system and guarantee measures
25

4.14 Green civilized construction management system and guarantee measures
25

4.15 Progress management system and guarantee measures
26

4.17 Technological innovation and intelligent leadership
26
总  则

本规程的编制旨在通过科学化、有效化、规范化和标准化的要求，提升投标施工组织设计的编制质量，促进投标市场的公平、公正竞争，同时积极响应国家节能减排的号召，推动绿色投标理念的落实。
本规程适用于城市更新项目。
术  语

投标施工组织设计 Bid construction organization design
投标施工组织设计是投标人在招标投标阶段，根据招标文件的实质性要求，结合企业自身条件、资源配备、技术水平及管理能力等因素，精心编制的施工组织设计文件。

明标 Open biding 
投标施组中可体现投标人相关信息的投标形式。投标人相关信息通常包括投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

暗标 Closed biding
投标施组中不体现投标人的任何信息，文件编制的格式应符合招标文件要求的投标形式。在招标文件中，这种形式的投标施组通常被称为技术“暗标”。

智能化评标 Assisted bid evaluation
为提高评标过程的公正性和高效性，对传统评标流程进行智能化改造，结合现代信息技术，如人工智能、大数据、区块链等，通过技术手段辅助或替代人工完成评标中部分评审工作。
基本规定
投标施组的编制需突出重点、简明扼要、注重实际效果，国家及地方现有工法规范已有的内容在投标施组中不宜编写。常规项目投标施组篇幅一般不超过150页；对于技术复杂、施工工艺超出国家标准的项目，投标施组篇幅一般不超过200页；对于技术难度高、专业性强及超大规模等工程，招标文件可根据项目实际情况对投标施组提出篇幅要求。
对投标施组的篇幅要求，在招标文件中通常会约定采用扣分处理或否决处理。常规项目可采用否决处理；对于技术特别复杂、施工工艺超出国家标准的项目可采用扣分处理。

投标人在编制投标施组时，还需体现项目自身的特点。如城市更新项目，投标施组需根据项目的城市更新类型、领域和专业等信息，按招标文件要求，在投标施组中对项目涉及的拆除、拆改、带户作业的现场防护措施，以及居民诉求处理机制、共建共管模式和多方监管体系等内容，编制相应的施工方案。
投标人有各自的知识产权，投标中可在不显示单位的特点和标识的情况下，为提高投标文件的水平，采用一些创新技术等，无论中标与否，这些创新技术和知识产权应该得到保护。
编制内容
工程概况

工程概况主要内容应包括工程项目招标基本信息、招标文件要求、设计概况、和现场踏勘情况等。
工程项目招标基本信息，包括招标工程名称、建设地点、建设规模、招标人、设计单位、监理单位等基本信息，并可对招标方式、资金来源等做出说明。
招标文件要求，包括招标范围、工期要求、质量要求、施工现场安全生产标准化管理目标等级等要求。招标范围中体现承包人自行施工范围、暂估价专业分包工程、发包人发包专业工程，并对材料供应等做出说明。
设计概况包括建筑设计概况、结构设计概况、机电设计概况等信息。对群体工程，增加总体设计概况，明确各单位工程的建筑面积、层数、高度等信息。对基坑支护、降排水、土方开挖、钢结构、预应力结构、幕墙等专业工程单独进行说明。
施工现场总平面布置
施工现场总平面布置需符合下列要求：
平面布置科学合理，施工场地占用面积少；

合理组织运输，减少二次搬运；

施工区域的划分和场地的临时占用符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰；

充分利用既有建（构）物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用；

临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置；

遵守工程所在地关于施工现场安全文明施工的相关要求。

质量管理体系及保证措施

投标人在投标施组中对质量要求进行逐级分解，制定单位、分部、子分部等工程的可量化的质量要求，各级质量要求一致，量化指标符合对应标准要求。
投标人在投标施组中编制有针对性的质量管理体系及保证措施，包括质量管理保证体系及职责、考核奖惩措施、质量管理程序、质量管理措施及工程创优措施等。
投标人确定工程质量要求阶段性实现的保证措施，简述说明施工部署、施工准备、资源配置计划等工程质量要求阶段性实现的保障措施相关内容； 
投标人编制的工程技术质量管理方案（包括消防施工质量管理），包括以下内容：
1）建筑材料、构配件、设备及器具的质量管理；

2）工程质量检查验收管理；

3）分包单位技术质量管理；

4）季节性技术质量保证；

5）工程质量常见问题防治；

6）施工资料及电子化管理；

7）样板引路管理；

8）工程质量影像追溯管理；

9）认为需要增加的其他工程技术质量管理内容。

安全管理体系及保障措施

投标人填报的安全生产标准化管理目标等级（达标、绿色、样板），需不低于招标文件要求，且与投标文件其他部分的安全生产标准化管理目标等级保持一致。
安全管理及保障措施中除危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施、超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案和落实措施外，还需包括以下内容：
编制与本工程相关的危险作业（用电作业、高处作业、有限空间作业、高空作业吊篮、吊装作业、动火作业、土方开挖作业）防范措施和职业危害防治方案；

对本项目危险源进行辨识，编制防控措施；

建立隐患排查治理制度。
绿色文明施工管理体系及保障措施

投标人在投标施组中明确绿色文明施工管理目标，建立绿色文明施工管理体系，制定绿色文明施工管理制度，做好绿色文明施工统筹规划。

投标人需进行绿色施工影响因素分析，编制投标施组中绿色施工章节及绿色施工方案，负责绿色施工实施管理，按规定进行绿色施工评价，制定绿色施工改进措施。对于扬尘、噪声治理及地下管线保护应编制相应的治理、防治、保护等相应方案。

投标人编制的文明施工管理及保障措施，包括企业文化建设和农民工工资权益保障、卫生健康管理措施、党建保障措施、施工现场人员实名制管理等。
进度管理体系及保障措施

投标人制定的项目进度计划，进度计划符合施工技术规律和合理的施工顺序，各工序在时间和空间上衔接顺利，分析影响施工进度的关键工作，制定关键节点的控制措施，并将工期逐级分解至合理工程单元。按调度控制的重要程度，分解至分部或分项工程。
工期保障措施包括：
进度计划的编制、动态更新及报批制度及施工过程的进度计划检查、落实保障与纠偏措施；

进度管理同期记录制度及沟通协调保障措施，进行动态管理；

劳动力、施工机具、建筑材料、构配件和设备等施工资源保障措施并分析各因素对施工进度的影响；

资金保障措施；

进度计划计算机软硬件保障措施。
施工进度计划大型工程一般采用直观体现关键线路、清晰地表达各工序之间完整逻辑关系的进度计划网络图表现，中小型工程可采用体现关键节点、关键任务的进度计划横道图表现。

科技创新与智慧引领
投标人编制的智慧工地创建工作方案包括智慧工地创建工作思路、资金保障措施、智能设备设施进场计划等内容。
投标人需满足招标文件科技创新与智慧工地创建要求， 制定项目智慧管理、智慧创安、智慧提质、智慧增绿、智慧创卫、智慧建造等6个方面智慧工地做法清单。项目可结合实际管理状况，增加项目实施智慧工地其他做法。
DB





联合发布








5
4

