## Sheet
项目支出绩效申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 2019年市计量院力学在线计量检测标准装置（扭矩试验部分）
主管部门及代码 |  |  | 北京市市场监督管理局 032 |  | 实施单位 | 北京市计量检测科学研究院
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资产总额 | 0.0 | 年度资金总额 | 86.0
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.0 | 其中：财政拨款 | 86.0
|  |  | 其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0
总体目标 | 中期目标（null）年度 |  |  |  | 年度目标（2019）年度
购置SCHATZ INSPECTpro多功能便携式转矩分析仪，购置GTM Dm-TS标准扭矩扳子，开展扭矩类器具现场计量项目,使我院扭矩计量标准装置技术水平将达到或接近国家院扭矩标准水平，以便更好的服务于北京市乃至整个华北地区企事业单位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新增计量标准设备数量 | SCHATZ INSPECTpro多功能便携式转矩分析仪 1台/GTM Dm-TS标准扭矩扳子 1套（指项目中购买的设备台件数）
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
[6 empty] | 设备质量 | 达到JJF1610-2017《电动、气动扭矩扳子校准规范》中对扭矩测量传感器和模拟器、JJF797-2013《扭矩扳子检定仪》中标准扭矩扳子的技术指标。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年2月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019年5月前
[6 empty] | 采购物品到位时间 | 2019年11月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 86万
[6 empty] | 单位购置成本 | 购置SCHATZ INSPECTpro多功能便携式转矩分析仪≤42万元/台、购置GTM Dm-TS标准扭矩扳子≤44万元/套
[6 empty] | 政府采购节支率 | 0%
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 本项目完成后，我院力学在线检测计量标准装置（扭矩试验部分）技术水平将达到或接近国家计量院扭矩在线检测计量标准装置技术水平，可以使我院扭矩在线计量检测能力得到很大的扩展和提升，以便更好的服务于北京市乃至整个华北地区企事业单位。可产生经济效益30万元。
[6 empty] | 节约维护成本 | 1万元
[6 empty] | 履职基础、公共服务能力 | 1、我市扭矩计量标准装置技术水平将达到或接近国家院扭矩标准水平； 2、服务京津冀地区计量检测机构以及其它企事业，保障硬度量值传递的准确可靠； 3、为我市高新材料包括石墨烯产业、以及新能源汽车提供了良好的计量技术保障，而且为我市航空航天等先进制造业提供技术。 4、服务我市各行业能源计量单位以及各大耗能企业，提高环保检测能力，为首都环境保护做出贡献；
|  | 服务对象满意指标 |  |  | 服务对象满意指标 | 使用人员满意度 | ≥98%