## 绩效目标
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 电子商务监管系统升级改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市市场监督管理局032 |  | 实施单位 |  | 网监处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 三年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 893 | 年度资金总额： |  | 535.8
|  |  | 其中：财政拨款 | 893 | 其中：财政拨款 |  | 535.8
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019-2021年度） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 推进网络市场监管信息化建设，为全市开展电子商务监管执法工作提供系统支撑。通过对涉网信息的数据分析与梳理，为业务应用提供数据支撑服务，提升市场秩序风险控制力。 |  |  |  | 推进网络市场监管信息化建设，研发用户管理、任务管理、执法检查、证据管理、风险预警、查询统计等模块，为全市开展电子商务监管执法工作提供系统支撑。通过对涉网信息的数据分析与梳理，完成数据资源规划，构建包括市场监管局、电商平台、通管局、第三方数据采购等多个数据来源的涉网企业信息库，为业务应用提供数据支撑服务，及时预警监管风险。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更新系统功能模块 | ≥10个 | 数量指标 | 更新系统功能模块 | ≥6个
|  |  | 各类网络经营载体数据 | ≥130万条 |  | 各类网络经营载体数据 | ≥130万条
|  |  | 数据更新 | ≥36次 |  | 数据更新 | ≥12次
|  |  | 数据清洗 | ≥36次 |  | 数据清洗 | ≥12次
|  |  | 数据匹配 | ≥36次 |  | 数据匹配 | ≥12次
|  | 质量指标 | 易用性 | 至少支持3000用户同时在线；至少支持5000G数据容量；千万级数据简单查询速度小于10秒；千万级数据复杂查询速度小于30秒 | 质量指标 | 易用性 | 至少支持3000用户同时在线；至少支持5000G数据容量；千万级数据简单查询速度小于10秒；千万级数据复杂查询速度小于30秒
|  |  | 安全性 | 实现授权访问；具备数据备份、恢复和应急响应功能 |  | 安全性 | 实现授权访问；具备数据备份、恢复和应急响应功能
|  |  | 稳定性 | 7×24小时不间断运行 |  | 稳定性 | 7×24小时不间断运行
|  |  | 目标网站（网店）准备率 | ≥80% |  | 目标网站（网店）准备率 | ≥80%
|  |  | 风险模型有效率 | ≥80% |  | 风险模型有效率 | ≥80%
|  | 进度指标 | 招投标 | 2018年3月份前完成 | 进度指标 | 招投标 | 3月份前完成
|  |  | 合同签订 | 2018年4月份前完成 |  | 合同签订 | 4月份前完成
|  |  | 项目实施 | 2019-2021年 |  | 项目实施 | 5月至12月
|  |  | 风险模型构建 | ≥24个 |  | 全年完成风险模型构建 | ≥12个
|  |  | 系统主要功能模块 | 完成100% |  | 系统主要功能模块 | 完成70%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 893 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 535.8
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 网络监管执法利用率 | ≥60% | 效益指标 | 网络监管执法利用率 | ≥60%
|  |  | 涉网案件查办成本 | 降低20% |  | 涉网案件查办成本 | 降低20%
|  |  | 网络市场秩序控制水平 | 提高30% |  | 网络市场秩序控制水平 | 提高30%
|  |  | 网络执法靶向性 | 提高50% |  | 网络执法靶向性 | 提高50%
|  |  | 案件线索转化率 | ≥10% |  | 案件线索转化率 | ≥10%