## Sheet
项目支出绩效申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 2019年市代码中心信息化运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市市场监督管理局 032 |  | 实施单位 | 北京市组织机构代码管理中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资产总额 | 0.0 | 年度资金总额 | 107.0
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.0 | 其中：财政拨款 | 107.0
|  |  | 其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0
总体目标 | 中期目标（null）年度 |  |  |  | 年度目标（2019）年度
2019年度，加强各个信息系统的运行维护工作，完成定期巡检、数据处理、故障处理、系统优化、技术支持等运维服务，确保各信息系统安全稳定运行，为代码中心业务工作提供有效支撑。具体包括完成应用服务及法人库系统运维（小客车代码数据审核系统、组织机构实名制信息共享平台以及法人库系统的系统），完成中心网站的运维，完成中心一体化办公平台的运维，完成约60台网络、安全、服务器、存储备份设备的运维服务和安全运维服务以及30台办公终端设备的基础及安全运维，以及机房设备托管等保障工作。为中心各信息系统、硬件设施通过运维，引入京外统一代码数据资源，扩充北京市统一代码资源范围，支撑质监业务管理、统一代码应用和开展数据分析工作的需要,保障我中心各项业务工作的顺利开展，有效履行行政职责。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 1、应用服务及法人库系统运维：提供小客车代码数据审核系统、组织机构实名制信息共享平台、法人库系统运维服务，开展巡检、故障处理等技术支持服务，提供服务报告 2、网站运维：提供网站运维服务，开展巡检、故障处理等技术支持服务，提供服务报告 3、办公一体化平台运维 | 1、3个系统，提供服务报告3套； 2、1个网站，提供服务报告1套； 3、1个平台，提供服务报告1套；据查询条数
[6 empty] | 4、基础及安全运维：提供机房网络、安全、服务器、存储备份设备的运维服务和安全运维服务以及办公终端设备维护服务，开展巡检、故障处理等技术支持服务，提供服务报告 5、机房设备托管 | 4、60台网络、安全、服务器、存储备份设备，30台办公终端设备，提供服务报告1套； 5、提供不少于6个设备机柜的设备使用空间
[6 empty] | 6、京外统一代码数据查询条数 | 6、提供不低于50万条的数据查询服务
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 1、运维服务的持续性； | 1、日常巡检、故障及时处理、需求及时相应、应急响应及时；
[6 empty] | 2、网站上云迁移准备完成度； | 2、完成上云迁移准备工作，做好迁移测试。
[6 empty] | 3、机房设备托管保障持续性。 | 3、7*24小时基本设备运行环境、确保网络连接通畅
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成时限 | 按月完成每月规定服务内容，运维项目整体在2019年12月前完成
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 按预算目标有效控制成本 | 1、应用服务及法人库系统运维成本为35万元 2、网站运维成本为13万元 3、办公一体化平台运维成本为2万元 4、基础及安全运维成本为23万元 5、机房设备托管成本为24万元 6、京外统一社会信用数据服务10万
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 各个信息系统经过有效运维，保证系统稳定安全运行； | 保证系统稳定运行
[6 empty] | 保证各项业务可正常开展，有效履行行政职能，保证正常为应用部门提供信息服务，为社会公众提供统一代码信息查询服务。 | 保障业务正常开展 保障信息服务正常
[6 empty] | 支撑应用服务及数据分析 | 为支撑统一代码数据应用服务和开展数据分析工作提供基础保障。
|  | 服务对象满意指标 |  |  | 服务对象满意指标 | 经过维护，保障中心业务正常办理，力争让各业务科室、应用部门满意，满意度达85% | 85%