## 绩效目标
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市服务业企业经营范围标准化研究及其应用
主管部门及代码 |  |  | 北京市市场监督管理局032102 |  | 实施单位 |  | 登记注册处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 80
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 80
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
按照商事登记制度改革的最新要求，结合业务工作实际和企业服务需求，进一步拓展业务应用，提升服务保障，促进企业开办效率提升，推动市场主体服务模式创新，促进优化营商环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 目录动态维护 | 完成经营范围条目和词频统计资料一套，更新维护经营范围表述条目和编码库制作一套，条目总数超过两万条，形成《北京市经营范围规范目录（2019版）》一份；
|  |  | 指标2： |  |  | 服务和业务协同应用 | 分行业经营范围套餐和自助变更条目各一套，涉及禁限目录的经营范围关系表制作一套，市场主体定制化主题分析两期
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 支撑登记管理和决策 | 持续跟踪规范标准的应用情况，通过数据统计分析，为登记工作管理和决策提供支撑
|  |  | 指标2： |  |  | 支撑相关便利化应用 | 对接企业开办、登记变更，形成应用服务产品，为进一步便利企业提供支撑
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 第一阶段：用3-4个月完成相关需求调研和项目启动筹备；第二阶段：用7-8个月时间完成目录更新工作和服务及业务应用工作，在2019年11月底前完成项目验收。
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 按照合同约定支付合同款 | 80万元
指标2：
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 进一步丰富和完善经营范围表述规范，形成全程电子化、证照分离、自助变更等应用支撑，深化部门协同，促进准入服务不断优化，推进市场主体准入到退出全过程便利化。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标
|  | …… |  |  | ……