## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | OA系统升级改造项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市市场监督管理局 | 项目申报单位名称 | 北京市市场监督管理局本级行政
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 李治 | 项目实施责任人联系电话 | 82691771
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  | 1530
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  | 1530
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 总体目标：完成中央和市委、市政府工作部署。对北京市市场监督管理局办公系统计算机终端以及相关外设进行安全可靠替换，同时完成OA办公自动化系统、邮件系统升级重构，完成包括北京市计量器具管理系统等在内的19个主要业务系统与新的办公系统的终端适配，保障oa平台与改造的主要业务系统的稳定运行。 项目实施第一年目标：完成50%终端计算机及外设终端的替代工作，完成77台涉密计算机终端采购部署工作；基本完成OA办公自动化系统、邮件系统重构及电子签章系统建设并迁移入云；基本完成19个业务系统的适配。完成40%付款。第二年目标：完成剩余50%终端和外设的替代工作；全面OA办公自动化系统、邮件系统重构及电子签章系统建设;全面完成19个业务系统的适配。完成40%的付款计划。第三年目标：完成整体验收工作，确保系统稳定运行。完成剩余20%的付款计划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量 | 完成50%终端计算机及外设终端的替代工作，完成77台涉密计算机终端采购部署工作；基本完成OA办公自动化系统、邮件系统重构及电子签章系统建设并迁移入云；基本完成19个业务系统的适配。
|  | 产出进度 | 第一年完成项目招投标。完成50%终端计算机及外设终端的替代工作，完成77台涉密计算机终端采购部署工作；基本完成OA办公自动化系统、邮件系统重构及电子签章系统建设并迁移入云；基本完成19个业务系统的适配。完成40%付款。
|  | 产出成本 | 不超过1530万元
|  | 效益 | 完成中央和市委、市政府工作部署，保障市市场监管局机办公和OA系统安全可靠。