## 26-电子商务监管系统升级改造项目
项目25
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 电子商务监管升级改造项目
主管部门 | 北京市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 | 王卫江 |  |  |  | 联系电话 | 82690749
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 268.375 | 268.375 | 268.375 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 268.375 | 268.375 | 268.375 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 根据原有的监管系统，以及新的需求，实现对现有电子商务监管系统进行升级改造，主要有数据资源规划、数据库建设和应用系统建设。具体包括：更新系统功能模块7个、各类网络经营载体数据达到130万条、数据服务7次。实现对电子商务监管信息化数据工程建设，保障电子商务监管工作的顺利进行。 |  |  |  | 完成了信息资源库的建设，同时完成了相关数据迁移的工作；对26.6万个合法网站以及11.9万个非法网站（未关联上登记主体网站）的数据迁移，为相关的应用系统提供更好的使用支撑和建设支撑，保持业务连续性，达到建设期间业务以及数据的平稳过渡。项目100%完成；项目资金控制在预算之内；服务对象满意度≥90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新系统功能模块 | 7个 | 7个 | 5 | 5
|  |  | 各类网络经营载体数据 | 达到130万条 | 达到130万条 | 5 | 5
|  |  | 数据服务次数 | 7次 | 7次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保障电子商务系统正常运转 | 符合要求 | 完成信息资源库的建设，同时完成相关数据迁移的工作；对26.6万个合法网站以及11.9万个非法网站（未关联上登记主体网站）的数据迁移，为相关的应用系统提供更好的使用支撑和建设支撑，保持业务连续性，达到建设期间业务以及数据的平稳过渡。通过信息中心组织的终验评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成招投标 | 3月份前 | 2018-12-01 | 3 | 3
|  |  | 完成合同签订 | 4月份前 | 2019-01-01 | 3 | 3
|  |  | 完成项目实施 | 5月至12月 | 2020-11-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目期资金控制 | 268.375万元 | 支出268.375，未超出预算 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过对电子商务系统的升级改造，实现对电子商务监管信息化数据工程建设 | 得到提升 | 通过设置定时取证周期、批量取证范围，有效监测商品价格异动、虚假宣传等各类违法线索情况，并第一时间进行证据固定，极大地提升了监管的自动化水平。 | 20 | 18 | 体现监管自动化水平提升的资料展示不够充分
|  | 可持续影响指标 | 持续保障电子商务监管工作的顺利进行 | 持续支撑 | 持续支撑 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象基本满意 | 委托方满意度100% | 10 | 6 | 服务对象满意度样本量不够充分
总分： | [5 empty] | 100 | 94