## 29-追加网站升级改造中期款项目
项目28
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 追加网站升级改造中期款项目
主管部门 | 北京市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 | 姚毅 |  |  |  | 联系电话 | 82690715
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 充分利用市集约化平台，完成北京市市场监督管理局网站升级改造工作。实现对原三家网站业务功能和数据的整合，为社会公众提供统一的政务公开，办事服务，互动交流的门户平台。 |  |  |  | 通过利用全市政府网站集约化平台，实现了门户网站集约建设，确保了北京市场监督管理局门户网站安全稳定运行；整合了原工商、质监、食品等市场监管领域的面向公众服务的业务，依托网站平台实现了面向公众提供市场监管领域统一的信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等服务；加强了网站个性化和智能化建设，提升了用户体验；提升了政府网上履职能力和服务水平，建设了亲民便民、精准服务、整体协同、透明高效的一体化网上政府。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 网站 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 验收文档 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 网站运行 | 网站全年365天稳定运行，无重大安全事故。 | 网站全年365天稳定运行，无重大安全事故。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 技术支持 | 实现7*24*365的技术支持，系统故障修复时间不超过24小时。 | 实现7*24*365的技术支持，系统故障修复时间不超过24小时。 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目进度 | 自合同签订之日起，系统建设工期3个月，试运行1个月，正式运行1个月，2020年8月完成项目验收。 | 2020年8月6日完成项目验收 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 76.89万元 | 支出76.89万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升网站一网通查，一网通办，一网通答的服务水平 | 得到提升 | 得到提升 | 20 | 18 | 网站得到提升的资料体现不够充分
|  | 可持续影响指标 | 实现高效惠民的一体化网上政府 | 可持续影响 | 可持续影响 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >80% | 调查问卷数量偏少，满意度为91% | 10 | 5 | 调查问卷数量偏少
总分： | [5 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。