## 28-追加2020年信息化运维项目
项目27
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 追加2020年信息化运维项目
主管部门 | 北京市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 | 陈文兵 |  |  |  | 联系电话 | 18811260529
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 484.266 | 484.266 | 479.99 | 10 | 99.12% | 9.9117
| 其中：当年财政拨款 |  | 484.266 | 484.266 | 479.99 | 10 | 99.12% | 9.9117
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为保障市市场监管局苏州街办公区及育慧南路办公区安全稳定地使用各业务系统，并保障市局与其他委办局间的数据信息顺利交换，主要包括： 1.信息化基础环境运维：维护保障服务器60多台，各类交换机、路由器等网络安全设备30多台套。保障IDC机房租赁、登记全程电子化云存储租用、云平台租赁、核心业务系统基础硬件设备续保与运维、苏州街办公区及育慧南路办公区信息化基础设施日常运维运维工作。 2.业务系统运维：保障业务系统日常维护8个，包含数据中心数据管理服务、数据分析服务、政务外网电子营业执照应用服务、质量监督网上服务平台、北京市计量器具管理系统、北京市特种设备综合管理系统、文书文档条码物联网应用支撑系统、质监大数据平台、产品质量监督业务管理平台、行政事业性收费管理系统、内控系统。 3.业务系统功能优化：业务系统功能优化服务2个，12315投诉举报系统运维优化、北京市计量器具管理系统强制管理的计量器具目录调整、北京市计量器具管理系统出租汽车计价器强制检定的系统功能优化。 提高政府办公效率，加快构建社会服务体系。保障局内信息系统的安全稳定运行，使之更好为社会公众服务。 |  |  |  | 均已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护保障服务器 | 60多台 | 60多台 | 3.75 | 3.75
|  |  | 各类交换机、路由器等网络安全设备 | 30多台 | 30多台 | 3.75 | 3.75
|  |  | 业务系统日常维护 | 8个 | 8个 | 3.75 | 3.75
|  |  | 业务系统功能优化服务 | 2个 | 2个 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 3.75 | 3.75
|  | 时效指标 | 项目服务期 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底完成 | 5 | 5
|  |  | 总结报告 | 服务期完成1个月内 | 2021-01-16 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总预算 | ≤484.266万元 | 479.99万元 | 10 | 9.91
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高政府办公效率，加快构建社会服务体系。保障局内信息系统的安全稳定运行，避免因网络攻击、篡改等给政府单位带来的不良社会影响，对系统安全稳定、持续运行将起到积极促进作用；确保局内信息安全等级保护工作能够平稳推进，及时进行差距分析，并进行整改。保证新上线系统安全稳定运行，同时，为保证信息安全设备能够稳定运行，且在出现故障后能够及时有备用设备替换并及时维修。 | 得到提升 | 得到提升 | 20 | 19
|  | 可持续影响指标 | 为业务系统提供安全可靠的运行环境；提高系统安全运行能力水平；降低系统网络信息安全风险，避免信息泄露等安全隐患，降低因业务系统中断等问题所带来的经济损失；有效节约办事时间，较少办事人员交通费开支，提高工作效率并提高市局行业管理效率；信息平台维护利于长期信息安全及提高办公效率，更好的为人民群众服务。 | 可持续影响 | 可持续影响 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室满意度 | ≥90% | 未收集满意度 | 10 | 0 | 未收集满意度调查支撑资料，以后年度注意留存
总分： | [5 empty] | 100 | 88.8217
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。