## 24-数据中心系统升级改造项目终验尾款
项目23
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 数据中心系统升级改造项目终验尾款
主管部门 | 北京市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 | 靳江 |  |  |  | 联系电话 | 82690720
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 212.04 | 212.04 | 212.04 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 212.04 | 212.04 | 212.04 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过建设包含汇集库、中心主题库、分析专题库及应用软件的数据中心系统及编制业务数据规文档，有力支撑市场监管领域数据管理工作需要，大幅提升了业务人员和数据管理人员的工作效率。 |  |  |  | 升级后包含汇集库、中心主题库、分析专题库及应用软件的数据中心系统1套；业务数据规范文档1套；系统运行稳定，性能符合合同要求；项目100%完成；项目资金控制在预算之内；有力支撑市场监管领域数据管理工作需要，大幅提升了业务人员和数据管理人员的工作效率；服务对象满意度≥95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 升级后包含汇集库、中心主题库、分析专题库及应用软件的数据中心系统 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 业务数据规范文档 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 系统运行稳定，性能符合合同要求 | 符合要求 | 数据中心系统用户测试满足工商经济信息中心的数据管理、共享和统计分析应用要求；业务数据规范及对应的数据库建设通过信息中心组织的评审、数据中心应用软件演示通过信息中心组织的评审、数据分析平台与GIS应用系统应用软件通过信息中心组织的评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目100%完成 | 按进度完成 | 2020年12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目期资金控制 | 212.04万元 | 支出212.04，未超出预算 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 大幅提升了业务人员和数据管理人员的工作效率 | 得到提升 | 对业务人员和数据管理人员的工作效率的作用大幅提升；对决策能力、监管水平的影响有力支撑 | 20 | 17 | 体现工作效率提高的资料展示不够充分
|  | 可持续影响指标 | 有力支撑市场监管领域数据管理工作需要 | 持续支撑 | 数据标准化和建库工作初见成效。满足总局数据上报、北京各委办局数据共享、业务协同的要求。 满足局内数据分析需求，满足总局制式报表上报需求，支持市政府其它统计分析需求。 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 委托方满意度100% | 10 | 6 | 服务对象满意度样本量较单一
总分： | [5 empty] | 100 | 93