## 30-追加2020年信息系统政务云迁移项目
项目29
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 追加2020年信息系统政务云迁移项目
主管部门 | 北京市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 | 陈文兵 |  |  |  | 联系电话 | 82690716
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 800 | 800 | 738.3615 | 10 | 92.3% | 9.2295
| 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 | 738.3615 | 10 | 92.3% | 9.2295
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过将系统迁移至电子政务云平台，采用租用CPU 3822核，内存7932G，普通存储82514G，高性能存储323636G，互联网带宽1G，IP地址17个，主机负载均衡92点，远程接入服务32套，特定云主机深度监控122个，操作系统425套，云端抗DDos9套，云端APT防护3套，主机杀毒425套，主机防护122个，主机安全加固1700/台次，网页防篡改31个，主机安全扫描964台次，主机日志分析46台次，本地备份服务39980G及软件测评和安全测评各32套、应用迁移26套，数据库迁移26套，系统部署架构优化调整26套，数据接口调整11套、脆弱性检查425个，渗透测试17个的方式降低市场监管局对系统硬件损耗、维修等资金的总体持续投入，进一步提高系统资源的服务效率和服务能力。从信息化整体发展看，有助于进一步增强信息化基础设施的可拓展性，进一步提升市场监管局的集约化水平和运维安全保障能力，为市场监管局信息化的长远发展打下良好基础。 |  |  |  | 因项目审批延后原因，目前该项目正处在实施采购阶段，尚未开展建设工作。处于启动阶段，正在与首信和太极沟通迁移事宜。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 1、租用不少于如下数量的各类云平台资源：CPU 3822核，内存7932G，普通存储82514G，高性能存储323636G，互联网带宽1G，IP地址17个，主机负载均衡92点，远程接入服务32套，特定云主机深度监控122个，操作系统425套，云端抗DDos9套，云端APT防护3套，主机杀毒425套，主机防护122个，主机安全加固1700/台次，网页防篡改31个，主机安全扫描964台次，主机日志分析46台次，本地备份服务39980G。 2、软件测评32套，安全测评32套。 3、应用迁移26套，数据库迁移26套，系统部署架构优化调整26套，数据接口调整11套。 4、脆弱性检查425个，渗透测试17个。 5、采购项目监理服务1个。 | 收集整理各业务系统开发商相关服务器、网络信息，完成项目计划书，完成实施方案。 | 部分完成 | 15 | 14 | 因项目审批延后原因，目前该项目正处在实施采购阶段，尚未开展建设工作。
|  | 质量指标 | 1、总体质量指标：完成26套系统的迁移入云及全部云上32套系统的安全测评、软件测评工作； 2、系统稳定运行指标：7*24小时稳定运行，不发生重大事故； 3、网络安全指标：不发生重大网络安全事故； 4、项目文档质量指标：交付需求文档、设计文档、技术手册、操作手册，文档编写规范，内容清晰。 5、符合《北京市市场监管局信息化项目验收工作标准（试行）》的要求。 | 完成相关工作 | 目前项目正处在实施阶段 | 15 | 12
|  | 时效指标 | 1、合同签订后10个工作日内完成资源分配。 2、合同签订后2个月内完成26套业务迁移部署、安全扫描、完成上线试运行。 3、合同签订后5个月内完成安全测评、软件测评工作。 4、合同签订后12个月内租用的政务云资源安全稳定运行。 | 按进度完成相关工作 | 目前完成招投标和签订合同工作 | 10 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 800万元 | 支出738.361504万元 | 10 | 9.23
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为市场监管局相关业务应用系统提供稳定安全的运行环境；通过租用服务的方式降低了市场监管局对系统硬件损耗、维修等资金的总体持续投入，进一步提高系统资源的服务效率和服务能力。 | 得到提升 | 项目目前项目正处在实施阶段 | 20 | 15
|  | 可持续影响指标 | 进一步增强信息化基础设施的可拓展性，进一步提升市场监管局的集约化水平和运维安全保障能力。 | 可持续影响 | 项目目前项目正处在实施阶段 | 10 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 内部人员使用满意度 | ≥90% | 项目目前项目正处在实施阶段 | 10 | 8
总分： | [5 empty] | 100 | 81.4595