## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 北京阳光餐饮共治共享服务平台运维项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 王雪莲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18010285011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 167.51 |  | 167.51 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 167.51 |  | 167.51 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全市经营状态的餐饮服务单位（约8.5万家）均在“北京阳光餐饮”APP进行公示；完善平台培训题库，向不同岗位的从业人员提供培训及考核内容；加大社会公众对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平。 | [5 empty] | 达成预期指标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统中可查询到全市经营状态的餐饮服务单位约8.5万家的相关信息 |  |  | 系统中可查询到全市经营状态的餐饮服务单位约8.5万家的相关信息 | 截止2022年3月底已接入许可系统约13万家餐饮企业信息 | 15 |  | 15 |  | 通过北京市市场监管局许可系统推送至平台的企业信息数据推送为13万条
|  | 质量指标 | 指标1：确保餐饮服务单位相关信息的准确性，并及时变更。 |  |  | 确保餐饮服务单位相关信息的准确性，并及时变更。 | 达成预期指标，许可证到期提醒，人员及时更新。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：6月底，完成题库设计及录入，供从业人员使用； |  |  | 6月底，完成题库设计及录入 | 达成预期指标，截止2022年3月底，录入课程视频100余个。 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：每季度对全市餐饮业出具评价报告。 |  |  | 每季度对全市餐饮业出具评价报告。 | 达成预期指标，截止2022年3月底出具6份月度报告。 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：280万元 |  |  | 167.51 | 167.51万元 | 10 |  | 10 |  | 项目实际中标金额239.3万元，由于项目跨年度，2021年10月已支付70%首付款167.51万元
|  | 社会效益指标 | 指标1：加大社会公众对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平;促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任、加强自律。 |  |  | 加大社会公众对餐饮服务单位的共治共管，提升餐饮业质量安全水平;促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任、加强自律。 | 达成预期指标 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：餐饮服务单位对APP的满意度达70%。 |  |  | 餐饮服务单位对APP的满意度达70%。 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。