## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 北京市平台经济综合监管服务系统
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 陈会明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82691610
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成前期调研，通过发改委项目建议书审批，获得项目建议书批复 | [5 empty] | 通过发改委审批，获得项目建议书批准
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目建议书1份 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：项目建议书符合发改委要求，通过发改委评审并获得批复 |  |  | 获得项目建议书批准文件 | 获得项目建议书批准文件 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：2021年底前获得项目建议书批准文件 |  |  | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 指标1：支出不超预算 |  |  | ≦200万元 | ≦200万元 | 10 |  | 6 |  | 由于没有相关政策依据，项目预备费200万未被使用，拟2022年项目可研报告获得发改委批复并最终确定项目资金批复金额后纳入整体项目资金使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：获得发改委项目建议书批复，完成项目立项阶段初步调研。调研平台企业诉求，完成相关功能设计，为下一步技术方案设计做好准备。 |  |  | 定性 | 1 | 30 |  | 29 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：网监处对项目建议书的满意度 |  |  | 满意度≥85% | 满意度≥85% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85 |  | 无
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。