## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 机关综合运行保障项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 于震洪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801655185
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 518 | 518 |  | 503.8057 |  | 10 |  | 97.26% |  | 9.726
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 518 | 518 |  | 503.8057 |  | — |  | 97.26% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是育慧南路办公区食堂委托专业餐饮服务公司提供餐饮服务，满足局职工工作餐、值班等用餐等需求；二是保障苏州街办公区、育慧南路办公区共约620人的就餐，主要包括餐饮食材及消耗性用品等。 | [5 empty] | 保障局机关苏州街办公区约490人工作餐、值班用餐等需求，按人均26元/天伙食标准，进行科学化、精细化饮食管理，合理控制成本，完成市局机关伙食保障工作。做好局机关育慧南路办公区全体干部约130人工作用餐。调整膳食营养结构，进行科学化、精细化饮食管理，完成市局机关育慧办公区伙食保障工作。完成保障2021年北京市市场监督管理局育慧南路办公区职工提供就餐服务。本年度配置餐饮劳务人员16人，完成局职工工作餐及会议、公务接待、值班等用餐服务提供保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：满足两个办公区工作人员用餐 |  |  | 约620名 | 618名 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：委托专业餐饮公司服务人员16名提供育慧南路食堂餐饮服务 |  |  | 配置餐饮劳务人员16人 | 配置餐饮劳务人员16人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：办公区每月按工作日伙食标准（苏州街办公区）达到不低于26元的用餐标准 |  |  | 26元 | 25.7 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：育慧南路办公区每月按工作日伙食标准达到不低于26元的用餐标准 |  |  | 26元 | 8.9元 | 5 |  | 4 |  | 1.精准定餐，合理控制成本。2.因育慧南路办公区食堂共有5家单位就餐，（中国质量报社、执法总队、审查中心、首华物业公司），因就餐人数增多，摊减就餐成本。
|  |  | 指标3：餐饮服务人员健康状况良好，服务水平基本达标 |  |  | 餐饮劳务人员持证上岗，保证办公区职工正常用餐。 | 餐饮劳务人员持证上岗，完成保障办公区职工正常用餐。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：按月支付餐饮服务费，按月进行伙食成本结算 |  |  | 2021年1月1日至2021年12月31日期间 | 2021年1月1日至2021年12月31日期间 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 518万元 | 503.805671万元 | 10 |  | 9.726 |  | 按用餐人数规律采购食材，充分利用原辅料，提高食材成品率，合理控制成本。
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障工作人员用餐需求 |  |  | 完成 | 进一步提高餐饮服务保障水平，为局机关人员提供安全、优质的饮食服务 | 15 |  | 14
|  |  | 指标2：提升餐饮人员服务及伙食质量 |  |  | 提升餐饮人员服务及伙食质量 | 为办公区干部职工提供伙食保障，提升后勤服务质量，科学制定菜谱，营养合理搭配。 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：就餐人员满意度80%以上 |  |  | 就餐人员满意度80%以上 | 10 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.452
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。