## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 车辆更新购置项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市食品安全监控和风险评估中心（北京市食品检验所）
项目负责人 |  | 霍生虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82479386
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.9745 | 89.9745 |  | 99.0264 |  | 10 |  | 110.1% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 89.9745 | 89.9745 |  | 99.0264 |  | — |  | 110.1% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成更新购置车辆越野车3辆，商务车1辆，按照抽检计划，完成国家抽检、市级抽检、重大活动食品安全保障等抽检任务。 | [5 empty] | 按照项目预期目标，已购置4辆车辆。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置越野车3辆，商务车1辆 |  |  | 4 | 4 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家第六阶段排放要求，北京市机动车环保要求，符合北京市机动车车辆检测合格技术参数 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：2021年12月31日完成购置、验收等全部工作 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制数≤89.974501万元 |  |  | 89.974501万元 | 99.026431万元 | 10 |  | 10 |  | 超出部分为车辆购置税
|  | 社会效益指标 | 指标1：完成全年样品抽检任务，为首都食品安全提供技术支撑数据 |  |  | 完成 | 完成 | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度达95%以上 |  |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。