## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 2021年度餐饮质量提升工作项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18618263601
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.6773 | 68.6773 |  | 68.6773 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.6773 | 68.6773 |  | 68.6773 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、创建1800家品质餐饮示范店，16个阳光餐饮示范街（区、村）； 2、针对餐饮业不同岗位制作从业人员特点建立资料库、题库。 | [5 empty] | 1、创建1885家品质餐饮示范店创建16个阳光餐饮示范街（区、村）。 2、编制完成60套公共课程和岗位专业课程题库、60套题库满足8个从业人员岗位人员需求。 | [6 empty] | ﻿
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：创建1800家品质餐饮示范店 |  |  | 1800 | 1885 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：创建16个阳光餐饮示范街（区、村）。 |  |  | 16 | 16 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：编制完成60套公共课程和岗位专业课程题库。 |  |  | 60 | 60 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：品质餐饮示范店符合评定标准。 |  |  | 符合评定标准 | 符合评定标准 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：阳光餐饮示范街（区、村）符合评定标准。 |  |  | 符合评定标准 | 符合评定标准 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：60套题库满足8个从业人员岗位人员需求。 |  |  | 60 | 60 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：本项目2021年12月31日前完成 |  |  | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 68.67732万元 |  |  | 68.67732万元 | 68.67732万元 | 10 |  | 10 |  | 《2021年度餐饮质量提升工作项目》，合同签订技术咨询报酬总额：玖拾伍万玖仟壹佰柒拾叁元贰角整（￥959173.2元，含税）。 根据《北京市财政局关于调整市市场监管局2021年经费预算的函》京财党政群指[2021]2280号的指示精神，《2021年度餐饮质量提升工作项目》费用核减“示范门店、示范街（区、村）牌匾费”：贰拾柒万贰仟肆佰元整（￥272400.00元，含税）。 核减后的实际技术咨询报酬总额：陆拾捌万陆仟柒佰柒拾叁元贰角整（￥686773.2元，含税）。
|  | 社会效益指标 | 指标1：规范餐饮的食品安全管理。 |  |  | 规范管理 | 规范管理 | 7 |  | 6
|  | 指标 | 指标2：规范从业人员食品加工操作。 |  |  | 规范人员加工操作 | 规范人员加工操作 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续提升餐饮业质量安全水平。 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 8 |  | 7
|  |  | 指标2：逐步提高从业人员专业能力。 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 7 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：示范单位对评定工作满意率为90%以上。 |  |  | 90% | 99.87% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：从业人员对课程满意率为85%以上。 |  |  | 85% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。