## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 市场监管领域数据分析项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 王健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82691013
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 328 | 328 |  | 320.1 |  | 10 |  | 97.59% |  | 9.7591
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 328 | 328 |  | 320.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对北京市市场监管局网站进行系统监测和人工监测，按期出具监测报告，完成上级布置的临时监测任务。在我局初步构建的企业信用风险分类监管指标评分体系的基础上，进一步补充市场监管领域内其他涉企数据资源，对信息进行重新规划、梳理、清洗、校核，研究其与市场监管领域风险的关联关系，完善企业信用风险分类监管指标评分体系，利用机器学习技术优化迭代模型，提升模型实际应用效果。通过建设电子商务领域跨平台联防联控功能模块，推动电子商务经营者之间共享交换严重违法主体风险信息，及时掌握已被其他电子商务经营者认定为高风险主体的情况，提升风险发现与应对的能力水平。同时依托企业信用信息公示系统的市场主体列严、列异信息、严重违法失信企业负责人（法定代表人）身份信息等，建立平台治理与政府监管结果的比对与印证能力，辅助电商经营者构建自治环境，形成政府参与，平台共治，企业自律的良性经营生态。对北京市场上运行的主要网络订餐平台线上经营门店进行全面搜索，将搜索结果与许可数据进行比对，及时发现网络订餐活动中违法违规线索，促进网络订餐平台和餐饮服务单位落实食品安全主体责任，规范网络餐饮经营行为。利用信息网络技术实现对广告等行为的在线监督监测，通过数据抓取、数据挖掘、OCR识别等互联网搜索技术及时、有效的采集到互联网网站发布的广告信息。优化营商环境服务单位提供项目要求的各类统计分析服务，预计不少于600次，至少安排6人驻场服务，工作时间保证人员到位、问题响应及时、数据详实准确、服务支撑到位。 | [5 empty] | 达成预期指标；建立了联防联控平台报送数据标准及规范化报送接口服务，归集电商平台上清退的违法违规企业及自然人信息；按照市场监管局数据标准，与总局建立数据交换机制，为平台企业提供异常信息查询接口服务；与总局电子营业执照系统建立接口，为共享电子营业执照信息提供服务；按月提供联防联控数据分析简报；完成对e窗通平台进行移动端应用接入、电子印章应用及政务服务“好差评”等功能定制，并且相关功能已按时上线，运行稳定；2021年度，共接收合作商提供的互联网广告线索数据65656条次，100%完成全年绩效任务的，广告数据的准确率99.87%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.网站监测服务：按季度出具监测报告，每季度1期次，全年共4期次，临时监测任务按照实际发生情况计算。 2.2021年企业信用风险研究及风险监测服务 ：完成不少于1次企业市场监管风险模型的迭代优化，提供2份《北京企业信用风险分类监管指标评分体系监测报告》和1份《北京企业信用风险分类监管指标评分体系模型研究报告》。 3.电子商务领域跨平台联防联控数据服务：每月归集清洗电商平台提供数据，估计每月清洗转换5000条数据，处理外部采集数据5万条数据，总局数据近三年的行政处罚的数据80万数据，列严企业130万，列异企业1700万的数据归集清洗，定期更新清洗。 4.网络监测订餐平台餐饮服务店铺数据服务：每月一次对全市网络订餐平台餐饮店铺进行搜索，并进行网络数据证据固化，形成监测报告。 5.优化营商环境统计分析服务：提供项目要求的各类统计分析服务，总计不少于600次。 6.互联网广告监测数据购买服务：获取涉嫌违法互联网广告线索数量约5万条次。 |  |  | 1.网站监测服务：按季度出具监测报告，每季度1期次，全年共4期次，临时监测任务按照实际发生情况计算。 2.2021年企业信用风险研究及风险监测服务 ：完成不少于1次企业市场监管风险模型的迭代优化，提供2份《北京企业信用风险分类监管指标评分体系监测报告》和1份《北京企业信用风险分类监管指标评分体系模型研究报告》。 3.电子商务领域跨平台联防联控数据服务：每月归集清洗电商平台提供数据，估计每月清洗转换5000条数据，处理外部采集数据5万条数据，总局数据近三年的行政处罚的数据80万数据，列严企业130万，列异企业1700万的数据归集清洗，定期更新清洗。 4.网络监测订餐平台餐饮服务店铺数据服务：每月一次对全市网络订餐平台餐饮店铺进行搜索，并进行网络数据证据固化，形成监测报告。 5.优化营商环境统计分析服务：提供项目要求的各类统计分析服务，总计不少于600次。 6.互联网广告监测数据购买服务：获取涉嫌违法互联网广告线索数量约5万条次。 | 完成指标数量，采集了5万余条的政策和舆情等数据，并对该数据进行清洗转换，平均每月清洗转换数据量超过5000条数据，列严企业信息约188万户，列异企业约2049万户，行政处罚约84万户。提供项目要求的各类统计分析服务，总计不少于600次。获取涉嫌违法互联网广告线索数量65656条次。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 1.达到国务院、市政府有关文件中，对网站检查提出的各项要求。2.通过抽查结果验证模型优化效果，中高风险企业的问题发现率不低于40%。3.数据质量符合市场监管总局和其他行业的数据标准规范,确保数据的完整性、准确性、冗余性、关联性、规范性，满足电子商务市场监管需求。4.促进餐饮服务单位严格遵守《食品安全法》等法律法规、规范性文件要求。5.互联网广告数据的准确率≥90%。6.按优化营商环境统计分析业务要求，在规定的时间内，准确、详实的完成统计分析。 |  |  | 1.达到国务院、市政府有关文件中，对网站检查提出的各项要求。2.通过抽查结果验证模型优化效果，中高风险企业的问题发现率不低于40%。3.数据质量符合市场监管总局和其他行业的数据标准规范,确保数据的完整性、准确性、冗余性、关联性、规范性，满足电子商务市场监管需求。4.促进餐饮服务单位严格遵守《食品安全法》等法律法规、规范性文件要求。5.互联网广告数据的准确率≥90%。6.按优化营商环境统计分析业务要求，在规定的时间内，准确、详实的完成统计分析。 | 达到指标质量。按业务要求，在要求的时间,准确、详实的内完成统计分析。互联网广告数据的准确率99.87%。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 定期开展数据搜索和分析，2021年底前完成全部工作。 |  |  | 定期开展数据搜索和分析，2021年底前完成全部工作。 | 符合进度要求，已定期开展数据搜索和服务，并形成月度数据报告，共计8份。按照业务处室要求，在时限内完成统计查询工作，每月月初10号前提供前一个月月度报告。定期开展数据搜索和分析，2021年底前完成全部工作。 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 328万元 |  |  | 328万元 | 320.1万元 | 10 |  | 9.7591
|  | 社会效益指标 | 1.提高我局网站建设水平。2.规范网络订餐平台以及开展线上经营活动餐饮服务单位的经营行为，督促其落实食品安全主体责任。3.通过数据抓取、数据挖掘、OCR识别等互联网搜索技术及时、有效的采集到互联网广告数据，更好地加强对互联网广告的监测和监管。4.大幅度提升平台侧自主化解风险，驱动精准、高效监管，减少执法资源的无效投入和浪费，全面提高监管效能。5.及时响应各类相关统计分析需求，有效的提高市场主体登记业务管理人员的业务服务能力；有效的提高我局对外协同支撑能力；根据统计分析，提出系统优化方案，促使系统具备不断优化更新的能力，进一步提升社会大众的获得感。 |  |  | 1.提高我局网站建设水平。2.规范网络订餐平台以及开展线上经营活动餐饮服务单位的经营行为，督促其落实食品安全主体责任。3.通过数据抓取、数据挖掘、OCR识别等互联网搜索技术及时、有效的采集到互联网广告数据，更好地加强对互联网广告的监测和监管。4.大幅度提升平台侧自主化解风险，驱动精准、高效监管，减少执法资源的无效投入和浪费，全面提高监管效能。5.及时响应各类相关统计分析需求，有效的提高市场主体登记业务管理人员的业务服务能力；有效的提高我局对外协同支撑能力；根据统计分析，提出系统优化方案，促使系统具备不断优化更新的能力，进一步提升社会大众的获得感。 | 基本达成预期指标且效果较好效果。跨平台联防联控工作得到总局、电商企业普遍认可，跨平台合作机制切中网络治理薄弱环节，变平台各自为战为全网联手共治，充分发挥了电商行业的协同自律作用。本项目的实施，提高了业务处室的日常工作效率，为日常的数据统计查询提供了很大支撑；不仅减少了人工投入成本，也大大了提高了日常工作效率。发现涉嫌违法广告24259条次，建议叫停广告614条次，分派处理26971条次线索。全市互联网广告监测违法率0.05‰（全国互联网广告监测平均违法率为0.25%） | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 市场监管业务需求部门对数据分析项目质量基本满意。 |  |  | 市场监管业务需求部门对数据分析项目质量基本满意。 | 达成预期指标，经与政府端用户沟通，用户对服务满意度为100.0%。经与贝壳找房、字节跳动、新浪微博、中关村在线、58集团、敦煌网、快手、苏宁易购等平台用户沟通，用户对服务满意度为95.2%。登记注册处领导对服务进行评价满意度评分达90分以上。各区局使用人员满意度99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5183
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。