北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门    北京市市场监督管理局

项目单位    北京市市场监督管理局

项目名称    法律顾问服务项目

评价机构    北京市市场监督管理局

参与评价

北京中润达会计师事务所有限公司

中介机构

北京市财政局

二〇二二年五月

北京市市场监督管理局

“法律顾问服务项目”绩效图片

法律顾问参与接待市场局群众来访

接待会上法律顾问发表意见

律师事务所驻局律师助理

2021年法律顾问项目招投标文件

法律顾问服务项目线上绩效考评专家会

2021年行政复议台账

目   录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标,	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	4

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题	19

六、有关建议	19

七、其他需要说明的问题	20

北京市市场监督管理局

2021年“法律顾问服务项目”项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，评价财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件规定，北京市市场监督管理局成立绩效评价工作组对2021年“法律顾问服务项目”项目决策、管理及绩效情况开展整体评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景和实施主体

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>的通知》（中办发〔2016〕30号）、《北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见》（京政发〔2016〕30号）以及《关于进一步加强律师参与信访工作的意见》（京司发〔2008〕124号）要求，进一步转变政府职能，提高北京市市场局及全系统行政执法规范化水平，北京市市场局于2021年继续选聘律师事务所担任法律顾问，参与行政复议初审、行政诉讼代理、信访接待、信息公开、合同审查、出具法律意见等方面的法律服务工作。该项目实施主体为北京市市场监督管理局法制处。

2、主要内容及实施情况

随着机构改革的不断深化，北京市市场局承接的综合执法职责也越加繁多，复议、诉讼、信访、政府信息公开、经济合同审查等工作量极大，工作中遇到的复杂、疑难法律问题也不断出现。需要聘请律师事务所作为该局外聘法律顾问，协助处理涉法事务，降低市场监管工作中涉法风险。为保障项目按规定有序实施，项目实施主体法制处成立项目实施保障小组，按照《法律顾问考核评价办法》的要求，负责项目督办、考核及验收工作。

3、资金投入和使用情况

项目2021年预算批复资金336.00万元，已于2021年2月到位，中标合同总金额335.00万元，截至2021年12月31日实际支付资金335.00万元，项目预算执行率99.70%。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标

选聘一定数量律师事务所担任法律顾问，参与行政复议初审，诉讼代理，信访接待，信息公开等工作，为市场监管领域综合执法、商事制度改革、营商环境建设、消费环境建设等多领域中遇到的疑难复杂问题加强研究并提出建议，参与规范性文件合法性审核，出具重大疑难案件法律意见，积极参与重大行政决策和涉法事务的研究、咨询和论证，提供建设性的法律意见和建议，充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用。完成行政复议初审960件，代理行政诉讼案件120件，协助处理来信2500件次，来访200件次，信息公开160件；出具法律意见、合同审核意见90件。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过对北京市市场监督管理局2021年“法律顾问服务项目”进行绩效评价，全面、客观地反映项目绩效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、规范，提高资金使用效率和效益。

2、评价对象和范围

（1）本次绩效评价对象为北京市市场监督管理局2021年“法律顾问服务项目”。

（2）评价范围包含项目的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。具体内容为：

①项目决策。主要是对项目立项、绩效目标、资金投入进行评价，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。

②项目管理。主要是对项目资金管理及组织实施过程进行评价，包括资金到位、预算执行、资金使用合规性及管理制度建全性和执行的有效性等。

③项目绩效。主要是对项目产出、效果及满意度进行评价，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本是否与目标一致；项目实施产生的经济效益、社会效益和服务对象满意度是否达到目标。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关”原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合评价对象特点及具体实施情况，围绕项目决策、项目管理及项目绩效，制定了本项目绩效评价指标体系和指标权重，依据突出结果导向原则，项目决策权重占15%，项目管理权重占25%，项目产出权重占30%，项目效益权重占30%。在咨询专家组意见后，确定为该项目最终绩效评价指标体系。

| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 分值 | 评分规则及评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 评分规则 | 分值 | 评分标准 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 项目与项目单位部门职能的相符性 | 1 | 相符 | 0.9-1.0 | A.该项目本身与项目单位部门职能完全相符 |
|  |  |  |  |  | 较相符 | 0.7-0.9 | B.该项目本身与项目单位职能较相符 |
|  |  |  |  |  | 基本相符 | 0.6-0.7 | C.该项目本身与项目单位职能基本相符 |
|  |  |  |  |  | 不相符 | 0-0.6 | D.该项目本身与项目单位职能不相符 |
|  |  |  | 项目与相关政策、规划相符性 | 2 | 相符 | 1.8-2.0 | A.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划完全相符，前瞻性和可实施性强 |
|  |  |  |  |  | 较相符 | 1.5-1.8 | B.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划较相符，前瞻性和可实施性较强 |
|  |  |  |  |  | 基本相符 | 1.2-1.5 | C.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划基本相符，可实施性较差 |
|  |  |  |  |  | 不相符 | 0-1.2 | D.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划不符，可实施性差 |
|  |  | 立项程规范性（2分） | 项目立项论证的充分性 | 1 | 充分 | 0.9-1.0 | A.项目开展了前期调研或可行性研究，对项目实施背景、现状、需求、风险了解充分，对项目的可行性进行了充分论证 |
|  |  |  |  |  | 较充分 | 0.7-0.9 | B.项目开展了前期调研或可行性研究，对项目实施背景、现状、需求、风险了解比较深入，对项目的可行性论证比较充分 |
|  |  |  |  |  | 不充分 | 0.6-0.7 | C.项目立项前，对项目实施背景、现状、需求、风险进行了一定程度的了解，对项目的可行性进行了简单的分析 |
|  |  |  |  |  | 无 | 0-0.6 | D.未开展前期调研或可行性研究，对项目实施背景、现状、需求、风险缺乏了解，未进行项目可行性分析、论证 |
|  |  |  | 项目立项决策程序的规范性 | 1 | 合规 | 0.9-1.0 | A.完全履行了相关必要的申请、批复审批程序，且完全合规 |
|  |  |  |  |  | 较合规 | 0.7-0.9 | B.履行了相关必要的申请、批复审批程序，且较合规 |
|  |  |  |  |  | 基本合规 | 0.6-0.7 | C.履行了基本的申请、批复审批程序，且基本合规 |
|  |  |  |  |  | 不合规 | 0-0.6 | D.未履行必要的申请、批复审批程序 |
|  | 绩效目标（5分） | 目标内容（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 1.8-2.0 | A.立项目标全面、客观、严谨 |
|  |  |  |  |  | 较合理 | 1.5-1.8 | B.立项目标比较全面、客观、严谨 |
|  |  |  |  |  | 基本合理 | 1.2-1.5 | C.立项目标基本全面、客观、严谨 |
|  |  |  |  |  | 不合理 | 0-1.2 | D.立项目标不够全面、不客观、不严谨 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 2.7-3.0 | A.立项目标明确、细化、量化，可准确衡量和评价 |
|  |  |  |  |  | 较明确 | 2.25-2.7 | B.立项目标较为明确、细化、量化，能够衡量和评价 |
|  |  |  |  |  | 基本明确 | 1.8-2.25 | C.存在个别绩效指标不够具体细化、难以衡量和评价 |
|  |  |  |  |  | 不明确 | 0-1.8 | D.目标不够清晰、不够具体、量化，无法衡量和评价 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制、资金分配（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 高 | 1.8-2.0 | A.项目预算与业务内容完全匹配，预算标准适当，计算方法科学，项目预算细化 |
|  |  |  |  |  | 较高 | 1.5-1.8 | B.项目预算与业务内容比较匹配，预算标准较适当和计算方法较科学，项目预算较细化 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 1.2-1.5 | C.项目预算与业务内容基本匹配，预算标准基本适当和计算方法基本正确，项目预算细化不充分 |
|  |  |  |  |  | 低 | 0-1.2 | D.项目预算与业务内容不匹配，缺少预算标准和明确的计算方法，项目预算不细化 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 合理 | 2.7-3.0 | A.预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应 |
|  |  |  |  |  | 较合理 | 2.25-2.7 | B.预算资金分配依据较充分，资金分配额度较合理，与项目单位实际比较适应 |
|  |  |  |  |  | 基本合理 | 1.8-2.25 | C.预算资金分配依据基本充分，资金分配额度基本合理，与项目单位实际基本相适应 |
|  |  |  |  |  | 不合理 | 0-1.8 | D.预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理，与项目单位实际不适应 |
| 项目管理过程（25分） | 项目资金（10分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 到位 | 1.8-2.0 | A.资金到位率90%以上 |
|  |  |  |  |  | 较到位 | 1.5-1.8 | B.资金到位率80%-90% |
|  |  |  |  |  | 基本到位 | 1.2-1.5 | C.资金到位率60%-80% |
|  |  |  |  |  | 不到位 | 0-1.2 | D.资金到位率60%以下 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 一致 | 3.5-4.0 | A.预算执行与预算规划及批复相符，符合相关项目资金管理制度规定，支出进度与预期一致 |
|  |  |  |  |  | 较一致 | 2.95-3.5 | B.预算执行与预算规划及批复较相符，支出进度较为合理，不存在虚列支出、支出依据不充分等情况 |
|  |  |  |  |  | 基本一致 | 2.4-2.95 | C.预算执行与预算规划及批复基本相符，支出进度基本合理，存在个别虚列支出、支出依据不充分情况 |
|  |  |  |  |  | 不一致 | 0-2.4 | D.预算执行与预算规划及批复不符，支出进度不合理，存在虚列支出、支出依据不充分等情况 |
|  |  |  | 资金使用合理性 | 4 | 合理 | 3.5-4.0 | A.严格执行有关财务管理制度，财务运行协调；资产管理制度执行很好，项目资金使用高效 |
|  |  |  |  |  | 较合理 | 2.95-3.5 | B.较好地执行有关财务管理制度，财务运行较协调；资产管理制度执行较好，项目资金使用较高效 |
|  |  |  |  |  | 基本合理 | 2.4-2.95 | C.基本上执行了有关财务(资产)管理制度，存在个别未执行情况，项目资金使用效率一般 |
|  |  |  |  |  | 不合理 | 0-2.4 | D.未执行有关财务(资产)管理制度，财务运行不协调,项目资金使用低效 |
|  | 项组织实施（15分） | 管理制度健全性（3） | 财务管理制度的健全性 | 1 | 完备 | 0.9-1.0 | A.项目单位建立起十分健全、有很强针对性的项目财务、业务管理制度，足以保证项目的顺利实施 |
|  |  |  |  |  | 较完备 | 0.7-0.9 | B.项目单位建立健全了项目财务、业务管理制度，有一定的针对性，能较好地保证项目的顺利实施 |
|  |  |  |  |  | 基本完备 | 0.6-0.7 | C.项目单位基本上建立了项目财务、业务管理制度，一定程度上有助于项目的开展 |
|  |  |  |  |  | 不完备 | 0-0.6 | D.项目单位未建立项目财务、业务管理制度或项目管理制度缺乏针对性，无法保证项目的顺利实施 |
|  |  |  | 业务管理制度的健全性 | 2 | 完备 | 1.8-2.0 | A.项目单位建立起十分健全、有很强针对性的业务管理制度，足以保证项目的顺利实施 |
|  |  |  |  |  | 较完备 | 1.5-1.8 | B.项目单位建立健全了业务管理制度，有一定的针对性，能较好地保证项目的顺利实施 |
|  |  |  |  |  | 基本完备 | 1.2-1.5 | C.项目单位基本上建立了业务管理制度，一定程度上有助于项目的开展 |
|  |  |  |  |  | 不完备 | 0-1.2 | D.项目单位未建立业务管理制度或项目管理制度缺乏针对性，无法保证项目的顺利实施 |
|  |  | 制度执行有效性（12分） | 项目执行与实施方案、计划的吻合度 | 4 | 吻合 | 3.5-4.0 | A.项目实施方案完备，可行性强 |
|  |  |  |  |  | 较吻合 | 2.95-3.5 | B.项目实施方案较完备，可行性较强 |
|  |  |  |  |  | 基本吻合 | 2.4-2.95 | C.项目实施方案基本完备，有一定的可行性 |
|  |  |  |  |  | 不吻合 | 0-2.4 | D.项目无实施方案或实施方案不完备，缺乏可行性 |
|  |  |  | 项目调整的规范性 | 2 | 非常规范 | 1.8-2.0 | A.目标及预算等不存在重大调整情况，或者存在重大调整情况时履行了相应手续 |
|  |  |  |  |  | 规范 | 1.5-1.8 | B.目标及预算等存在重大调整情况，个别重大调整情况履行手续欠规范 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 1.2-1.5 | C.目标及预算等存在重大调整情况，重大调整未履行相应手续 |
|  |  |  |  |  | 不规范 | 0-1.2 | D.目标及预算等存在重大调整情况，且完全未履行相应手续 |
|  |  |  | 项目执行的有效性 | 4 | 有效 | 3.5-4.0 | A.项目实施遵守相关法律法规和项目管理制度，执行有效 |
|  |  |  |  |  | 较有效 | 2.95-3.5 | B.项目实施较好的遵守了相关法律法规和项目管理制度，执行较有效 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 2.4-2.95 | C.项目实施基本上遵守了相关法律法规和项目管理制度，执行基本有效 |
|  |  |  |  |  | 无效 | 0-2.4 | D.项目实施未遵守相关法律法规和项目管理制度，执行无效 |
|  |  |  | 项目执行资料完整性、归档及时性 | 2 | 完整、及时 | 1.8-2.0 | A.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、归档及时 |
|  |  |  |  |  | 较完整、较及时 | 1.5-1.8 | B.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全、归档较及时 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 1.2-1.5 | C.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全、归档但不及时 |
|  |  |  |  |  | 不完整、不及时 | 0-1.2 | D.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全、未归档 |
| 项目产出（30分） | 产出内容（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（年初数量指标：完成行政复议初审960件，代理行政诉讼案件120件，协助处理来信2500件次，来访200件次，信息公开160件；出具法律意见、合同审核意见90件） | 10 | 高 | 9.0-10.0 | A.实际产出数与计划产出数比率90%-100% |
|  |  |  |  |  | 较高 | 7.5-9.0 | B.实际产出数与计划产出数比率80%-90% |
|  |  |  |  |  | 一般 | 6.0-7.5 | C.实际产出数与计划产出数比率60%-80% |
|  |  |  |  |  | 不高 | 0-6.0 | D.实际产出数与计划产出数比率60%以下 |
|  |  | 产出质量（10分） | 质量达标率（年初质量指标：符合《行政复议法》、《行政诉讼法》、《信息公开条例》等法律法规要求，过程完整，档案齐全，时限、结果合法） | 10 | 高 | 9.0-10.0 | A.质量达标率90%-100% |
|  |  |  |  |  | 较高 | 7.5-9.0 | B.质量达标率80%-90% |
|  |  |  |  |  | 一般 | 6.0-7.5 | C.质量达标率60%-80% |
|  |  |  |  |  | 不高 | 0-6.0 | D.质量达标率60%以下 |
|  |  | 产出时效（5分） | 完成的及时性（合同期内完成） | 5 | 及时 | 4.5-5.0 | A.项目实施进度非常及时，完全符合目标和方案要求 |
|  |  |  |  |  | 较及时 | 3.75-4.5 | B.项目实施进度较及时，接近目标和方案要求 |
|  |  |  |  |  | 基本及时 | 3.0-3.75 | C.项目实施进度基本及时，基本符合目标和方案要求 |
|  |  |  |  |  | 不及时 | 0-3.0 | D.项目实施进度不及时，与目标和方案差距较大 |
|  |  | 产出成本（5分） | 成本控制程度（336万元） | 5 | 符合 | 4.5-5.0 | A.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额相符 |
|  |  |  |  |  | 较符合 | 3.75-4.5 | B.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额比较相符 |
|  |  |  |  |  | 基本符合 | 3.0-3.75 | C.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额基本相符 |
|  |  |  |  |  | 不符合 | 0-3.0 | D.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额不符 |
| 项目效益（30分） | 项目效果（25分） | 社会效益 （25分） | 充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，涉法工作机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解 | 25 | 显著 | 23.0-25.0 | A.项目在充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，涉法工作机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解方面的作用显著 |
|  |  |  |  |  | 较显著 | 20.0-23.0 | B.项目在充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，涉法工作机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解方面的作用较显著 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 16.0-20.0 | C.项目在充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，涉法工作机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解方面的作用一般 |
|  |  |  |  |  | 不明显 | 0-16.0 | D.项目在充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，涉法工作机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解方面的作用不明显或没有作用 |
|  | 服务对象满意度指标（5分） | 根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定 （5分） | 根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定 | 5 | 满意 | 4.5-5.0 | A. 根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定的满意度高 |
|  |  |  |  |  | 较满意 | 3.75-4.5 | B. 根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定的满意度较高 |
|  |  |  |  |  | 一般 | 3.0-3.75 | C. 根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定的满意度一般 |
|  |  |  |  |  | 不满意 | 0-3.0 | D. 根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定的满意度不高 |

3、绩效评价方法

本次绩效评价方法主要有效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

4、绩效评价标准

本项目采用计划标准、行业标准进行评价。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备情况

一是接受委托方任务，拟定部门绩效评价工作方案，成立绩效评价工作组；二是开展工作培训并进行项目情况了解；三是收集整理资料。

2、资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对收集资料进行逐一核实，相关各方签收确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组进行分类整理并装订成册，供专家审阅评价。

3、召开绩效评价工作会，形成评价结论

评价工作组将项目资料汇编成为《资料手册》，供专家等对项目情况进行详细的了解，并在评价会前5个工作日召开专家预备会。在此期间，评价工作组与五位专家就项目问题进行了详细的沟通与探讨。在资料收集齐全、问题相对清晰、指标体系完善的情况下，评价工作组于2022年5月13日召开评价会。会上专家就项目绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

4、撰写绩效评价报告

评价工作组根据五位专家的问题、建议以及评价会的会议纪要，对该项目进行详细的分析总结，并根据项目实际情况撰写绩效评价报告。

5、沟通反馈初步评价意见

绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中反映的问题与项目单位进行沟通，获取反馈意见。

6、形成正式绩效评价报告，归档绩效评价资料

评价工作组在项目单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告；绩效评价工作结束后，整理归档绩效评价资料。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年“法律顾问服务项目”绩效评价综合得分90.36分，其中，项目决策13.34分，项目管理22.72分，项目产出27.30分，项目效益27.00分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体情况详见下表。

2021年“法律顾问服务项目”综合评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.34 |
| 项目管理 | 25 | 22.72 |
| 项目产出 | 30 | 27.30 |
| 项目绩效 | 30 | 27.00 |
| 综合得分 | 100 | 90.36 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1、项目立项

2020年12月14日北京市市场监督管理局第40次局长办公会审议通过法律顾问服务项目，同意通过竞争性磋商方式分三包选聘3家律师事务所为该局法律顾问单位，协助办理信访、信息公开事项，提供专业法律意见，帮助解决执法中疑难法律问题，缓解市场监管各部门复议应诉案件工作压力。

2、绩效目标

本项目年度预期目标为选聘一定数量律师事务所担任法律顾问，参与行政复议初审，诉讼代理，信访接待，信息公开等工作，为市场监管领域综合执法、商事制度改革、营商环境建设、消费环境建设等多领域中遇到的疑难复杂问题加强研究并提出建议，参与规范性文件合法性审核，出具重大疑难案件法律意见，积极参与重大行政决策和涉法事务的研究、咨询和论证，提供建设性的法律意见和建议，充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用。完成行政复议初审960件，代理行政诉讼案件120件，协助处理来信2500件次，来访200件次，信息公开160件；出具法律意见、合同审核意见90件。

具体绩效指标如下：

一是产出数量：完成行政复议初审960件，代理行政诉讼案件120件，协助处理来信2500件次，来访200件次，信息公开160件；出具法律意见、合同审核意见90件；

二是产出质量：符合《行政复议法》、《行政诉讼法》、《信息公开条例》等法律法规要求，过程完整，档案齐全，时限、结果合法；

三是产出进度：合同期内完成；

四是产出成本：项目费用控制在336万元内；

五是效益：充分发挥法律顾问在推进依法行政中的积极作用，使我局依法行政水平得以进一步提高，涉法工作机构常年超负荷运转的工作状态得到缓解；

六是服务对象满意度：根据全年工作情况以及各律所工作总结综合评定。

项目绩效目标较为合理、明确，服务对象满意度指标需进一步量化。

3、资金投入

项目预算申报金额336.00万元，全部为财政资金。

## （二）项目过程情况

1、资金管理

本项目严格按照《北京市市场监督管理局项目经费管理办法》要求，履行事前上会审议和验收审议程序，资金支付符合财务制度要求，全部资金支付到位。

2021年项目预算批复336.00万元，实际到位336.00万元，资金到位率100%。截止2021年12月31日实际支出335.00万元，共分三笔款项支付：2021年3月合同签订后支付15%首付款50.25万元，其中支付北京市惠诚律师事务所支付34.5万元、北京市观韬中茂律师事务所支付15.75万元；2021年9月30日前支付第二笔合同总金额45%款项 150.75万元，其中支付北京市惠诚律师事务所支付103.5万元、北京市观韬中茂律师事务所支付47.25万元；2021年12月31日前支付第三笔合同尾款134.00万元，其中支付北京市惠诚律师事务所支付92万元、北京市观韬中茂律师事务所支付42万元。全年共计支付法律顾问服务费335.00万元较预算批复金额336.00万元节约1万元。

2、组织实施

北京市市场监督管理局委托北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司，对法律顾问服务项目（项目编号：BJJQ-2020-1102）于2020年12月28日10:00在北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼10层会议室进行了竞争性磋商采购工作。该项目共有8家供应商递交了响应文件及磋商保证金。经3名专家评审，最终确认北京市惠诚律师事务所为第一包和第二包中标供应商，北京市观韬中茂律师事务所为第三包中标供应商，项目总金额335万元，其中第一包、第二包各为115万元，第三包为105万元。2020年12月31日与中标律师事务所签订合同。2021年12月10日，经市局2021年第32次局长办公会审议通过项目验收。

## （三）项目产出情况

1、产出数量

2021年法律顾问机构共协助审理行政复议1136件，代理行政诉讼237件，合同审核169份，出具专业法律意见24份，协助处理信访事项2251件，政府信息公开申请362件，参加各类疑难问题会议20余次，提供法律咨询21次。

2、产出质量

符合《行政复议法》、《行政诉讼法》、《信息公开条例》等法律法规要求，过程完整，档案齐全，时限、结果合法。

3、产出进度

本项目已于合同期内完成。

4、产出成本

2021年共计支付法律顾问服务费335.00万元，较预算批复金额336.00万元节约1万元，资金使用率达99.70%。

## （四）项目效益情况

1、社会效益

项目的实施在缓解北京市市场监督管理局复议诉讼案件工作压力、协助办理信访信息公开事项、提供专业法律意见、帮助解决执法中疑难法律问题等方面发挥了重要作用，使该局依法行政水平得以进一步提高。

截至2021年12月31日，共审结行政复议案件867件，其中审结2020年行政复议案件70件；审结2021年行政复议案件797件，占2021年案件总数的70.3%。从审理结果看，已审结2021年行政复议案件中，纠错案件（撤销、确认违法、限期履行职责）56件，占已审结案件的7%。与2020年度同期复议纠错案件137件，占已审结案件的14.5%相比，纠错率和纠错案件数量均有大幅降低。2021年新发生177件行政诉讼案件中，一审败诉案件4件，败诉率为2.74%。

2、服务对象满意度、

通过项目的实施和北京市市场监督管理局工作的不懈努力，所辖案件不断得到妥善解决和处理，赢得了相关案件当事人的好评以及对工作的肯定。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目是延续性项目，按照2比1的比例向2家律师事务所分配任务，对于性质相同或相近有关联关系的案件，如对同一食品不同经营主体的举报处理结果不服，原则上分配给一家律师事务所办理。对于个别疑难案件，交给2家律师事务所分别办理，以扩展办理思路，法制处后期组织集中讨论，统一办理结果。项目经费总体使用合理，基本完成阶段性绩效并已取得了良好的效果。

## （二）存在的问题

1、预算编制不够细化。

项目预算编制依据和工作量测算资料不够充分。如，项目预计行政复议案件1200件左右，每件1800元，共计216万元；预计行政诉讼案件180件左右，每件3800元，共计69万元。上述行政复议、行政诉讼案件预计单位成本、工作量测算支撑信息资料不够充分，预算编制不够细化。

2、相关管理制度未及时更新。

目前本项目的适用制度《北京市工商行政管理局关于推行工商法律顾问制度的意见》、《北京市工商行政管理局法律顾问考核办法》等，与部门机构改革后部门名称及工作内容不够匹配，相关管理制度修正不够及时。

3、项目的绩效呈现与满意度调查分析不够充分。

该项目的绩效呈现不够充分，通过购买第三方法律顾问服务提升法治能力的体现不足，缺少服务对象满意度调查资料。

# 六、有关建议

1、对以往年度法律顾问服务工作量和单位服务成本进行统计分析和测算，细化项目预算编制，提高项目预算编制的准确性和充分性。

2、及时修正项目相关的内部管理制度，提高管理制度的时效性和针对性。

3、建议提升绩效意识，注重法律顾问服务所产生的成绩、效果的总结和呈现。

4、建议设计合理的服务对象满意度调查方案，了解相关利益群体对委托法律顾问服务的满意度情况。

# 七、其他需要说明的问题

项目后续工作计划：2022年，继续聘请律师事务所作为北京市市场监督管理局外聘法律顾问，协助处理涉法事务，降低市场监管工作涉法风险。法律顾问服务合同为期一年，服务期限自2022年1月1日至2022年12月31日，采用总包干的模式选聘两家律师事务所为北京市市场监督管理局法律顾问机构，年服务费预计320万元，实际费用以预算评审结果为准。

附件：评分表

附件：

评分表