## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 追加标准化信息系统升级改造首付款和楼宇经济监测平台系统升级改造项目尾款
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 姚毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82690723
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.4326 | 80.4326 |  | 80.4326 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.4326 | 80.4326 |  | 80.4326 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京市标准化管理信息系统地方标准管理子系统、标准化专家管理子系统、专业标准化技术委员会管理子系统、标准补助资金管理子系统、基础支撑子系统5个子系统需求调研；完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统2个子系统应用系统开发。完成对地方标准管理子系统、基础支撑子系统2个子的软件测评方案编制。 为响应国家政策及相关文件要求，为支撑楼宇系统稳定运行，需购买北京市政务云平台资源租赁服务项目，提供云平台基础保障服务和安全运维服务。 | [5 empty] | 完成了北京市标准化管理信息系统地方标准管理子系统、标准化专家管理子系统、专业标准化技术委员会管理子系统、标准补助资金管理子系统、基础支撑子系统5个子系统需求调研；完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统2个子系统应用系统开发。完成对地方标准管理子系统、基础支撑子系统2个子的软件测评方案编制。 楼宇系统在云平台稳定运行，并提供了基础保障服务和安全运维服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成地方标准管理子系统、标准化专家管理子系统、专业标准化技术委员会管理子系统、标准化补助资金管理子系统、基础支撑子系统共5个子系统需求调研，形成《需求规格说明书》。 |  |  | 5个子系统需求调研，形成《需求规格说明书》。 | 完成5个子系统需求调研，形成《需求规格说明书》。 | 4 |  | 3 |  | 已形成《需求规格说明书》，后续需根据实际的管理需求进行完善需求规格说明书
|  |  | 指标2：完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统应用系统开发。 |  |  | 2个子系统应用系统开发 | 2个子系统应用系统开发 | 4 |  | 3 |  | 正在进行2个子系统应用系统开发工作，后续推进系统完工验收。
|  |  | 指标3：3.完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统的软件测评方案编制。 |  |  | 2个子系统的软件测评方案编制 | 完成了2个子系统的软件测评方案编制 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：北京市政务云平台资源租赁部署服务器20台,并提供各项云产品服务和安全保障服务。 |  |  | 北京市政务云平台资源租赁部署服务器20台,并提供各项云产品服务和安全保障服务。 | 北京市政务云平台资源租赁部署服务器20台,并提供各项云产品服务和安全保障服务。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：标准化信息系统升级改造项目开发的软件功能符合项目需求文档的相关要求。 |  |  | 符合需求文档的相关要求。 | 符合需求文档的相关要求。 | 5 |  | 4 |  | 后续需根据实际的管理需求进行完善。
|  |  | 指标2：标准化信息系统升级改造项目软件测评方案符合GB/T 25000.10-2016和GB/T 25000.51-2016及项目需求文档的相关要求。 |  |  | 标准化信息系统升级改造项目软件测评方案符合GB/T 25000.10-2016和GB/T 25000.51-2016及项目需求文档的相关要求。 | 标准化信息系统升级改造项目软件测评方案符合GB/T 25000.10-2016和GB/T 25000.51-2016及项目需求文档的相关要求。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：北京市市场监管局商务楼宇系统整体运行情况良好、网络流量稳定、资源无（增减）重大变化、网站可用性达到100%、无安全事件及安全隐患。 |  |  | 北京市市场监管局商务楼宇系统整体运行情况良好、网络流量稳定、资源无（增减）重大变化、网站可用性达到100%、无安全事件及安全隐患。 | 北京市市场监管局商务楼宇系统整体运行情况良好、网络流量稳定、资源无（增减）重大变化、网站可用性达到100%、无安全事件及安全隐患。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：于2021年11月30日前完成地方标准管理子系统、标准化专家管理子系统、专业标准化技术委员会管理子系统、标准补助资金管理子系统、基础支撑子系统5个子系统《需求规格说明书》编制。 |  |  | 于2021年11月30日前完成地方标准管理子系统、标准化专家管理子系统、专业标准化技术委员会管理子系统、标准补助资金管理子系统、基础支撑子系统5个子系统《需求规格说明书》编制。 | 于2021年11月30日前完成地方标准管理子系统、标准化专家管理子系统、专业标准化技术委员会管理子系统、标准补助资金管理子系统、基础支撑子系统5个子系统《需求规格说明书》编制。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：于2021年12月31日前完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统应用系统开发。 |  |  | 于2021年12月31日前完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统应用系统开发。 | 于2021年12月31日前完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统应用系统开发。 | 3 |  | 2 |  | 正在进行2个子系统应用系统开发工作，后续推进系统完工验收。
|  |  | 指标3：于2021年12月31日完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统的软件测评方案编制。 |  |  | 于2021年12月31日完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统的软件测评方案编制。 | 于2021年12月31日完成地方标准管理子系统、基础支撑子系统共2个子系统的软件测评方案编制。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：2021年4月底楼宇系统政务云平台资源租赁服务到期。 |  |  | 2021年4月底楼宇系统政务云平台资源租赁服务到期。 | 2021年4月底楼宇系统政务云平台资源租赁服务到期。 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：标准化信息系统升级改造项目应用软件开发费用不超过62.44万元。 |  |  | 标准化信息系统升级改造项目应用软件开发费用不超过62.44万元 | 标准化信息系统升级改造项目应用软件开发费用62.44万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：标准化信息系统升级改造项目软件及安全测评费用不超过6.58万元。 |  |  | 标准化信息系统升级改造项目软件及安全测评费用不超过6.58万元。 | 标准化信息系统升级改造项目软件及安全测评费用6.58万元。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：楼宇经济监测平台系统项目尾款不超过11.41264万元。 |  |  | 楼宇经济监测平台系统项目尾款不超过11.41264万元。 | 楼宇经济监测平台系统项目尾款11.41264万元。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 指标1：标准化信息系统升级改造项目贯彻落实2018年新版《中华人民共和国标准化法》标准化管理体制改革新要求，按照《北京市地方标准管理办法》（京质监发〔2018〕87号），完成了北京市地方标准管理信息子系统的建设，有效支撑北京市地方标准制修订工作，实现地方标准制修订的全生命周期管理。 |  |  | 标准化信息系统升级改造项目贯彻落实2018年新版《中华人民共和国标准化法》标准化管理体制改革新要求，按照《北京市地方标准管理办法》（京质监发〔2018〕87号），完成了北京市地方标准管理信息子系统的建设，有效支撑北京市地方标准制修订工作，实现地方标准制修订的全生命周期管理。 | 标准化信息系统升级改造项目贯彻落实2018年新版《中华人民共和国标准化法》标准化管理体制改革新要求，按照《北京市地方标准管理办法》（京质监发〔2018〕87号）。暂未完成北京市地方标准管理信息子系统的验收工作。有效支撑北京市地方标准制修订工作，实现地方标准制修订的全生命周期管理。 | 15 |  | 13 |  | 暂未完成北京市地方标准管理信息子系统的验收工作
|  | 指标 | 指标2：保障商务楼宇信息监测管理系统安全稳定运行，为楼宇经济监测提供有力支撑保障。 |  |  | 保障商务楼宇信息监测管理系统安全稳定运行，为楼宇经济监测提供有力支撑保障。 | 保障商务楼宇信息监测管理系统安全稳定运行，为楼宇经济监测提供有力支撑保障。 | 15 |  | 15 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：内部使用人员满意度≥90% |  |  | 内部使用人员满意度≥90% | 内部使用人员满意度达到90% | 10 |  | 8 |  | 评价范围较小
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。