## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 石墨烯催化剂与先进石墨烯复合材料检测平台的建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 赵海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910759840
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 357.5 | 357.5 |  | 357.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 357.5 | 357.5 |  | 357.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置X射线衍射仪、纯水/超纯水一体化系统、CVD管式炉、CHNS/O元素分析仪、分散机、电子计数台秤、光催化评价装置、化学吸附仪、电热消解仪、真空手套箱、电热板共11台，用于建立石墨烯材料及产品检测关键共性技术研究及能力平台，完善石墨烯产业关键参数的计量测试能力，推进石墨烯产业测试设备、方法的研究，为“国家石墨烯材料产业计量中心（北京）”的能力建设添砖加瓦。 | [5 empty] | 完成了X射线衍射仪、纯水/超纯水一体化系统、CVD管式炉、CHNS/O元素分析仪、分散机、电子计数台秤、光催化评价装置、化学吸附仪、电热消解仪、真空手套箱、电热板共11台仪器的前期调研、方案制定、设备选型；开展了上述11台仪器的招标、采购相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 |  |  | =11台 | 11台 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 13 |  | 已验收的6套验收合格率为100%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备采购验收 |  |  | ≤12月 | 完成采购，已验收6台设备 | 10 |  | 5 |  | 进口设备采购周期较长，后续需加快推进相关采购工作
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤357.5万元 | 357.5万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：我国石墨烯先进材料产业发展势头迅猛，已成为我国前沿先进材料的重点发展领域。通过本项目的实施，可以带动引领石墨烯材料及产品在各个领域的推广应用，为我国先进仪器制造、高端领域应用将带来巨大的发展潜力与商业机遇，将会产生巨大的经济效益。 |  |  | 带动引领石墨烯材料及产品在各个领域的推广应用，为我国先进仪器制造、高端领域应用将带来巨大的发展潜力与商业机遇，将会产生巨大的经济效益。 | 带动引领石墨烯材料及产品在各个领域的推广应用，为我国先进仪器制造、高端领域应用将带来巨大的发展潜力与商业机遇，将会产生巨大的经济效益。 | 10 |  | 9
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目的实施，可以推进石墨烯材料标准物质的研制工作、石墨烯产品中石墨烯含量定性及定量分析标准方法的研究，加快石墨烯先进材料标准化体系完善健全，促进石墨烯材料产业技术的升级，提升石墨烯产业专用测量、测试装置的研制能力，强化石墨烯产业计量测试技术和计量科技创新能力，助力石墨烯材料产业的创新发展。 |  |  | 加快石墨烯先进材料标准化体系完善健全，促进石墨烯材料产业技术的升级，提升石墨烯产业专用测量、测试装置的研制能力，强化石墨烯产业计量测试技术和计量科技创新能力，助力石墨烯材料产业的创新发展。 | 加快石墨烯先进材料标准化体系完善健全，促进石墨烯材料产业技术的升级，提升石墨烯产业专用测量、测试装置的研制能力，强化石墨烯产业计量测试技术和计量科技创新能力，助力石墨烯材料产业的创新发展。 | 10 |  | 9
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目的实施，可准确、正确的对石墨烯材料及产品关键共性参数进行计量，对石墨烯产品关键共性关键共性技术问题进行科学、有效地评估，避免产业在快速发展的过程中石墨烯产品质量良莠不齐，有利于规范石墨烯相关市场，促进石墨烯产业有序、健康发展，对北京市乃至全国石墨烯产业的发展奠定一定基础。 |  |  | 对石墨烯产品关键共性关键共性技术问题进行科学、有效地评估，避免产业在快速发展的过程中石墨烯产品质量良莠不齐，有利于规范石墨烯相关市场，促进石墨烯产业有序、健康发展，对北京市乃至全国石墨烯产业的发展奠定一定基础。 | 对石墨烯产品关键共性关键共性技术问题进行科学、有效地评估，避免产业在快速发展的过程中石墨烯产品质量良莠不齐，有利于规范石墨烯相关市场，促进石墨烯产业有序、健康发展，对北京市乃至全国石墨烯产业的发展奠定一定基础。 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。