## 绩效目标
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 登记注册全程电子化
主管部门及代码 |  |  | 北京市工商行政管理局032 |  | 实施单位 |  | 北京市工商行政管理局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1172万元 | 年度资金总额： |  | 825.87万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 1172万元 | 其中：财政拨款 |  | 825.87万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 实现包括企业名称预查制度在内的工商企业登记全程电子化新模式，使企业登记全流程、无纸化、无介质全程网上办理，创新登记方式、降低办事成本、提升服务水平。 实现全国小微企业库的查询和对小微企业扶持政策的集中公示等功能，进一步提高小微企业扶持政策及其实施的知晓度、透明度和精准度。 |  |  |  | 2017年实现包括企业名称预查制度在内的工商企业登记全程电子化新模式，在试点范围内推行企业登记全流程、无纸化、无介质全程网上办理。 实现全国小微企业库的查询和对小微企业扶持政策的集中公示等功能，上线投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 升级改造后的登记全程电子化系统 | 1套 | 数量指标 | 升级改造后的登记全程电子化系统 | 1套
|  |  | 小微企业公示管理子系统 | 1套 |  | 小微企业公示管理子系统 | 1套
|  | 质量指标 | 满足登记全程电子化业务要求 | 满足要求 | 质量指标 | 试点范围内满足申请人和审批工作人员的实际工作需要 | 满足需要
|  |  | 满足小微企业公示管理业务要求 | 满足要求 |  | 满足小微企业公示管理业务要求 | 满足要求
|  | 进度指标 | 合同签署后12个月完成项目实施 | 达到规定进度 | 进度指标 | 2017年12月31日前完成 | 启动至2017年12月31日前
|  | 成本指标 | 成本不超过项目预算 | 成本不超过预算指标 | 成本指标 | 成本不超过项目预算 | 成本不超过预算指标
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 实现名称业务办理电子化、申请材料电子化、企业档案电子化；降低企业到登记大厅的时间成本、人员接待成本和交通成本；激发市场经济活力，简化办理环节，使企业诉求快速得到响应，增强企业活力，强加企业数量；减少后续工商企业纸质档案的存储和管理； 简化办事程序，及时响应企业诉求，提升工商和政府形象，真正体现工商注册制度便利化的改革效果；实现登记全程线上办理，促进“大众创业、万众创新”，增加企业数量。 |  | 效益指标 | 全程电子化应用推广初见成效，在试点区（如海淀区），实现企业名称核准办理时间缩短1倍以上。实现全程电子化模式覆盖率大幅提高，减少大厅办理排队现象。实现试点范围内电子材料代替纸质档案，实现电子材料归档管理和应用。
|  | 服务对象 满意度指标 | 提升服务水平，及时响应企业提出的问题，提升企业的满意度；减少大厅业务办理的数量，提升大厅服务的满意度。 |  | 服务对象 满意度指标 | 提升服务水平，及时响应企业提出的问题，提升企业的满意度；减少大厅业务办理的数量，提升大厅服务的满意度。
|  | …… |  |  | ……