## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市消费者协会
项目负责人 |  | 赵耀、闫毓珊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811261060、18811260233
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.4728 | 76.4728 |  | 76.4728 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.4728 | 76.4728 |  | 76.4728 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 互联网接入带宽为100M，保障单位网络使用正常，及时排除故障。为保证网站正常运行提供存储、计算和安全维护包括对云主机的租赁和增加网站防护系统的基础云和扩展云服务，租赁云服务主机8台 | [5 empty] | 接入带宽为100M，保障单位网络使用正常。网站全年日常正常运行：使用22vCPU,64GB,1720GB存储服务，进行主机杀毒、防护、安全加固、漏洞扫描等安全服务，保障北京市消费者协会网站正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入带宽为100M |  |  | =100Mbps | 100M | 10 |  | 10
|  |  | 云主机服务 |  |  | =8台 | 8 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 保障单位网络正常运行 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 保证网站日常正常运行，符合合同约定的计算、存储、安全等服务项目要求。 |  |  | 优 | 保证网站日常正常运行，符合合同约定的计算、存储、安全等服务项目要求。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年全年租赁云服务主机(含维护)，保证2023年全年网络正常运行 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位网络正常运行，及时排除故障，促进工作平稳有序开展，更加便于服务消费者工作 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13
|  | 指标 | 为消费者提供消费信息，扩大受众面，增强消协社会影响力。保障北京市消费者协会网站正常运行，为消费者提供稳定持续的浏览服务。 |  |  | 优 | 保障北京市消费者协会网站正常运行，为消费者提供稳定持续的浏览服务。 | 15 |  | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本项工作受众群体满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。