## 自评表（数字档案室）
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 数字档案室档案资源管理项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局档案管理中心
项目负责人 |  | 李源 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13381261037
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.375 | 62.275 |  | 62.275 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.375 | 61.375 |  | 61.375 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展数字档案室资源建设，致力实现档案信息资源的科学管理和高效利用。全年计划完成档案的扫描加工（按页统计）约25万，各类芯片化管理智能设备的年度检修维护不少于15台，档案的整理加工约14800册卷，档案的电子标签化管理约15000册卷。 | [5 empty] | 为登记部门、企业监督部门、公检法办案，为北京市市场监管局机关各处室提供更加便捷的文书、案件档案查询服务。全年完成了31.5530万页档案的扫描加工和1.3632万卷档案的整理加工，实现13801卷档案的电子标签化管理，并保证对15台芯片化管理智能设备的年度检修维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案的电子标签化管理 |  |  | ≤15000册卷 | 13801册卷 | 5 |  | 5
|  |  | 各类芯片化管理智能设备的年度检修维护 |  |  | ≥15台 | 15台 | 5 |  | 5
|  |  | 档案的整理加工 |  |  | ≤14800册卷 | 13632册卷 | 5 |  | 5
|  |  | 档案的扫描加工（按页统计） |  |  | ≥25万 | 31.5530万 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 档案扫描：抽取每批次档案总卷数的5%，检查差错率 |  |  | ≤5% | 5% | 10 |  | 10
|  |  | 抽检电子标签写入信息，每批次差错率 |  |  | ≤0.1% | 0.1% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 预期合同履约期限 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 致力实现数字档案室资源建设，为档案信息的综合利用提供及时有效的日常保障 |  |  | 优 | 为登记部门、企业监督部门、公检法办案，为北京市市场监管局机关各处室提供更加便捷的文书、案件档案查询服务。 | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接到群众对扫描质量或扫描周期过长影响查档需求的投诉建议 |  |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。