## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 发展与改革项目-石墨烯气敏传感器制备、表征及检测能力建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 沈上圯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488657258
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过对比国内外产品，遴选符合项目需要的先进仪器，建立传感器评价方法，通过石墨烯气敏传感器的制备、标准及检测能力建设，强化石墨烯和传感器产业的技术支撑，实现人员、设备、环境条件等三个方面的能力提升，同时拓展实际应用研究，进一步夯实我院在传感器工业“全产业链”的计量溯源能力。新增专用仪器设备13台。 | [5 empty] | 本年度执行了11台/套仪器的购置，全部仪器安装验收后完成人员培训，建立了传感器评价方法，通过石墨烯气敏传感器的制备、标准及检测能力建设，强化石墨烯和传感器产业的技术支撑，实现人员、设备、环境条件等三个方面的能力提升，进一步夯实我院在传感器工业“全产业链”的计量溯源能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增专用仪器设备 |  |  | =13台 | 11台 | 15 |  | 12.6923
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤300万元 | 300万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过本项目的实施，将进一步提升石墨烯新材料产业计量测试能力，培养具备国际事业、水平一流的人才队伍，形成集石墨烯传感器制备、应用、检测于一体的计量测试平台，为我国先进制造和智慧城市的快速发展贡献力量。 |  |  | 优 | 进一步提升石墨烯新材料产业计量测试能力，培养具备国际事业、水平一流的人才队伍，形成集石墨烯传感器制备 | 30 |  | 24
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用效果及使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 97% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.6923
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。