## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 食品安全监督管理服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 段志永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55526628
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.15 | 10.838 |  | 10.828 |  | 10 |  | 99.9077 |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.15 | 10.838 |  | 10.828 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在“北京阳光餐饮”APP可查询到全市餐饮服务单位（约11万家）食品安全信息；校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”视频信号导入到总局信息中心“智慧监管中心”平台；实现“6+4”综合监管系统实际应用场景。 | [5 empty] | 在“北京阳光餐饮”APP可查询到全市餐饮服务单位（约12万家）食品安全信息；66家校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”视频信号全部导入到总局信息中心“智慧监管中心”平台；实现“6+4”综合监管系统实际应用场景（餐饮服务单位落实食品安全主体责任）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统中可查询到全市餐饮服务单位（约11万家）营业执照、食品经营许可等基本信息。 |  |  | ≥11万家 | 12万家 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：不少于1000个摄像头视频信号通过在“6+4”综合监管系统实现 |  |  | ≥1000个 | 1068个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：接入平台的餐饮服务单位在餐食加工制作过程中摄像头在线率 |  |  | ≥85 | ≥85 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：保证餐饮服务单位相关信息的准确性，并及时变更 |  |  | ≥85 | ≥90 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：每月出具进度报告，项目结束出具结项报告 |  |  | 13份 | 13份 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过推进监督检查记录电子化，提高监管效能，促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任。 |  |  | 优 | 在“北京阳光餐饮”风险管控平台中，餐饮服务单位的食品安全风险管控清单、以及“日管控、周排查、月调度”工作记录均已实现电子化；监管人员可实时查看属地餐饮服务单位食品安全主体责任落实情况，提高了监管效能，促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任。 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目方对APP满意度 |  |  | ≥90 | ≥90 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。