## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2780.3963 | 1767.1913 |  | 1764.5552 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2780.3963 | 1767.1913 |  | 1764.5552 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保2023年度全市市场监管系统安全稳定地使用各业务系统，并保障市市场监管局与其他委办局间的数据信息顺利交换，通过开展信息化业务系统运维、网络与安全运维、信息化基础设施维护等方面确保市场监管各业务系统安全稳定运行。负责以下的维护工作: 维护各类服务器，各类交换机、路由器等网络安全设备；开展对各应用系统、办公软件、数据库、外网网站等系统的软件维护工作;开展对机房、网络的维护和优化工作。 为保障北京市市场监督管理局信息化系统高效、稳定的运行，现从系统应用支持、各类基础环境更新维护、核心硬件租用、网络安全综合管理、数据分析等方面进行维护，进一步提高北京市市场监督管理局相关业务的安全性、可靠性、稳定性，保证我市业务的正常开展。 应用系统运维服务：全市市场监管系统使用的各业务系统进行日常巡检、系统bug修改，业务咨询等驻场运维，保障各业务系统高效、稳定的运行。对信息化业务运维系统服务数量不少于3套，支撑业务开展。 基础环境维护：包括育慧南路办公区机房环境、苏州街办公区机房环境、和平里办公区机房环境运维服务；5个核心硬件设备保修、租用与运维服务；对全年网络租用服务线路不少于54条；主机操作系统运维服务数量不少于500台；虚拟主机的政务云基础资源服务数量不少于425台；以及其他各类信息化基础环境运维更新维护等。 网络安全综合管理：包括安全加固、对7个系统进行三级等保测评及密评、8个系统进行二级等保测评等。 数据管理服务：依托数据中心系统，对市局各业务领域数据资源，开展整合汇聚、综合管控、质量查验、综合处理、咨询指导等服务； | [5 empty] | 保障了2023年度全市市场监管系统安全稳定地使用各业务系统，保障了市市场监管局与其他委办局间的数据信息顺利交换，通过开展信息化业务系统运维、网络与安全运维、信息化基础设施维护等方面确保市场监管各业务系统安全稳定运行。对服务器，交换机、路由器等网络安全设备进行维护；对应用系统、办公软件、数据库、外网网站等系统进行维护工作;开展对机房、网络的维护和优化工作。保障北京市市场监督管理局信息系统高效、稳定的运行，从系统应用支持、各类基础环境更新维护、核心硬件续保、网络安全综合管理等方面进行维护，提高北京市市场监督管理局相关业务的安全性、可靠性、稳定性，保证我市业务的正常开展。应用系统运维服务：对全局信息化20余个业务运维系统开展运维服务，对全市市场监管系统使用的各业务系统进行日常巡检、系统bug修改，业务咨询等驻场运维，保障各业务系统高效、稳定的运行，支撑业务开展。基础环境维护：开展育慧南路办公区机房环境、苏州街办公区机房环境、和平里办公区机房环境运维服务，对5个核心硬件设备进行续保维护服务；全年网络租用服务线路54条；主机操作系统运维服务数量不少于500台；虚拟主机的政务云基础资源服务数量425台；以及其他各类信息化基础环境运维更新维护等。网络安全综合管理：包括安全加固、对7个系统进行三级等保测评及密评、8个系统进行二级等保测评等。数据管理服务：依托数据中心系统，对市局各业务领域数据资源，开展整合汇聚、综合管控、质量查验、综合处理、咨询指导等服务；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：三级等保测评、密评系统数量 |  |  | ≥7个 | 7 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：主机操作系统运维服务数量 |  |  | ≥500台 | 495台 | 4 |  | 3.96 |  | 根据实际需求，减少主机数量
|  |  | 指标3：全年网络租用服务数量 |  |  | ＝54条 | 54条 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：二级等保测评系统数量 |  |  | ≥8个 | 8个 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 指标5：信息化业务运维系统服务数量 |  |  | ≥3套 | 3套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 指标6：虚拟主机的政务云基础资源服务 |  |  | ≤425台 | 425台 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：全年因信息化软硬件故障原因导致的业务应用系统异常运行时间 |  |  | ≤2个工作日 | 未发生故障 | 20 |  | 20 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：预期合同服务期限 |  |  | ＝12月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：运维服务效果-节约市场监管行政管理的相关成本，全面提高监管人员的工作效率。同时，减少冗余工作环境，优化工作程序。由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复的建设投资；由于技术手段的使用、优化业务流程减少管理成本，提升时间价值，节省时间成本。 |  |  | 优 | 基本实现运维服务效果 | 30 |  | 25 |  | 基本达到要求，还有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市局、区局干部职工 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。