## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 食品安全抽检监测服务项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目负责人 |  | 张卫民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55526551
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11700 | 12500 |  | 12500 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11700 | 12500 |  | 12500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《重大活动食品安全保障工作手册（试行）》和市委、市政府的相关工作要求，2023年我局拟进行北京两会、全国两会、2023年国际服务贸易交易会、中关村论坛、第三届"一带一路"国际合作高峰论坛、国际花样滑冰大奖赛总决赛等重大活动食品安全保障任务，开展上述重大活动住地酒店和定点供应企业、非定点供应企业的餐饮具、冷荤凉菜、食品及食品原材料、餐包、盒饭等样品的食品安全风险监测工作，以及相关食品及食品原材料食源性兴奋剂的风险监测工作。计划2023年重大活动食品安全风险监测样本量5705件。 依据市场监管总局2023年全国食品安全抽检监测计划、北京市市场监督管理局2023年市级食品安全抽检监测工作方案，在开展食品安全抽检监测工作中，坚持以人民为中心，坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，着力保持食品安全抽检监测强度、增强抽检监测有效性，着重加强风险分析研判，加强专项抽检、跟踪抽检、联动抽检，有效提升监管成效，各部门、各区局以及承检机构等分工配合，紧密衔接，协作完成各项抽检任务。同时，食品监督抽检结果及时公布；食品安全公众满意度逐年提升。2023年，全市计划开展食品抽检监测样本58000个，抽检品种覆盖全市34大类食品，食品安全抽检合格率不低于98.5%，对不合格食品100%进行处置；负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作的满意度达到80%以上，本市食品市场安全得到保障。同时，食品监督抽检结果及时公布；食品安全公众满意度逐年提升。 | [5 empty] | 2023年，该项目预期绩效指标全部达到或超过预期指标，完成情况良好。全年市级食品安全抽检监测连同部分中央转移支付食品安全抽检监测任务共计完成70036批次（超过58000批次计划数），抽检品种覆盖全市34大类食品，共完成重大活动食品安全风险监测样品6608批次（超过5705批次计划数）；全市食品安全监督抽检合格率99.14%（超过98.5%的目标值；重大活动监测任务完成率100%。2023年2月27日派发市级食品安全抽检监测全年任务，6月30日前完成了≥40%的全年任务，9月30日前完成了≥70%的全年任务，12月31日前完成了全年任务；在各项重大活动保障期间全部完成任务。市级食品安全监督抽检共产生2070（2158）件核查处置任务，核查处置率为100%，本市食品安全状况得到保障；2023年各项重大活动食品安全风险监测根据活动举办时间和市局监管需要按时分阶段完成，不合格产品及问题样品已在要求时间内全部报送市局相关处室，相应的检验报告已全部寄送至相应区局，处置率达到100%，有效降低了活动中食品安全风险隐患，为首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应提供有力的技术支撑。负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作100%满意；各项重大活动的被保障单位基本满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：食品安全抽检监测样本数量 |  |  | ≥58000批次 | 70036批次 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：食品抽检品种 |  |  | =34类 | 34类 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：重大活动食品安全风险监测样本量 |  |  | ≥5705批次 | 6608批次 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：食品安全抽检合格率 |  |  | ≥98.5% | 99.14% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 9 |  | 实际完成事项与预算事项存在偏差
|  | 时效指标 | 指标1：食品安全抽检监测进度：2023年3月31日前派发全年监测任务；6月30日前完成不低于40%的全年任务；9月30日前完成不低于70%的全年任务；12月31日前完成全年任务。 |  |  | 定性：优 | 优。2023年2月27日派发全年监测任务；6月30日前完成了≥40%的全年任务；9月30日前完成了≥70%的全年任务；12月31日前完成了全年任务。 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：重大活动食品安全风险监测进度：根据上级要求，在各项重大活动保障期间全部完成。 |  |  | 定性：优 | 优。在各项重大活动保障期间全部完成。 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：食品安全抽检监测效益：不合格食品处置率100%，本市食品安全状况得到保障 |  |  | 定性：优 | 优。不合格食品处置率100%，本市食品安全状况得到保障。 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：重大活动食品安全风险监测效益：及时发现供应食品和重大活动场所就餐食品安全风险，降低食源性兴奋剂和食品安全风险隐患，为重大活动保障决策提供技术支撑，协助市局相关处室和相关区局保障首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应。 |  |  | 定性：优 | 优。2023年各项重大活动食品安全风险监测根据活动举办时间和市局监管需要按时分阶段完成，不合格产品及问题样品已在要求时间内全部报送市局相关处室，相应的检验报告已全部寄送至相应区局，处置率达到100%。有效降低了活动中食品安全风险隐患，为首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应提供有力的技术支撑。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：食品安全抽检监测满意度：负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作的满意度。 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：重大活动食品安全风险监测满意度：各被保障单位基本满意 |  |  | 定性：优 | 优。各项重大活动的被保障单位基本满意。 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。