## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 市场监管中央转移支付资金（标准化等方面）
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 曾利新、葛逸群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55526455、82690822
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89 | 83.8 |  | 83 |  | 10 |  | 99.05% |  | 9.9045
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89 | 83.8 |  | 83 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.正式出版印刷北京标准化年鉴。出版发行北京标准化年检500册。 2.北京市市场监督管理局为了更好的发挥市场监管职能，通过建立完善平台企业健康发展合规评估指标体系，开展电子商务平台健康发展合规评估，全面了解不同类型电子商务平台合规现状，挖掘平台运营方面的合规问题及背后原因；通过定期维护电子商务平台全流程法规库及证照库，推进相关配套法规的制定和完善，形成电子商务平台健康发展合规评估报告，从源头寻找问题成因，探索解决路径，就完善电商管理相关法律法规，优化监管工作机制提出意见建议，督促电商平台切实履行主体责任，助推网络交易监管与电商良性发展的双赢局面实现。出具成果报告1+3份，专家研讨会开展不少于2次，合规调查重点电商平台数量不少于5个，调查平台内经营者数量不少于500个。 | [5 empty] | 1.正式出版印刷《北京标准化年鉴》500册，作为北京市标准化工作综合行资料工具书和史料文献 2.通过调查电商平台并通过专家研讨会，形成1份主报告和3份合规指南材料，通过项目实施，及时发现日常监管工作中的问题，查漏补缺，从而不断提高市场监管工作水平，优化营商环境，提升群众对市场监管工作的满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版发行北京标准化年鉴及案例集500册 |  |  | =500册 | 500册及其电子书 | 4 |  | 4
|  |  | 合规调查重点电商平台数量 |  |  | ≥5个 | 5 | 4 |  | 4
|  |  | 调查平台内经营者数量 |  |  | ≥500个 | 500 | 4 |  | 4
|  |  | 专家研讨会次数 |  |  | ≥2次 | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 成果报告数量（主报告） |  |  | 1份主报告和3份合规指南材料 | 1份主报告和3份合规指南材料 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 全面系统客观记载年度首都标准化工作发展、改革情况 |  |  | 优 | 达到标准 | 10 |  | 10
|  |  | 项目成果物质量 |  |  | 优 | 项目成果物符合北京市市场监管局业务部门对项目工作质量要求，需相关专家审核的调查报告符合相关标准。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年度第二季度完成上一年度标准化年鉴出版印刷工作，2023年第四季度启动本年度年鉴编纂工作 |  |  | 优 | 2023年6月出版 | 5 |  | 5
|  |  | 项目成果物交付时效 |  |  | 优 | 项目成果物交付时效符合北京市市场监管局业务部门对项目工作进度要求。 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为北京市标准化工作综合行资料工具书和史料文献 |  |  | 优 | 作为北京市标准化工作综合行资料工具书和史料文献 | 15 |  | 13
|  |  | 提高市场监管工作水平，优化营商环境 |  |  | 优 | 通过项目实施，及时发现日常监管工作中的问题，查漏补缺，从而不断提高市场监管工作水平，优化营商环境，提升群众对市场监管工作的满意度。 | 15 |  | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期、保质完成编辑、出版、印刷等工作 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 北京市市场监管局相关业务需求部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9045
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。