## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 筹建国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心购置专用设备
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产品质量监督检验研究院
项目负责人 |  | 胡芳芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57521195
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 27872.6846 |  | 27872.6846 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 24400 |  | 24400 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 3472.6846 |  | 3472.6846 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实国家和北京市发展氢能产业重大战略、规划与政策要求，补足北京市氢能产业发展检测能力严重不足的短板，保障氢能产业质量和安全，推动氢能产业健康发展，助力氢能产业集群的形成。北京市产品质量监督检验研究院提出筹建国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心，打造国内领先、国际先进的氢燃料电池汽车公共技术服务平台 ，建设覆盖氢燃料电池汽车整车、核心零部件（包括氢燃料电池系统、车载氢系统、电驱动系统）、氢气质量检测、加氢设施等氢燃料电池汽车全产业链检测验证的国家级实验室；为北京市氢燃料电池汽车产业化在标准体系、检测认证、测评研究、技术服务、应用推广、产业孵化、质量监管等方面提供有力支撑。 | [5 empty] | 2023年项目完成了291台设备的招标采购，签订项目合同49包，验收设备60台套。2023年9月国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心（筹）挂牌，同期B7氢燃料电池实验室亮。国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心工程建设已进行全面施工，涉氢甲类厂房楼已交付使用，燃料电池系统及实验室检测设备已经按照计划陆续进场，并支付项目进度款和首付款27872.68万元。项目实施后，可服务于北京氢能和氢燃料电池企业，为北京氢能企业发展赋能，有效支撑京津冀区域氢能产业发展，并为北京市氢燃料电池汽车产业化在标准体系、检测认证、测评研究、技术服务、应用推广、产业孵化、质量监管等方面提供有力支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备台套 |  |  | =291台套 | 完成291台套设备的采购 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 一期氢燃料电池系统实验室建设完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 目前项目已完成全部设备的招标工作，验收设备60台套，已验收设备验收合格率100%；待项目全部设备进场并完成安装调试后，综合考核该项指标。
|  | 时效指标 | 采购完成时限 |  |  | 2023年 | 2023年完成了291台设备的招标采购 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整车类设备购置首付款 |  |  | ≤18390.45万元 | 18393.01883万元 | 2.5 |  | 2.4997
|  |  | 零部件类设备购置首付款 |  |  | ≤7586.46万元 | 6849.5835万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 智能化设备购置成本 |  |  | ≤3374.2万元 | 2027.9142万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 加氢设施设备购置成本 |  |  | ≤634.55万元 | 602.1680万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强氢能产业安全监管，推动氢能产业健康发展 |  |  | 有效推动 | 有效推动氢能产业健康发展 | 6 |  | 5
|  | 指标 | 提高检验检测质量，满足企业现实需求 |  |  | 逐步加强 | 逐步加强检验检测质量，满足企业现实需求 | 6 |  | 5
|  |  | 建设检验检测公共技术服务平台，实现政府为产业赋能的功能 |  |  | 不断完善 | 不断完善建设检验检测公共技术服务平台，实现政府为产业赋能的功能 | 6 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 氢燃料电池汽车的广泛使用可以减少排放，促进能源结构转型，助力达成双碳战略 |  |  | 有效助力 | 本项目围绕服务氢能及氢燃料电池汽车产业全产业链条建设，助推京津冀燃料电池汽车示范城市群发展，加快氢燃料电池汽车产业高质量和规模化应用，减少碳排放，促进能源的结构转型，助力达成双碳战略。 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | ≥10年 | 项目建设过程中，对设备稳定性和可靠性是重点考察项目，根据设备使用经验，除个别的耗材类，其余设备的使用年限根据实际工作经验基本都可达到10年。 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 |  |  | ≥90％ | 配合国家市场总局开展国家检验检测开放日活动；取得 良好效果 | 4 |  | 3
|  |  | 核心企业满意度 |  |  | ≥95％ | 开展企业检测服务10余家，收到满意度反馈10份；开展氢能标准体系标准培训服务1次，收到满意度反馈10份 | 3 |  | 3
|  |  | 科研机构 |  |  | ≥95% | 和科研机构合作开展课题研究 3 项，和科研机构开展国家标准的制定 1 项，地方标准制定 3 项 | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9997
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。