## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 集成电路辐射热学性能测试系统的建立
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 赵霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19801107521
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 238 | 238 |  | 225 |  | 10 |  | 94.54% |  | 9.45
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 238 | 238 |  | 225 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成设备的招标采购，搭建和调试，构建集成电路辐射热学性能装置的计量能力系统1套，保证设备的正常运行，完成项目的验收。通过构建5G通信芯片及大功率器件集成电路热学性能计量能力，解决5G半导体芯片以及大功率器件热学参数无法测量和溯源的问题，加快5G芯片及功率器件在集成电路产业标准化体系完善健全，促进半导体产业技术的升级，提升产业专用测量、测试装置的研制能力，有利于推进我院的筹建，强化产业计量测试技术和计量科技创新能力 | [5 empty] | 完成设备的招标采购，搭建和调试，构建集成电路辐射热学性能装置的计量能力系统1套，保证设备的正常运行，完成项目的验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：集成电路辐射热学性能测试系统 |  |  | =1套 | 1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：达到空间分辨率：1.9μm； 测温范围：20~300℃； 测温精度：±2℃或者±2%的要求 |  |  | 优 | 基本达到质量要求 | 15 |  | 12
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备采购验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤238万元 | 225万元 | 10 |  | 9.45 |  | 招标时生产厂家按照2023年的实际价格与之前的报价有一些出入
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过构建5G通信芯片及大功率器件集成电路热学性能计量能力，解决5G半导体芯片以及大功率器件热学参数无法测量和溯源的问题，加快5G芯片及功率器件在集成电路产业标准化体系完善健全，促进半导体产业技术的升级，提升产业专用测量、测试装置的研制能力，有利于推进我院的筹建，强化产业计量测试技术和计量科技创新能力 |  |  | 优 | 基本达到效益指标 | 20 |  | 18
|  | 可持续影响指标 | 指标1：电子芯片及大功率器件产品热学性能的稳定、可靠是5G芯片及大功率器件产品走向市场的质量生命线。本项目的实施，可准确、正确的对集成电路电子器件产品关键共性热学性能参数进行计量，对电子元器件关键共性技术问题进行科学、有效地评估，避免半导体产业在快速发展的过程中产品质量良莠不齐 |  |  | 优 | 基本达到可持续影响指标 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用效果及使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 92.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。