## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 热量表标准装置复建
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 滕梓洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18513600253
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 279.1 | 279.1 |  | 278.8 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 279.1 | 279.1 |  | 278.8 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护水泵、电子秤、称重容器、电气部分的变频器、熔断器等，维修稳压管、过滤器、阀门等，更换换向器、加热水箱等，复建热量表标准装置为一套DN65-DN300冷热水合一流量标准装置1套，达到测量范围静态质量法（0.2~1500）m3/h，标准表法（0.2~1800）m3/h，实现装置不确定度标准表法：U=0.2% (k=2)，(冷水)静态质量法U=0.05% (k=2), (热水)静态质量法U=0.065%,(k=2)。 完善热水流量及冷水流量计量测试能力，推进产业测试设备、方法的研究，为能力建设添砖加瓦。 | [5 empty] | 维护水泵、电子秤、称重容器、电气部分的变频器、熔断器等，维修稳压管、过滤器、阀门等，更换换向器、加热水箱等，完成了设备1套（原材料）：钢材、法兰、仪表、阀门等全部设备、材料的采购、加工，并对利旧管路进行运输维护，待复建场地具备安装条件后可第一时间完成安装调试，形成完善的热量表标准装置。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备 |  |  | =1套 | 1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 达到仪器设备对应规程规范的要求，符合JJG 643-2003《标准表法流量标准装置》、JJG 164-2000《液体流量标准装置》检定规程要求 |  |  | 优 | 达到仪器设备对应规程规范的要求 | 15 |  | 13 |  | 场地未完成基础施工。待场地施工完成可第一时间建成
|  | 时效指标 | 完成设备采购验收 |  |  | ≤12月 | 12个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤279.10万元 | 278.8万元 | 10 |  | 9.99
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装置性能的稳定是保证计量仪器质量可靠的基础。本项目的实施可准确、正确的对热水流量、冷水流量仪表的流量、温度、压力参数进行计量，对产品关键共性技术问题进行科学有效的评估，形成切实有效的计量检测方法和质量提升方案，有利于规范相关市场，促进产业有序、健康发展。同时，本项目的实施将持续为法制计量提供技术支撑 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 10 |  | 5 |  | 复建场地待装修，基础施工完成后可第一时间入驻安装。因其为较成熟装置，根据以往各省院检定和使用情况，装置性能指标均优于规程要求。因此复建完成后将能达到满意度的要求。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。