## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 石墨烯电子器件微波参数测量能力建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 许原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810157356
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 316.93 | 316.93 |  | 316.93 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 316.93 | 316.93 |  | 316.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新增计量测试系统3套，针对石墨烯电子器件微波特性，建立器件微波参数综合性能测量系统，具备同轴、片上两种不同接口形式的器件测试能力，建立社会公用计量检测能力，服务石墨烯电子器件生产企业和研发高校研究所，为集成电路行业石墨烯电子器件发展和技术产业化应用提供支撑。 | [5 empty] | 已初步建成石墨烯电子器件测试平台，具备为石墨烯先进材料电子器件微波参数提供计量测试的能力，已实现同轴、片上关键量值溯源能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增计量测试系统 |  |  | =3套 | 3套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：项目方案、招标采购及验收完成周期 |  |  | ≤12月 | 10个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：单位购置成本 |  |  | ≤316.93万元 | 316.93万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：支撑产业发展，提供社会服务。北京是全国最具影响的科技创新和高新技术产业聚集区，既有华为、京东方等一批国内顶尖高科技企业，在半导体器件、显示屏、传感器、集成电路方面有研发生产测试需求，北京大学等国内半导体集成电路研究领域知名研究高校，承担了国家、北京市相关研究课题。 |  |  | 优 | 支撑产业发展，提供社会服务 | 15 |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力提升。石墨烯电子器件具有更高性能，更小体积、更好散热性和柔韧性，非常适合在集成电路、半导体产业中使用，国际国内知名企业、研究机构都在加大相关研发投入，在新能源汽车、5G通信、半导体、芯片等方面有着广阔的应用前景，同时也存在着巨大测试需求。 |  |  | 优 | 履职基础、公共服务能力提升 | 15 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 97.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。