## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 精准放射诊疗关键计量参数检测方法研究与数据应用平台建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 罗琛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488745587
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 488.8 | 488.8 |  | 487.37 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 488.8 | 488.8 |  | 487.37 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置调强适形（IMRT）剂量检测装置、IMRT检测模体（头躯干）、IMRT检测模体（胸）、IMRT检测模体（盆腔）、SRS检测模体、高精度固体水、胶片读数器及分析软件、高精度静电计、医用X线设备仿真人体组织胸模、仿真人体CT剂量测量模体、动态数字成像板、剂量面积乘积仪、多功能诊断X射线计量仪、释光读数装置等约14套设备，用于精准放射诊疗关键计量参数检测方法研究与数据应用平台建立，进一步发挥计量数据对精准医疗领域设备质量支撑，提升计量数据服务精准医疗的能力和效果，探索监督管理新模式完善计量测试能力，推进计量数据在支撑精准医疗领域的研究，为能力建设添砖加瓦。 | [5 empty] | 购置调强适形（IMRT）剂量检测装置、IMRT检测模体（头躯干）、IMRT检测模体（胸）、IMRT检测模体（盆腔）、SRS检测模体、高精度固体水、胶片读数器及分析软件、高精度静电计、医用X线设备仿真人体组织胸模、仿真人体CT剂量测量模体、动态数字成像板、剂量面积乘积仪、多功能诊断X射线计量仪、释光读数装置等约14套设备，用于精准放射诊疗关键计量参数检测方法研究与数据应用平台建立，进一步发挥计量数据对精准医疗领域设备质量支撑，提升计量数据服务精准医疗的能力和效果，探索监督管理新模式完善计量测试能力，推进计量数据在支撑精准医疗领域的研究
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 |  |  | ≤14套 | 14套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：达到仪器设备对应研究方面所需的技术要求，《JJG 593-2016个人和环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统》、《JJ F （京） 56 2018数字化X线摄影设备量子检测效率校准规范》、《JJG 912-2010 治疗水平电离室剂量计》等6个技术文件 |  |  | 优 | 达到仪器设备对应研究方面所需的技术要求 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：完成采购时间 |  |  | ≤12月 | 12个月内 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤488.80万元 | 487.37万元 | 10 |  | 9.97
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：项目的实施可以充分发挥计量支撑高质量发展的重要作用，更加精准深入地推动计量与“健康中国”国家战略的融通发展，进一步推进计量数据在疾病预防、诊断、治疗等过程中的融合应用，提升医学计量的准确度、时效性、安全性和可信度，夯实精准医疗领域高质量发展的测量基础，为“精准医疗”提供了北京实践。 |  |  | 优 | 进一步推进计量数据在疾病预防、诊断、治疗等过程中的融合应用，提升医学计量的准确度、时效性、安全性和可信度，夯实精准医疗领域高质量发展的测量基础 | 15 |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 指标1：该项目可以解决医疗机构由于资金，设备以及人员方面的投入不足而无法开展质控的窘境，减少运营成本；通过互联网平台实施放射医学诊疗设备的在线计量，创新监管模式；项目所建立的影像校准技术，提升影像诊断精准性；项目建立的放疗全流程关键计量参数计量方法促进提高放疗全流程剂量的计量能力。 |  |  | 优 | 提升影像诊断精准性；项目建立的放疗全流程关键计量参数计量方法促进提高放疗全流程剂量的计量能力 | 15 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。