## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 石墨烯材料标准物质研制及应用研究平台建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 赵海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910759840
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置波长色散型X射线荧光光谱仪、高频红外碳硫分析仪、智能颗粒度分析显微镜、翻转式混匀机，用于石墨烯材料标准物质研制及应用研究平台的建设，建立石墨烯材料的研制及定性定量检测分析能力，开展石墨烯基非金属含量标准物质研制，进一步加强石墨烯材料的方法评价和质量控制，实现石墨烯基标准物质从“0到1”的突破，填补行业空白，推进石墨烯材料的应用研究。 | [5 empty] | 购置波长色散型X射线荧光光谱仪、高频红外碳硫分析仪、智能颗粒度分析显微镜、翻转式混匀机，用于石墨烯材料标准物质研制及应用研究平台的建设，建立石墨烯材料的研制及定性定量检测分析能力，开展石墨烯基非金属含量标准物质研制，进一步加强石墨烯材料的方法评价和质量控制，实现石墨烯基标准物质从“0到1”的突破，填补行业空白，推进石墨烯材料的应用研究。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 |  |  | =4台 | 5套 | 15 |  | 13
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备采购验收 |  |  | ≤12月 | 12个月内 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤350万元 | 350万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：本项目的实施，可以推进石墨烯材料标准物质的研制工作、加快石墨烯先进材料标准化体系完善健全，促进石墨烯材料产业技术的升级，有利于推进我院“国家石墨烯材料产业计量检测中心（北京）”的筹建，强化石墨烯产业计量测试技术和计量科技创新能力，并进一步助力石墨烯材料产业的创新发展。 |  |  | 优 | 推进石墨烯材料标准物质的研制工作、加快石墨烯先进材料标准化体系完善健全，促进石墨烯材料产业技术的升级 | 15 |  | 12 |  | 依据平台建设，继续强化石墨烯产业计量测试技术和计量科技创新能力
|  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目可准确、正确的对石墨烯材料及产品关键共性参数进行计量，对石墨烯产品关键共性技术问题进行科学、有效地评估，有利于规范石墨烯相关市场，促进石墨烯产业有序、健康发展。同时，本项目的实施，将进一步推动我院“国家石墨烯材料产业计量测试中心（北京）”的筹建工作，对北京市乃至全国石墨烯产业的发展奠定基础。 |  |  | 优 | 可准确、正确的对石墨烯材料及产品关键共性参数进行计量，对石墨烯产品关键共性技术问题进行科学、有效地评估，有利于规范石墨烯相关市场，促进石墨烯产业有序、健康发展 | 15 |  | 12 |  | 依据平台建设，继续强化石墨烯产业计量测试技术和计量科技创新能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。