## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 石墨烯复合材料及器件机械性能测量平台
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目负责人 |  | 姚瑶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17801024160
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立石墨烯复合材料及器件机械性能计量检测能力，通过设备购置1台、检测方法研究等工作，使我院石墨烯复合材料及器件微纳尺度计量检测能力得到扩展和提升。针对科研院所科学前沿成果和企业产品计量测试需求，实现对石墨烯复合材料及器件机械性能关键参数的计量检测，建立统一的量值溯源体系。 | [5 empty] | 已完成年度预期目标。已完成设备购置，建立石墨烯复合材料及器件机械性能检测能力，使我院具备石墨烯复合材料及器件微纳尺度计量检测能力，实现对石墨烯复合材料及器件机械性能关键参数的计量检测，建立统一的量值溯源体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：石墨烯复合材料及器件机械性能测量平台 |  |  | =1台 | 1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≤100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备购置验收 |  |  | ≤1年 | 1年内 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤180万元 | 180万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：本检测平台通过对石墨烯复合材料、器件、以及产品的机械性能计量测试技术研究，形成规范化的计量测试方法，弥补国内该领域的技术缺失，规范市场竞争秩序、提升技术竞争力，推动以石墨烯为代表的先进技术的广泛应用，带动相关产业发展，充分发挥计量引领、计量支撑的基础作用。 |  |  | 优 | 形成规范化的计量测试方法，弥补国内该领域的技术缺失，规范市场竞争秩序、提升技术竞争力 | 30 |  | 24
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。