## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 市场监管领域热线外包服务项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 周亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82690320
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 858 | 858 |  | 842.079 |  | 10 |  | 98.14% |  | 9.8144
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 858 | 858 |  | 842.079 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目立足于为公众提供优质、高效、统一、规范的市场监管领域服务和沟通交流平台，实现接听用户诉求，解答咨询，提供群众来电解答引导、登记业务咨询、网上登记流程指导、市场监管业务系统咨询解答、投诉处理及建议收集等坐席支撑服务，保证热线服务平稳运营，线路接通顺畅。（1）综合联系电话：日常接听外部群众来电，接听来电规范、热情，能够为群众就提供初步解答和引导服务，有关工作达到市政府、市局有关文件规定的要求和标准。 （2）市场监管业务咨询热线服务：负责企业开办咨询服务、登记业务咨询、网上登记流程指导、政务服务中心涉及业务咨询、建议收集等；负责各类市场监管业务服务系统的操作使用，提供相关的政策咨询类问题解答，与业务系统操作、使用相关的问题咨询与指导和业务类问题的处理，业务系统应用程序技术故障的收集、解决、反馈等；涉及工业产品、计量、检验检测机构、特种设备、食品、广告、企业信用信息查询等。 | [5 empty] | 综合联系电话服务、登记咨询及市场监管业务系统咨询热线服务，分别为不同群体提供咨询服务，实现了接听用户诉求，解答咨询，提供群众来电解答引导、登记业务咨询、网上登记流程指导、市场监管业务系统咨询解答、投诉处理及建议收集等指导服务，热线平稳运营，线路接通顺畅。2023年热线接通率市场监管业务咨询热线服务（登记咨询及市场监管业务系统咨询热线服务）热线接通率月均达95%以上；综合联系电话一次接通率达到90%，三次接通率达到100%。为企业提供详细的登记业务咨询、网上登记技术咨询、市场监管各类业务服务系统咨询等服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 三次接通率达 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 登记咨询热线及市场监管业务系统咨询热线月接通率 |  |  | ≥95% | 热线接通率月均达95%以上 | 7 |  | 7
|  |  | 综合联系电话一次接通率 |  |  | ≥90% | 综合联系电话一次接通率达90% | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 热线人工服务每月有效投诉率 |  |  | ≤0.01% | 2023年登记咨询及市场监管业务系统咨询服务热线全年投诉14件，投诉率≤0.1‰ | 10 |  | 9.5 |  | 虽然达到指标要求，但仍有零星投诉出现，证明还有继续提升专业能力和服务水平的空间。
|  |  | 综合联系电话人工服务每月有效投诉数量 |  |  | ≤3件 | 2023年综合联系电话服务全年投诉8件 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 服务时常 |  |  | =1年 | 已按要求完成所有工作 | 10 |  | 8 |  | 项目开标和合同签订时间略晚，后续注意提前开展招标采购工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证热线电话的接通量，尽可能满足公众拨打需求。为公众提供市政府、市局有关文件要求和标准的解读、企业开办过程中政策及流程指导、市场监管系统操作指导等服务，努力打造服务优良、专业性强的公众服务平台。 |  |  | 优 | 保证热线电话的接通量，尽可能满足公众拨打需求。为公众提供市政府、市局有关文件要求和标准的解读、企业开办过程中政策及流程指导、市场监管系统操作指导等服务，努力打造服务优良、专业性强的公众服务平台。 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.3144
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。