## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 食品安全抽检监测服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11700 | 11700 |  | 11700 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11700 | 11700 |  | 11700 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、重大活动技术保障食品安全风险监测：根据《重大活动食品安全保障工作手册（试行）》和市委、市政府的相关工作要求，2024年我局拟开展北京两会、全国两会、2024年中国国际服务贸易交易会、中关村论坛等重大活动食品安全保障任务，开展上述重大活动住地酒店和定点供应企业、非定点供应企业的餐饮具、冷荤凉菜、食品及食品原材料、餐包、盒饭等样品的食品安全风险监测工作，以及相关食品及食品原材料食源性兴奋剂的风险监测工作。计划2024年重大活动食品安全风险监测样本量不少于3200件。 2、市级食品安全抽检监测：依据市场监管总局2024年全国食品安全抽检监测计划、北京市市场监督管理局2024年市级食品安全抽检监测工作方案，在开展食品安全抽检监测工作中，坚持以人民为中心，坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，着力保持食品安全抽检监测强度、增强抽检监测有效性，着重加强风险分析研判，加强专项抽检、跟踪抽检、联动抽检，有效提升监管成效，各部门、各区局以及承检机构等分工配合，紧密衔接，协作完成各项抽检任务。2024年，全市计划开展食品抽检监测样本不低于67868批次，抽检品种覆盖全市33大类食品，食品安全抽检合格率不低于98.5%，对不合格食品100%进行处置；食品安全群众满意度达到85%以上，本市食品安全状况得到保障。 | [5 empty] | 2024年，该项目预期绩效指标全部达到或超过预期指标，完成情况优秀。全年市级食品安全抽检监测连同部分中央转移支付食品安全抽检监测任务共计完成69768批次（超过67868批次计划数），抽检品种覆盖全市33大类食品，完成重大活动食品安全风险监测样品3222批次（超过3200批次计划数）；全市食品安全监督抽检合格率99.4%（超过98.5%的目标值；重大活动监测任务完成率100%；《北京市市场监督管理局2024年市级食品安全抽检监测方案》于3月14日正式发布实施，按照计划，于6月底、9月底、10月底、12月底均按照合同进行验收，全年共完成市级食品安全抽检监测任务69768批次，其中：北京市市级食品安全抽检监测任务68544批次、中央转移支付食品安全抽检监测任务1224批次，满足在在2024年12月31日前分阶段完成的要求；在各项重大活动保障期间全部完成任务。市级食品安全抽检监测经费11000万元，其中256万元用于支持2024年中央转移支付食品安全抽检监测任务资金，10744万元用于执行2024年北京市市级食品安全抽检监测计划任务；2024年重大活动保障经费合计700万元。2024年，市级食品安全抽检监测抽检不合格食品核查处置率达到100%，北京市市场食品安全状况稳定可控；各项重大活动食品安全风险监测根据活动举办时间和市局监管需要按时分阶段完成，不合格产品及问题样品已在要求时间内全部报送市局相关处室，处置率达到100%。有效降低了活动中食品安全风险隐患，为首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应提供有力的技术支撑。负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作88.75%满意；各项重大活动的被保障单位均为满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市级食品安全抽检监测：食品安全抽检监测样本数量 |  |  | ≥67868批次 | 69768批次 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：市级食品安全抽检监测：食品抽检品种 |  |  | =33类 | 33类 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：重大活动技术保障食品安全风险监测：检测样本量 |  |  | ≥3200批次 | 3222批次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：市级食品安全抽检监测：食品安全抽检合格率 |  |  | ≥98.5% | 99.4% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：重大活动技术保障食品安全风险监测：任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：市级食品安全抽检监测：食品安全抽检监测进度 |  |  | 定性：2024年12月31日前分阶段完成 | 《北京市市场监督管理局2024年市级食品安全抽检监测方案》于3月14日正式发布实施，按照计划，于6月底、9月底、10月底、12月底均按照合同进行验收，全年共完成市级食品安全抽检监测任务69768批次，其中：北京市市级食品安全抽检监测任务68544批次、中央转移支付食品安全抽检监测任务1224批次，满足在2024年12月31日前分阶段完成的要求。 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：重大活动技术保障食品安全风险监测进度 |  |  | ≤12月 | 12月。在各项重大活动保障期间全部完成。 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本≤11700万元，其中：重大活动技术保障食品安全风险监测≤700万元；市级食品安全抽检监测≤11000万元 |  |  | ≤11700万元 | 11700万元。其中：重大活动技术保障食品安全风险监测700万元；市级食品安全抽检监测经费11000万元，其中256万元用于支持2024年中央转移支付食品安全抽检监测任务资金，10744万元用于执行2024年北京市市级食品安全抽检监测计划任务，符合≤11000万元的要求。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：市级食品安全抽检监测效益指标：不合格食品处置率率100% |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：重大活动技术保障食品安全风险监测效益：及时控制食品安全风险，降低食源性兴奋剂风险隐患，为重大活动保障决策提供技术支撑 |  |  | 定性：优 | 优。2024年，本项目中各项重大活动食品安全风险监测根据活动举办时间和市局监管需要按时分阶段完成，不合格产品及问题样品已在要求时间内全部报送市局相关处室，处置率达到100%。有效降低了活动中食品安全风险隐患，为首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应提供有力的技术支撑。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市级食品安全抽检监测满意度：食品安全群众满意度 |  |  | ≥85% | 88.75% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：重大活动技术保障食品安全风险监测：被保障单位满意度 |  |  | ≥90% | 100%。本项目中各项重大活动的被保障单位均为满意，收到上级主管部门的领导批示、感谢信等，表达各被保障单位对各项重大活动食品安全技术保障的高度满意及评价，达到了设定的服务对象满意度指标。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100