## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | “接诉即办”数据处理服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 |  | 349.0058 |  | 10 |  | 99.72% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 349.0058 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时、保质、保量完成接诉即办数据处理服务，为诉求分析研判提供必要的数据支撑，全年数据处理量约200万条；辅助中心围绕行业、区域、重点主体、重点工作的诉求数据产出数据分析报告量约628篇；负责结合舆情、往年数据变化情况，周期性数据变化情况等数据信息，提供接诉即办等投诉举报信息的预测预警周报不少于52篇。 | [5 empty] | 2024年，项目服务商已按合同约定内容完成各项数据结构化工作，共计处理数据225.23万条；辅助完成各类数据分析报告628篇；辅助完成预测预警报告104篇；提供数据统计、查询、图表制作等辅助性工作62次。我中心及相关业务部门在使用数据中共发现错误数据141条，数据错误率0.0063%，服务期内未出现重大统计分析错误。通过运用上述项目产出成果，我中心已向市局相关部门提供数据258次，撰写周报、月报、专项等各类分析报告686篇，数据处理及分析工作为市局相关部门开展各类治理工作提供了较好的数据支持。2024年，我局“接诉即办”考评月度综合成绩均值99.67分、市民评价诉求“解决率”均值99.12%、“满意率”均值99.22%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预测预警周报 |  |  | ≥52篇 | 104篇 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：全年辅助产出数据分析报告量 |  |  | ≥628篇 | 628篇 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：全年数据处理量 |  |  | ≥200万条 | 225.23万条 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：数据处理服务差错率 |  |  | ≤0.03% | 0.0063% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：2024年年底前完成全部工作 |  |  | 年底前完成全部工作 | 已按要求时间完成 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：接诉即办诉求全年满意率均值 |  |  | ≥90% | 99.22% | 7.5 |  | 7.5
|  | 指标 | 指标2：接诉即办诉求全年解决率均值 |  |  | ≥85% | 99.12% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标3：接诉即办诉求全年响应率均值 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：为诉求分析研判提供必要的数据支撑；辅助开展围绕行业、区域、重点主体、重点工作的诉求数据分析 |  |  | 为诉求分析研判提供必要的数据支撑；辅助开展围绕行业、区域、重点主体、重点工作的诉求数据分析 | 运用项目产出成果，我中心已向市局相关部门提供数据258次，撰写周报、月报、专项等各类分析报告686篇，数据处理及分析工作为市局相关部门开展各类治理工作提供了较好的数据支持。 | 10 |  | 8 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：部门满意度评分 |  |  | ≥90分 | 参评均评价为满意 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.97