## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2346 | 2346 |  | 2342.0908 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2346 | 2346 |  | 2342.0908 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保2024年度全市市场监管系统安全稳定地使用各业务系统，并保障市市场监管局与其他委办局间的数据信息顺利交换，通过开展信息化业务系统运维、网络与安全运维、信息化基础设施维护等方面确保市场监管各业务系统安全稳定运行。负责以下的维护工作: 维护各类服务器，各类交换机、路由器等网络安全设备；开展对各应用系统、办公软件、数据库、外网网站等系统的软件维护工作;开展对机房、网络的维护和优化工作。 为保障北京市市场监督管理局信息化系统高效、稳定的运行，现从系统应用支持、各类基础环境更新维护、网络安全综合管理等方面进行维护，进一步提高北京市市场监督管理局相关业务的安全性、可靠性、稳定性，保证我市业务的正常开展。对信息化业务系统维护数量不少于26个，支撑业务开展。对网络租用服务线路不超过54条。 | [5 empty] | 保障了2024年度全市市场监管系统安全稳定地使用各业务系统，及与其他委办局间的数据信息的顺利交换。通过开展信息化业务系统运维、网络与安全运维、信息化基础设施维护等方面确保了市场监管各业务系统安全稳定运行。开展了以下的运维工作: 维护各类服务器，各类交换机、路由器等网络安全设备；开展对各应用系统、办公软件、数据库、外网网站等系统的软件维护工作;开展对机房、网络的维护和优化工作。保障北京市市场监督管理局信息化系统高效、稳定的运行，对系统应用支持、各类基础环境更新维护、网络安全综合管理等方面进行了维护，提高北京市市场监督管理局相关业务的安全性、可靠性、稳定性，保证我市业务的正常开展。对26个信息化业务系统提供维护，支撑业务开展。租用网络线路26条。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应用系统维护数量 |  |  | ≥26个 | 26个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：网络租用服务数量 |  |  | ≤54条 | 26条 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 90% | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：全年因信息化软硬件故障原因导致的业务应用系统异常运行时间 |  |  | ≤120小时 | 未发生故障 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：预期新签订合同服务期限 |  |  | ≥6月 | 3-12个月 | 10 |  | 8 |  | 根据实际需求，调整项目服务期
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：运维服务效果：节约市场监管行政管理的相关成本，提高监管人员的工作效率。减少冗余工作环境，优化工作程序。因资源整合、信息整合提高资源的利用率，减少重复的建设投资；通过技术手段的使用及优化业务流程减少管理成本，提升时间价值，节省时间成本。 |  |  | 定性 | 基本实现运维服务效果 | 30 |  | 25 |  | 基本达到要求，还有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市局、区局使用部门 |  |  | ≥90% | 90 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.98