## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市市场监管数据中台升级改造项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 650.175 | 556.56 |  | 556.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 650.175 | 556.56 |  | 556.56 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》和《全国市场监管数字化试验区（北京）建设方案》的发展目标和有关要求，依托“三京”和“七通一平”共性平台，以“汇聚、惠通、慧用”为总体目标，整合原工商、原质检和原食品三局数据资源，优化升级原始库、基础库、主题库、专题库和共享库。升级改造市场监管数据中台技术系统，实现一台（工作台）、一舱（领导驾驶舱）、四应用（数据服务，数据资产，数据治理，数据汇聚）、三支撑（数据标准管理，数据安全管理，系统支撑管理）等九大功能。参照“市场监管总局数据标准体系”、“全国市场监管数字化试验区（北京）建设方案”、“北京市大数据标准体系”和我局顶层设计内容，初步形成“市场监管标准体系”。按照来源方式、业务场景、数据类型等不同的维度，构建完整的标签分类体系。基于大屏可视化展示及数据分析应用需要，建设针对各应用领域的指标体系。基于经信局的“一图”工具提供的接口服务和功能服务，绘制专属市场监督管理局的市、区和所三级监管区域图层、市场监管机构图层，更新市场主体图层，为市场监管各类地图应用提供支撑。建设总体实现“一库清底数、一标强治理、一舱助决策、一门集应用、数据协同联业务、数据赋能准监管、分类分级保安全”业务目标。 | [5 empty] | 2024年，数据中台项目完成如下工作：一是统一数据标准，形成8大类84项数据标准体系，形成1000余项标准项清单，建立统一的“数据交流语言”；二是加强数据汇聚，数据中台已汇聚内外部业务数据总量超43亿条，日均汇聚量达643万条，初步完成7个业务主题，658个数据资源的梳理，建立起较为完整的数据资源目录体系，实现“一库清底数”；三是提升数据质量，按照总局信用数据质量提升行动要求，推动完成了我局约3000多万条问题数据的梳理、分析及修改工作，北京局整体数据质量检查得分由96.07提升到99.46；四是强化数据共享，2024年，数据中台日均共享量达485万条，为内部系统及区局新增共享接口约180余个，并为外部部门开展了约50次个性化数据导出工作，同时依托市大数据平台支持其他委办局申请数据目录数达139个，有力的驱动了各业务协同及数据高效利用；五是拓展数据服务，发布高效便捷的“数据快查”应用，组织开展了两次全局范围的培训，为市区所三级用户提供了企业、客体、人员全景画像及空间地图等多项服务，深挖了数据赋能作用；同时，构建我市276万市场主体监管对象库，累计数据调用量达738万条，实现对全市“一体化”综合监管工作的数据支撑；六是建设数字驾驶舱，构建了包涵全局业务领域共585个指标的数字化指标体系，并发布“数字驾驶舱”四端应用，完成了今日市场监管、主体发展、数据协同等18类驾驶舱看板建设，全面支撑了市场监管“用数据说话，用数据决策”数字化工作机制转型。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息量 |  |  | ≥1500000万条 | 1500000万条 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 指标2：数据归集量 |  |  | ≥1.6TB | 1.6TB | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 指标3：业务基础指标 |  |  | ≥700个 | 700个 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 指标4：数据上链服务 |  |  | ≥19个 | 19个 | 3.75 |  | 3.75
|  | 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 90% | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：数据更新频率 |  |  | ≤1天 | 1天 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：本项目建成后，全面提升市场监管治理体系和治理能力现代化水平，将市场监管部门的主体数据、监管数据、政务数据进行关联、分析、挖掘、监测，增强维护市场监督管理的能力，实现市场监管工作用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据服务。 |  |  | 定性 | 基本达到预期目标 | 30 |  | 25 |  | 待项目正式建成验收后，进一步增强数据服务能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全局人员满意度指标 |  |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95