## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市综合监管信息系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1182.3 | 816.1486 |  | 816.1486 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1182.3 | 816.1486 |  | 816.1486 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 综合监管信息系统以打造“精准高效、无事不扰”的数字化、智慧化监管为目标，聚焦事中监管核心业务，发挥政策中台、指挥中台、数据中台的赋能作用，为我市共性监管业务提供支撑平台，实现事前准入、事中监管、事后执法全链条管理，支撑我市一体化综合监管体系和全国数字化试验区（北京）建设，为首都高质量发展提供有力支撑。 一是强化规范统一，健全完善基础要素。进一步完善我市行政检查事项、监管对象、监管人员等要素，为推动事中监管规范化、标准化奠定基础。支撑我市行政检查项规范管理机制落地，实现行政检查项标准统一、可操作实施。构建全市监管对象数据库，汇聚、共享各部门产生的事中监管数据，实现监管对象库分行业领域、按监管需求灵活管理。加强监管人员信息共享，实现以应用为导向的监管人员信息融合。 二是实施精细管理，推动全程电子化进程。支撑“风险+信用”分级分类评价共性指标数据共享应用，推动“风险+信用”结果数据汇聚融合，提升事中监管靶向性、精准性。充分应用我市“七通一平”的基础设施，推动全市开展“一码检查”，拓展“城市码”在监管场景内应用，实现对行政检查的全流程电子化管理，提高我市行政检查规范性、透明度。助力一体化综合监管场景数字化、可视化建设进程，支撑各部门开展综合监管试点场景建设。 三是加强科技赋能，全面提升事中监管效能。推动非现场监管事项进一步规范，非现场监管数据更大范围共享共用，推动事中监管。构建我市事中监管指挥中台，通过汇聚各类行政检查任务，强化对检查任务的整合协同，实现检查任务的全流程跟踪管理，支撑我市常态化联合检查机制完善。构建全市事中监管效能评估模型，深挖全市事中监管数据价值，多层面、多维度直观掌握全市、各地区、各部门、各场景监管运行态势，开展决策可视化分析，辅助领导科学决策。 | [5 empty] | 为落实市政府专题会要求和我市智慧城市建设工作总体安排，推进全市一体化综合监管工作，支撑我市一体化综合监管体系和全国数字化试验区（北京）建设，按照局党组会工作要求，加快推进北京市综合监管信息系统建设应用，综合监管信息系统相关建设重点任务进展顺利。 2024年7月完成综合监管信息系统“343”核心功能建设，并在市、区、所三级监管领域内全面推广应用，截至2024年11月底完成系统基本功能建设，2024年12月底完成系统初验并上线试运行全部系统功能。 北京市综合监管信息系统启动建设以来，围绕全市市场检查业务和信息化支撑现状开展业务调研，立足全市市场检查共性支撑业务，完善项目建设需求，系统于2024年7月完成核心功能建设并在全市实施“一码检查”，全市市、区、街镇三级950个具备行政检查权的单位已全部启动扫码检查工作，实现监管部门覆盖率达100%。全市307万户监管对象、全部执法人员、6229项行政检查项信息全部入库，高效支撑日常检查、专项检查、双随机抽查、非现场检查、联合检查、线索核查、巡查等各类型全流程检查，执法人员使用“京办”小程序扫描营业执照上“企业码”或统一社会信用代码启动检查流程，企业群众使用“京通”小程序查涉及本单位的行政检查记录和反馈现场检查情况。 综合监管系统建成实现监管手段创新、监管规范提升、监管靶向精准、监管无事不扰为目标，通过监管要素统一管理、检查业务统一实施、监管场景统一搭建、监管效能统一评估，推动全市事中监管要素标准统一、监管制度健全完善、监管机制运转高效、监管流程优化规范，并在此基础上从市场主体视角出发，通过数据监测分析重点解决当前事中监管中存在的随意检查、无序检查、多头检查、重复检查、无效检查等突出问题，推动行业部门逐个场景优化监管方式，真正实现政府监管“精准高效，公平公正，无事不扰”，进一步优化首都营商环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扫码次数（≥12.5万次） |  |  | 12.5 | 25.7 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 综合监管信息系统（=1个） |  |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 信息资源-监管基础库（=9类） |  |  | 9 | 9 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 标准规范文件（=6份） |  |  | 6 | 6 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 信息资源-监管专题库（=16类） |  |  | 16 | 16 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 信息资源-监管主题库（=10类） |  |  | 10 | 10 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 信息资源-监管原始库（=14类） |  |  | 14 | 14 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 服务接口数量（=27个） |  |  | 27 | 30 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 检查项数量（≥3000个） |  |  | 3000 | 6229 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 50个场景优化培训服务（=150人次） |  |  | 150 | 1200 | 1.5 |  | 1.05 |  | 偏差原因：超出预期；改进措施：合理预估
|  | 质量指标 | 综合监管信息系统可用性（≥99.9%） |  |  | 99.9 | 系统仍处于建设阶段，暂不涉及。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2024年完成合同的签订，签订合同后开始系统的建设，完成系统建设周期≤12月 |  |  | 按进度完成 | 12月初完成合同初验，目前进度正常。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 |  |  | 优化营商环境 | 从以下方面优化了营商环境：1.制定了“一码检查”工作方案，要求检查工作运用系统扫企业码后再开展检查，落实“逢查必扫”，对检查行为进行了规范。2.制定了“无事不扰”企业名单，通过系统扰企提示功能，减少监管扰企行为。 对重复检查行为和低效检查行为，进行系统提示，减少重复检查、无效检查等扰企行为。 | 10 |  | 9 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
|  | 社会效益指标 | 转变监管理念，创新监管方式 |  |  | 转变监管理念，创新监管方式 | 采用了由现场监管转向以非现场监管为核心的理念，并推动各监管部门创新监管方式，积极采用非现场监管手段开展监管工作。 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 加强跨部门业务协同 |  |  | 加强跨部门业务协同 | 系统提供任务合并功能，在开发完成后，在多个部门对同一主体进行检查任务设置时，系统可以提示检查部门可将检查任务合并，形成联合检查的机制，在检查内容不变的情况下，减少对企业的检查次数。 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用方满意度（≥90%） |  |  | 90 | 系统仍处于建设阶段，暂不涉及。 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.55