## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市平台经济综合监管服务系统建设
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1800 | 1800 |  | 1103.6512 |  | 10 |  | 61.31% |  | 6.13
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 | 1800 |  | 1103.6512 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设监测分析、协同监管、企业服务三大子系统及配套系统，完成基本功能建设，达到初步验收标准并上线运行。通过监测分析子系统依托政府侧共享数据、第三方采购数据和网络采集数据，着重归集在京头部平台信息；构建多维度平台画像体系，实现直播营销等风险监测能力，建立公正认可的电子证据获管用链路，为宏观经济分析、行业政策制定、企业风险防范、监督管理执法提供有效支撑；通过协同监管子系统设计开发21个风险预警模型，对5个重点领域风险实现监测覆盖和预警；通过企业服务子系统实现政府、平台企业、平台内经营者多方联动，实现政策服务、信用监管、协同共治的服务能力。实现线上对重点平台企业监测分析的全方位覆盖，提升政府对相关平台企业的监管和服务的精准度。健康发展。 | [5 empty] | 完成项目补充协议签署工作；项目初步设计及概算获市发改委正式批复；完成系统基本功能开发，完成监测分析、协同监管、企业服务三个子系统基本功能开发和部署，开展数据采集、采购、清洗、校核及入库工作；推进系统直播、广告及网络交易监测模块的功能开发，初步实现监测功能设计目标，并启动测试，通过与广告、网监和科技处的跨部门沟通协作，结合非现场监管要求，推进监测线索与事中系统的对接，为非现场监管提供数据支撑；支撑全国市场监管数字化实验区建设，开发完成系统首页、风险监测、企业服务等功能，画像族谱实现对 414个平台系、713个平台的画像展现和相关企业族谱关联，数据上报、电子取证、网格化查询功能已提前上线使用；完成项目初步验收；完成初设合同尾款、开发合同首款剩余部分资金、支付初验通过后相关款项的支付工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建子系统 |  |  | ≥3项 | 3项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：建设风险监测模型 |  |  | ≥21项 | 21项 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：系统开发满足合同及初设方案要求，符合初步验收标准 |  |  | 满足要求，符合初步验收标准 | 满足要求，符合初步验收标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：2024年底前完成系统建设，上线运行 |  |  | 完成建设，上线运行 | 2024.12.13企业端已开展上线试运行 | 10 |  | 6 |  | 因系统底层架构、试运行时间需延长等原因申请项目延期，并履行相关手续。2024年底前已完成项目初验，进入上线试运行阶段。下一步将持续完善系统功能，加快推进系统功能上线试运行，完成等保安全测评，组织项目终验。
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤2000万元 | 1103.6512万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：归集重点平台信息，实现重点领域风险预警，提供对相关平台企业的服务，促进平台企业提升合规水平 |  |  | 完成信息归集，实现风险预警，提供对相关平台企业服务，促进企业提升合规水平 | 基本符合。目前已完成监测分析、协同监管、企业服务三个子系统基本功能开发和部署，完成5大重点领域，21个风险预警模型的设计、开发和试算。政企互动模块已上线，可为企业提供政策法规查询、跨平台联防联控等服务，促进平台企业提升合规水平。 | 30 |  | 27 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：系统用户满意度 |  |  | ≥85% | 97% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.13