## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 食品安全监督管理服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.15 | 72.15 |  | 66.1 |  | 10 |  | 91.61% |  | 9.16
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.15 | 72.15 |  | 66.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全市餐饮服务单位（约12万家）均在“北京阳光餐饮”APP公示食品安全信息；完善餐饮服务单位自查功能，通过APP落实餐饮服务单位企业负责人、食品安全总监、食品安全员“日管控、周排查、月调度”工作职责。实现对餐饮服务单位食品安全主体责任落实情况的非现场监管，推进餐饮服务食品安全治理体系和治理能力现代化。 | [5 empty] | 系统中目前可查询到在经营餐饮服务单位39356名食品安全总监、51291食品安全员信息； 73家校外供餐单位在平台完成“互联网+明厨亮灶”；系统中可查询到全市12万余家餐饮服务单位营业执照、食品经营许可等基本信息。校外供餐单位73家、全部接入平台，日常在线率为86.64% ；餐饮服务单位相关信息的准确率为99.62%，不准确部分主要为所属市场街道,乡镇。2024年出具了1-12月份工作进度报告及年度报告。在经营餐饮服务单位通过APP开展食品安全自查工作，监管人员可实现对餐饮服务单位食品安全主体责任落实情况的非现场监管，推进餐饮服务食品安全治理体系和治理能力现代化。经抽查，餐饮服务单位对APP的满意度为91.2%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统中可查询到在经营餐饮服务单位食品安全总监、食品安全员信息；校外供餐单位在平台完成“互联网+明厨亮灶”以实际情况为准 |  |  | ≥80000家 | 系统中可查询到在经营餐饮服务单位39356名食品安全总监、51291食品安全员信息；73家校外供餐单位在平台完成“互联网+明厨亮灶” | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：系统中可查询到全市餐饮服务单位（约12万家）营业执照、食品经营许可等基本信息。 |  |  | ≥120000家 | 124527家 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 指标1：接入平台的餐饮服务单位营业时间摄像头在线率 |  |  | ≥75% | 86.64% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：餐饮服务单位相关信息的准确性 |  |  | ≥80% | 99.62% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 指标1：每月出具工作进度报告，年底出具年度总报告 |  |  | =13份 | 13份 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进餐饮服务单位落实食品安全主体责任，餐饮服务单位通过APP开展食品安全自查工作，实现对餐饮服务单位食品安全主体责任落实情况的非现场监管，推进餐饮服务食品安全治理体系和治理能力现代化。 |  |  | 优 | 在经营餐饮服务单位通过APP开展食品安全自查工作，监管人员可实现对餐饮服务单位食品安全主体责任落实情况的非现场监管，推进餐饮服务食品安全治理体系和治理能力现代化。 | 30 |  | 29 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：餐饮服务单位对APP的满意度 |  |  | ≥80% | 91.2% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.16