## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 数字档案室档案资源管理项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局档案管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.58 | 78.58 |  | 78.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.58 | 78.58 |  | 78.58 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展数字档案室资源建设，全年计划完成整理加工档案数量约1.9万卷，纸质档案扫描加工数量约29万页，档案的电子标签化管理约11.3万册卷，档案信息设备维护量不少于15台套，以致力实现档案信息资源的科学管理和高效利用。 | [5 empty] | 全年完成了28.8341万页档案的扫描加工和1.4509万卷档案的整理加工，实现109558卷档案的电子标签化管理，并保证对15台芯片化管理智能设备的年度检修维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案的电子标签化管理 |  |  | ≥113000册卷 | 109558册卷 | 2 |  | 1.5 |  | 以根据实际产生工作量为准
|  |  | 档案信息设备维护量 |  |  | ≥15台套 | 15台套 | 3 |  | 3
|  |  | 整理加工档案数量 |  |  | ≥19000册 | 14509册 | 2 |  | 1.5 |  | 实际新增档案生成量比预估的略少。改进措施：尽可能多方面分析，预估档案数量。
|  |  | 纸质档案扫描加工数量 |  |  | ≥290000张 | 288341张 | 3 |  | 2.5 |  | 以根据实际产生工作量为准
|  | 质量指标 | 抽检电子标签写入信息，每批次差错率 |  |  | ≤0.1% | 0.1% | 10 |  | 10
|  |  | 档案扫描：抽取每批次档案总卷数的5%，检查差错率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 致力实现数字档案室资源建设，为档案信息的综合利用提供及时有效的日常保障 |  |  | ≤10天 | 10天 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接到群众对扫描质量或扫描周期过长影响查档需求的投诉建议 |  |  | ≤5% | 0 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5