## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 计量监督管理服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 265 | 265 |  | 264.9638 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 265 | 265 |  | 264.9638 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实《计量法》等法律法规规定，保障本市法定计量机构不具备相应能力的型式评价和强制检定项目实施，开展计量比对，保障计量器具量值准确，支撑计量法制管理。开展计量器具生产企业监督抽查，开展定量包装商品监督抽查，提升计量器具产品质量，维护市场计量秩序，促进企业落实主体责任，保护消费者合法权益。开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率，提升能源资源利用水平。开展产业计量测试分析服务，促进高精尖产业发展。开展能源计量审查与计量检测服务，助力碳达峰、碳中和目标实施。 | [5 empty] | 落实《计量法》等法律法规规定，保障本市法定计量机构不具备相应能力的型式评价和强制检定项目实施，开展计量比对，保障计量器具量值准确，支撑计量法制管理。开展计量器具生产企业监督抽查，开展定量包装商品监督抽查，提升计量器具产品质量，维护市场计量秩序，促进企业落实主体责任，保护消费者合法权益。开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率，提升能源资源利用水平。开展产业计量测试分析服务，促进高精尖产业发展。开展能源计量审查与计量检测服务，助力碳达峰、碳中和目标实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.实施强制管理的计量器具型式批准和强制检定保障：计量器具型式评价和计量器具强制检定工作需根据行政相对人的实际申请情况安排，预估2024年进行本市法定计量机构不具备检定能力的计量器具强制检定约 |  |  | ≥25000件 | 委托系统外进行强制检定28000件。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 2.1.各项计量比对、监督抽查任务：完成2项计量比对 |  |  | ≥2项 | 完成2项计量检测比对。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 2.2.完成3类计量器具产品质量监督抽查 |  |  | ≥3类 | 抽查本市4类11件计量器具生产企业。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 2.3.完成70批次能效水效标识产品监督抽查 |  |  | ≥70批次 | 完成84批次能效水效监督抽查。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 2.4.完成不少于180批次定量包装商品监督抽查 |  |  | ≥180批次 | 完成180批次定量包装商品监督抽查。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 3.产业计量测试分析服务、能源计量审查与计量检测服务：完成10家企业计量测试分析服务，完成30家企业能源计量审查与计量检测服务 |  |  | ≥40家 | 完成10家企业计量测试分析服务；完成30家企业能源计量审查与计量检测服务。 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 符合《计量法》等法律法规规定，保障送检计量器具量值传递准确可靠和统一；出具强制检定报告、型式评价报告、计量比对报告、计量器具产品质量监督抽查报告、能效水效检测报告、定量包装检测报告、能源计量审查报告等结论准确、有效。 |  |  | 优 | 依据《计量法》等法律法规规定，保障送检强制检定计量器具量值传递准确可靠和统一；出具各项检查报告，结论准确性100%。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 1.计量器具型式评价、计量器具强制检定：委托计量器具型式评价和计量器具强制检定工作需根据行政相对人的实际申请情况安排，在法定时限内完成检测任务 |  |  | =1年 | 实施强制管理的计量器具型式批准和强制检定保障。委托型式评价和强制检定工作需根据行政相对人的实际申请情况安排，在法定时限内完成检测任务。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 2.计量比对：1-2月，确定计量比对项目及主导实验室；3-4月，项目采购；4-9月，开展计量比对活动；10-11月，计量比对总结 |  |  | =1年 | 按照工作计划按时完成。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 3.计量器具型式批准一致性验证监督抽查：1-2月，制定实施方案；3月项目采购；4-9月组织监督抽查；10-11月，出具报告及后处理 |  |  | =1年 | 按照工作计划按时完成。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 4.能效水效标识产品监督抽查：1-2月，制定实施方案；3-4月，项目采购；5-9月，抽样检验；10-11月，出具报告及后处理 |  |  | =1年 | 按照工作计划按时完成。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 5.定量包装商品监督抽查：1-2月，制定实施方案；3月，项目采购；4-9月，抽样检验；10-11月，出具报告及后处理 |  |  | =1年 | 按照工作计划按时完成。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 6.产业计量测试分析服务：1-2月，制定实施方案；3-4月，项目采购；4-9月，开展产业计量测试分析服务；10-11月，出具报告及专家评审 |  |  | =1年 | 按照工作计划按时完成。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 7.能源计量审查与计量测试服务：1-2月，制定实施方案；3-4月，项目采购；4-9月，开展能源计量审查与计量测试服务；10-11月，出具报告及专家评审 |  |  | =1年 | 按照工作计划按时完成。 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 年底完成 |  |  | 年底完成 | 年底完成 | 1.25 |  | 1.25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.保障计量量值准确可靠，维护市场计量秩序，支撑计量法制管理 |  |  | 优 | 保障计量量值准确可靠，维护市场计量秩序，支撑计量法制管理 | 5 |  | 3 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
|  |  | 2.通过开展计量比对，考察相关单位测量量值和出具测量结果准确一致的程度，保障计量量值的准确、一致、可靠 |  |  | 优 | 通过开展计量比对，考察相关单位测量量值和出具测量结果准确一致的程度，保障计量量值的准确、一致、可靠 | 5 |  | 5
|  |  | 3.通过开展计量器具型式批准一致性验证监督抽查，促进企业落实主体责任，促进本市仪器仪表产业高质量发展 |  |  | 优 | 通过开展计量器具型式批准一致性验证监督抽查，促进企业落实主体责任，促进本市仪器仪表产业高质量发展。 | 4 |  | 4
|  | 指标 | 4.通过开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率，提升能源资源利用水平 |  |  | 优 | 通过开展能效水效监督抽查，打击能效水效虚标行为，提高用能用水产品效率，提升能源资源利用水平。 | 4 |  | 4
|  |  | 5.通过开展定量包装商品监督抽查，维护市场计量秩序，保护消费者合法权益 |  |  | 优 | 通过开展定量包装商品监督抽查，维护市场计量秩序，保护消费者合法权益。 | 4 |  | 4
|  |  | 6.通过开展产业计量测试分析服务，为相关领域提供具有前瞻性的计量测试分析服务，助力本市高精尖产业发展 |  |  | 优 | 通过开展产业计量测试分析服务，为相关领域提供具有前瞻性的计量测试分析服务，助力本市高精尖产业发展。 | 4 |  | 4
|  |  | 7.通过开展能源计量审查与计量检测服务，提升相关领域能源计量器具配备与管理水平，助力碳达峰碳中和目标实施 |  |  | 优 | 通过开展能源计量审查与计量检测服务，提升相关领域能源计量器具配备与管理水平，助力碳达峰碳中和目标实施。 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 型式评价强制检定申请人、比对单位、能源计量审查服务单位等（受益对象） |  |  | ≥90% | 服务对象满意度超过90%。 | 20 |  | 19 |  | 满意度调查范围、内容不够全面，扩大满意度调查的范围和内容
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97