## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 烟道碳排放流量及温湿度校准装置的建立
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.1 | 192.1 |  | 192.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.1 | 192.1 |  | 192.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建烟道碳排放中流量、温度、湿度校准装置，解决烟道碳排放中烟气流量、温度湿度等参数的量值溯源问题。 | [5 empty] | 该项目对碳市场中电力等行业碳排放量核算采用烟道直接测量，实现碳数据准确、可溯源、不易篡改和碳排放的实时报告，解决现有核算方法“一年一算”的滞后现状。利用先进碳测量技术核验我国重点区域碳排放量，做到摸清底数，精准管控，实现碳数据国际互认。有助于在“双碳”目标的实现过程中，准确的实现碳排放计量、考核绩效评定、碳市场定价的基础，加强精准碳测量在“双碳”工作中的基础作用，助力经济社会实现绿色低碳发展计量支撑企业排放数据质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增计量标准设备数量 |  |  | =1套 | 1套 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥80% | 100% | 20 |  | 19 |  | 保证设备验收合格
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内完成设备的验收 |  |  | ≤12个月 | 12月 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：项目对碳市场中电力等行业碳排放量核算采用烟道直接测量，实现碳数据准确、可溯源、不易篡改和碳排放的实时报告，解决现有核算方法“一年一算”的滞后现状。利用先进碳测量技术核验我国重点区域碳排放量，做到摸清底数，精准管控。 |  |  | 优 | 基本达成预期指标 | 30 |  | 26 |  | 在设备购置完成后，后续将进入拓展应用阶段，力争尽快完成该项目的应用转化，拓展新的检测项目和检测领域，提高市计量院的检测能力，为科技创新贡献力量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查范围、内容不够全面，扩大满意度调查的范围和内容
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93