## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 特种设备安全监督抽查技术服务
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 426.96 | 426.96 |  | 424.79 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 426.96 | 426.96 |  | 424.79 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、电梯维保质量监督抽查：完成400家电梯维保单位监督抽查，监督电梯维保单位主体责任落实。 2、重点和高风险特种设备监督抽查：完成190家电梯、90家叉车使用单位、100家起重机械使用单位、115家高风险承压类使用单位监督抽查，监督特种设备使用单位落实使用管理主体责任。 3、特种设备检验质量监督抽查：年度内完成北京市约3720台特种设备（监督检验、定期检验、电梯检测）的检验检测质量进行抽查。 4、特种设备行政许可证后监督检查技术服务：按照市局工作要求，完成年度内不少于240家获证单位证后监督检查技术服务辅助工作，强化事中事后监管等工作要求。5、全市所有固定抱索器客运架空索道进行托压索轮组专项检验。 | [5 empty] | 1、电梯维保质量监督抽查：完成400家电梯维保单位监督抽查，监督电梯维保单位主体责任落实。 2、重点和高风险特种设备监督抽查：完成190家电梯、90家叉车使用单位、100家起重机械使用单位、172家高风险承压类使用单位监督抽查，监督特种设备使用单位落实使用管理主体责任。 3、特种设备检验质量监督抽查：年度内完成北京市约3853台特种设备（监督检验、定期检验、电梯检测）的检验检测质量进行抽查。 4、特种设备行政许可证后监督检查技术服务：按照市局工作要求，完成年度内不少于259家获证单位证后监督检查技术服务辅助工作，强化事中事后监管等工作要求。5、全市所有固定抱索器客运架空索道进行托压索轮组专项检验。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.电梯维保质量监督抽查：监督抽查电梯维保单位数量 |  |  | ＝400家 | 400家 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 2.1.重点和高风险特种设备监督抽查：抽查电梯使用单位 |  |  | ＝190家 | 190家 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 2.2.重点和高风险特种设备监督抽查：抽查叉车使用单位 |  |  | ＝90家 | 90家 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 2.3.重点和高风险特种设备监督抽查：抽查起重机械使用单位 |  |  | ＝100家 | 100家 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 2.4.重点和高风险特种设备监督抽查：抽查高风险承压类使用单位 |  |  | ＝115家 | 172家 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 3.特种设备检验质量监督抽查：抽查设备数量 |  |  | ＝3720台 | 3853台 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 4.特种设备行政许可证后监督检查技术服务：证后监督检查单位数量 |  |  | ＝240家 | 259 | 1.75 |  | 1.75
|  |  | 5.特种设备客运架空索道专项检验：专项检验客运索道数量 |  |  | ＝31条 | 35 | 1.75 |  | 1.75
|  | 质量指标 | 1和2.电梯维保质量监督抽查与重点和高风险特种设备监督抽查：抽查质量符合有关工作要求 |  |  | 定性优 | 优 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 3.特种设备检验质量监督抽查：按要求完成抽查工作，发现问题300条以上 |  |  | ≥300条 | 2090条 | 3.25 |  | 2.27 |  | 偏差原因分析：发现问题的数量超出预期；改进措施：合理预估
|  |  | 4.特种设备行政许可证后监督检查技术服务：按要求完成年度获证单位证后监督检查技术服务辅助工作，发现问题家次不少于100家次。 |  |  | ≥100家 | 696家次 | 3.25 |  | 2.27 |  | 偏差原因分析：发现问题的数量超出预期；改进措施：合理预估
|  |  | 5.特种设备客运架空索道专项检验：检验质量 |  |  | 检验质量符合有关工作要求 | 符合要求 | 3.25 |  | 3.25
|  | 时效指标 | 1.项目完成时限2024年12月31日前完成 |  |  | 定性 优 | 优 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 2.特种设备检验质量监督抽查：按计划完成抽查工作，四季度支付尾款。 |  |  | ≤ 12 月 | 12月 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 3.特种设备行政许可证后监督检查技术服务：按计划完成辅助工作，四季度支付尾款。 |  |  | ≤ 12 月 | 12月 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 4.特种设备客运架空索道专项检验：项目完成时限 |  |  | 定性 2024年景区固定抱索器客运索道运营前 | 按照时限要求完成 | 3.25 |  | 3.25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.电梯维保质量监督抽查：监督电梯维保单位主体责任落实 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 2.重点和高风险特种设备监督抽查：监督人员密集场所及重点点位特种设备使用单位主体责任落实 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 3.特种设备检验质量监督抽查：促进全市特种设备检验质量提升 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 指标 | 4.特种设备行政许可证后监督检查技术服务：强化事中事后监管等工作要求 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 5.特种设备客运架空索道专项检验：监督索道使用单位主体责任落实 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 5 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.电梯维保质量监督抽查与重点和高风险特种设备监督抽查与特种设备客运架空索道专项检验：市市场监督管理局满意度 |  |  | ≥ 90 % | 90% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查范围、内容不够全面，扩大满意度调查的范围和内容
|  |  | 2.特种设备检验质量监督抽查与特种设备行政许可证后监督检查技术服务：监察机构对工作结果满意 |  |  | 定性 优 | 优 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.99