## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市标准化研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 163 | 110 |  | 109.4536 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 163 | 110 |  | 109.4536 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购设备约6台/套，整体达到满足办公运行保障和网络安全要求。 | [5 empty] | 通过采购设备约6台/套，查询系统1套，节省采购成本，整体达到满足办公运行保障和网络安全要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | ≥6台/套 | 7台/套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | ≤10月 | 12月 | 10 |  | 8 |  | 加强项目进度时效
|  | 成本指标 | 指标1：设备采购成本 |  |  | ≤110万元 | 109.4536万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：采购资金节约率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | ≥100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 指标 | 指标2：国产化率 |  |  | ≥100% | 100% | 7.5 |  | 7 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
|  | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.4