## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 锅炉等承压类检验业务经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市特种设备检验检测研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.8024 | 105.8024 |  | 105.8024 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.8024 | 105.8024 |  | 105.8024 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为所检验的北京市承压类特种设备的安全稳定运行提供持续保证，预防和减少承压类特种设备事故的发生，保障人身和财产安全。及时发现企业安全生产事故隐患，确保企业生产活动安全、节能。按特种设备相关法规要求，用户进行报检，开展现场检验工作，在规定的工作日内出具检验报告。预计2024年我院将检验锅炉400台（其中包括10台电站锅炉）、压力容器1260台（气瓶12000只）、压力管道48公里。各类承压类特种设备符合国家相关安全技术规范要求，使全市特种设备安全运行，减少事故。 | [5 empty] | 在2024年底前，我院项目完成锅炉788台（其中包括6台电站锅炉）、压力容器2565台（气瓶9260只）、压力管道91.45公里。确保各类承压类特种设备符合国家相关安全技术规范要求，使全市特种设备安全运行，减少事故。实现了预防和减少特种设备事故发生、保障人身和财产安全、特种设备安全运行的目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检验锅炉（其中包括10台电站锅炉） |  |  | ≤400台 | 788台（包含6台电站锅炉） | 6 |  | 6 |  | 为北京市承压类特种设备的安全稳定运行提供持续保证，超额完成，之后进一步完善年度指标的设定
|  |  | 指标2：检验压力管道 |  |  | ≤48公里 | 91.45公里 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：压力容器1260台（气瓶12000只） |  |  | ≤1260台 | 2565（气瓶9260只） | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：锅炉设计文件鉴定数量 |  |  | ≤12套 | 23套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：锅炉、压力容器（气瓶）、压力管道检验应符合以下检测标准及规范： 1、《中华人民共和国特种设备安全法》 2、《特种设备安全监察条例》 3、《锅炉安全技术监察规程》 4、《锅炉定期检验规则》 |  |  | 优 | 符合相关检测标准及规范 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：2024年12月底前完成工作目标 |  |  | 优 | 按计划完成 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、保障人身和财产安全达到指标 |  |  | 优 | 保障人身和财产安全 | 10 |  | 9 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
|  | 指标 | 2、预防和减少特种设备事故发生达到指标 |  |  | 优 | 预防和减少特种设备事故发生 | 10 |  | 10
|  |  | 3、确保设备安全运行达到指标 |  |  | 优 | 确保设备安全运行 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受检单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98